ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам финансово-экономической экспертизы

о реализации муниципальных программ

Нижнедевицкого муниципального района в 2023 году.

1. Наименование программы: Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального района  на 2022-2027 гг. «Развитие образования», утверждена постановлением администрации муниципального района от 13.01.2022г. № 13, в редакции постановлений от 10.06.2022 № 1159, от 07.12.2022 № 2954,от 09.01.2023 № 8, от 09.01.2024 №6.

Объем средств, на реализацию в 2023 году мероприятий муниципальной программы, составил 314177,50 тыс. руб. в том числе:

из федерального бюджета – 14373,13 тыс. руб.;

из областного бюджета – 208889,76 тыс. руб.;

из муниципального бюджета- 88402,09 тыс. руб.;

из внебюджетных источников - 2512,53 тыс. руб.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 310922,30 тыс. руб., в том числе:

из федерального бюджета – 14373,13 тыс. руб.;

из областного бюджета – 208825,44 тыс. руб.;

из муниципального бюджета - 85211,21 тыс. руб.;

из внебюджетных источников - 2512,52 тыс. руб.

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы и 16 основных мероприятий.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования» направлено 264506,51582 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –      112524 тыс. рублей, областной бюджет – 192555,71265 тыс. рублей, местный бюджет – 56914,27817 тыс. рублей, внебюджетные источники – 2512,525 тыс. рублей.

Средняя заработная плата в образовательных учреждениях в 2023 году составила:

- педагогических работников общеобразовательных учреждений – 45423,6 рублей;

- педагогических работников организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 41959,51 рублей.

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие и дополнительного образования» направлено 17416,8 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 1724,78  тыс. рублей, местный бюджет– 15692,01 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 3 «Молодежь» направлено 62176,70197 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 1849,126 тыс. рублей, областной бюджет – 37,73727 тыс. рублей, местный бюджет– 289,8387 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 4  « Обеспечение реализации    муниципальной программы» направлено 26822,27905 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 14507,20822 тыс. рублей, местный бюджет–12315,07083 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий 4.3 по 4.8 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите» направлено 12024,910  тыс. рублей, их них: областной бюджет –   12024,910 тыс. рублей.

Все бюджетные средства, выделенные на реализацию программы, были использованы по целевому направлению.  Муниципальная программа считается реализуемой  с высоким уровнем эффективности, так как уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий составил 99,0 %.

2. Наименование программы: Муниципальная программа  Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2022-2027 гг.  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и муниципальными услугами населения», утверждена постановлением администрации муниципального района от 10.01.2022 № 10, в редакции постановлений от 09.01.2023 № 4, от 09.01.2024 № 4.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2023 году мероприятий муниципальной программы, составляет 156 078,33 тыс. руб., освоено ассигнований на сумму 156 077,82 тыс. руб., или 100,0 % к плану, в том числе:

из федерального  бюджета – 181,84  тыс. рублей,

из областного бюджета –  122 866,29 тыс. рублей,

из муниципального бюджета – 33 030,10 тыс. рублей,

Основной целью программы является повышение качества жилищного обеспечения населения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области путем повышения доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. Создание условий для сохранности и развития дорожной сети Нижнедевицкого муниципального района в соответствии с социально - экономическими потребностями населения.

Введено в эксплуатацию 1800 кв. метров общей площади жилых помещений.  В рамках программы 4 молодых семьи получили жилищные сертификаты на общую сумму 1,5 млн. рублей.

Муниципальная программа считается реализуемой  с высоким уровнем эффективности, так как уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий составил 100,0 %.

3. Наименование программы:  Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2023-2028 годы «Защита населения и территории Нижнедевицкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утверждена постановлением администрации муниципального района от 30.01.2023 № 88. В Программу внесены изменения постановлением администрации Нижнедевицкого муниципального района от  09.01.2024 № 9.

Целью муниципальной программы  является минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике муниципального района вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2023 году мероприятий муниципальной программы, составляет 100,0 тыс. руб., освоено ассигнований на сумму 99,59 тыс. руб., или 99,6 % к плану. Бюджетные средства, выделенные на реализацию программы, были использованы по целевому направлению.

Муниципальная программа считается реализуемой  с высоким уровнем эффективности, так как уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий составил 99,6 %.

4. Наименование программы: Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2022-2027  годы «Развитие культуры», утверждена постановлением администрации муниципального района от 14.01.2022 № 43, в редакции постановлений от 09.01.2023 № 13, от 09.01.2024 № 10.

Основной целью муниципальной программы является формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Нижнедевицкого муниципального района.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2023 году мероприятий муниципальной программы, составляет 48472,39 тыс. руб., освоено ассигнований на сумму 48268,75 тыс. руб., или 99,6 % к плану, в том числе:

из федерального  бюджета –  115,68  тыс. рублей,

из областного бюджета –  3957,51 тыс. рублей,

из муниципального бюджета – 44195,56  тыс. рублей.

Муниципальная программа считается реализуемой  с высоким уровнем эффективности, так как уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий составил 99,6 %.

5. Наименование программы: Муниципальная программа  Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2022-2028 гг. «Охрана окружающей среды», утверждена постановлением администрации муниципального района от 23.01.2023  № 39.

Основной целью Программы является стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения Нижнедевицкого муниципального района.

На территории муниципального района с начала 2019 года  работает региональный оператор  (ОАО «Экотехнологии» город Воронеж, ул. Дорожная, д. 38) по сбору и вывозу твёрдых коммунальных отходов.

Денежные средства из областного и местного бюджетов на реализацию  целей муниципальной программы  в отчетном году  были направлены в сумме 296,562 тыс. рублей, или 100 % к плану.

Муниципальная программа считается реализуемой  с высоким уровнем эффективности, так как уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий составил 100,0 %.

6. Наименование программы: Муниципальная программа  Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2022-2027 гг. «Развитие физической культуры и спорта», утверждена постановлением администрации муниципального района от 30.01.2018  № 79, в редакции постановлений от 09.01.2023 № 9, от 09.01.2024 № 7.

Работа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни в городе осуществляется согласно муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Нижнедевицком муниципальном районе на 2022-2027г.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2023 году мероприятий муниципальной программы, составляет 5121,7449 тыс. руб., в том числе:

из федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

из областного бюджета –3641,000 тыс. руб.;

из муниципального бюджета-   1480,7449 тыс. руб.;

из внебюджетных источников -0 тыс. руб.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2023 года составил 5082,07983 тыс. руб., в том числе:

из федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

из областного бюджета – 3641,000 тыс. руб.;

из муниципального бюджета- 1441,07983 тыс. руб.;

из внебюджетных источников -0 тыс. руб.

Основной задачей остаётся сохранение здоровья людей, воспитание здорового молодого поколения, профилактика безнадзорности и молодежной преступности. Именно поэтому развитие спортивной базы района, активизация всех форм спортивной жизни является одной из приоритетных задач районной администрации.

Муниципальная программа считается реализуемой  с высоким   уровнем эффективности, так как уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий составил 99,2 %.

7. Наименование программы: Муниципальная программа  Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2022-2027 гг. «Экономическое развитие и инновационная экономика»,  утверждена постановлением администрации муниципального района от 10.01.2022 № 7, в редакции постановлений от 20.10.2022 № 2207, от 09.01.2023 № 16,  от 22.02.2023 № 198, от 11.10.2023 № 1302, от 09.01.2024 № 2.

Исходя из основных приоритетов муниципальной  политики, целями муниципальной программы являются:

- создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса;

- повышение эффективности муниципального управления.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2023 году мероприятий муниципальной программы, составляет 9107,61 тыс. руб., освоено ассигнований на сумму 8595,75 тыс. руб.  или  94,4 % к плану.

В рамках подпрограммы 2  было выплачено две субсидии:

- на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанная с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора  лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) предоставлена  ООО СП «Резон»  в сумме  1000,0 тыс. рублей;

- на компенсацию части затрат по приобретению оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) предоставлена ИП Товту Ивану Михайловичу в сумме 1000,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы также была выплачена субсидия на развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом ООО «Нижнедевицкое АТП» в сумме  5848,61 тыс. рублей или 92,5 % к плану.

В рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» финансовые средства были направлены на межевание земельных участков сельскохозяйственного назначения и другие. Проводилась оценка рыночно обоснованной величины годовой арендной платы за пользование земельными участками и выкупной цены земельных участков. На эти мероприятия были направлены средства муниципального бюджета в размере 747,14 тыс. рублей или 95,5 % от плана.

Бюджетные средства, выделенные на реализацию программы, были использованы по целевому направлению в объеме 94,4 % от плановых значений, остальные средства будут как переходящие на следующий год для оказания поддержки субъектам МСП  в 2023 году.

Муниципальная программа считается реализуемой  со средним  уровнем эффективности, так как уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий составил 94,4 %.

8. Наименование программы: Муниципальная программа  Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2023-2028 гг. «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением администрации Нижнедевицкого муниципального района от  09.01.2023  № 6 в редакции постановления  от 09.01.2024  № 8.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2023 году мероприятий муниципальной программы, составляет 6812,0 тыс. руб., освоено ассигнований на сумму 6664,85925 тыс. руб., или  97,8 % к плану.

Основной целью Программы является повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, устойчивое развитие сельских территорий, воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, создание устойчивого финансового обеспечения деятельности отдела, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, создание условий для сохранения устойчивого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Нижнедевицкого муниципального района.

Муниципальная программа считается реализуемой  с высоким  уровнем эффективности, так как уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий составил 97,8 %.

9. Наименование программы: Муниципальная программа  Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2022-2027 гг. «Энергоэффективность и развитие энергетики», утверждена постановлением администрации муниципального района от 10.01.2022 № 2. В Программу внесены изменения постановлениями администрации Нижнедевицкого муниципального района от  09.01.2023 №1, от 09.01.2024 № 5.

Исходя из основных приоритетов муниципальной  политики, целями муниципальной программы являются:

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение энергетической эффективности, модернизация энергетического комплекса района, внедрение инновационных технологий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2023 году мероприятий муниципальной программы, составляет 1259,25179 тыс. руб., освоено ассигнований на сумму 1259,25179 тыс. руб., или 100 % к плану.

В рамках реализации муниципальной программы Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области  «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022-2027 годы на организацию уличного освещения в 2023 году 15-ти поселениям выделена субсидия в размере 1259,25179  тыс. рублей.  	Бюджетные средства, выделенные на реализацию программы, были использованы по целевому направлению в объеме 100 % от плановых значений.

Муниципальная программа считается реализуемой  с высоким  уровнем эффективности, так как уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий составил 100,0 %.

10. Наименование программы: Муниципальная программа  Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2022-2027 гг. «Совершенствование муниципального управления», утверждена постановлением администрации муниципального района от 14.01.2022 № 42, в редакции постановления от 09.01.2023 № 17,  от 22.02.2023 № 199, от 09.01.2024 № 3.

Основными целями реализации  Программы, которые ориентированы на повышение эффективности работы органов местного самоуправления путем обеспечения совместимости стандартов хранения информации и документооборота, являются обеспечение бесперебойного функционирования органов местного самоуправления,  повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля исполнения документов; создание условий для перехода от традиционного бумажного документооборота к электронной безбумажной технологии; сокращение сроков прохождения и исполнения документов; повышение уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов Нижнедевицкого муниципального района, принятым нормативным правовым актам Нижнедевицкого муниципального района.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2023 году мероприятий муниципальной программы, составляет 49406,59 тыс. руб., освоено ассигнований на сумму 48747,66  тыс. руб., или 98,7 % к плану.

В рамках программы исполнение мероприятий направлено на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и других расходов, способствующих созданию благоприятных условий для повышения эффективности деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района и совершенствования муниципального управления.

Все бюджетные средства, выделенные на реализацию программы, были использованы по целевому направлению. Плановые значения целевых показателей муниципальной программы совпадают с фактически достигнутыми.

Муниципальная программа считается реализуемой  с высоким  уровнем эффективности, так как уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий составил 98,7 %.

11. Наименование программы: Муниципальная программа  Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2022-2027 гг. «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района», утверждена постановлением администрации муниципального района от 14.01.2022 № 42, в редакции постановлений от 09.01.2023 № 19, от 09.01.2024 № 1.

Цель муниципальной программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Нижнедевицкого муниципального района, создание равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района,  повышение качества управления муниципальными финансами Нижнедевицкого муниципального района.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2023  году мероприятий муниципальной программы, составляет 96153,74437 тыс. руб., освоено ассигнований на сумму  95331,50457  тыс. руб., или 99,99 % к плану.

В результате реализации программы за отчетный период достигнуты следующие цели:

- отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом поступлений от  снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района) к годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений не превышает допустимого размера, предусмотренного законодательством и сохраняется на экономически безопасном уровне (не более 5). 2023 год  исполнен с профицитом;

- муниципальный долг Нижнедевицкого муниципального района отсутствует;

- средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района соответствует плановому показателю.

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

1.Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального района, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований.

2.Улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета муниципального района.

3. Соблюдение требований бюджетного законодательства.

4. Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга муниципального района.

5. Эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса.

7.Создание стимулов для развития налогового потенциала муниципальных образований муниципального района.

8.Сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности муниципальных образований муниципального района.

9.Рост качества управления муниципальными финансами.

Муниципальная программа считается реализуемой  с высоким  уровнем эффективности, так как уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий составил 99,1 %.

Муниципальных программ   с уровнем эффективности ее реализации неудовлетворительным нет.

Председатель

Контрольно – счетной  комиссии

Нижнедевицкого муниципального района                                                 Л.Г.Воронова

30.09.2024