**ОТЧЕТ**

 **о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития**

**Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области**

 **за 2019 год**

1. ***Оценка степени достижения стратегических целей социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формулировка цели | Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей, % | Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий) в 2019г, % | Основные результаты, реализованные проекты | Оценка влияния внутренних и внешних условий на уровни достижения целей социально-экономического развития муниципальных образований |
| Цель 1 **Формирование благоприятного социального климата и развитие человеческого потенциала** |
| Цель 1.1. Снижение темпов сокращения численности населения | 71,4 | 62,5 | Выделены субсидии шести молодым семьям на приобретение жилья. Предоставлены два земельных участка семьям, имеющим трех и более детей.Снижен уровень смертности населения трудоспособного возраста на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста в 1,6 раза.Введена в эксплуатацию малая спортивная площадка для сдачи нормативов ГТО в пос. Курбатово.Увеличена доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения до 5,9%.Проведены 45 физкультурных и спортивных мероприятий для населения муниципального района | Численность населения на 01.01.2020 года составила 18058 человек. Доля пенсионеров в общей численности населения района составила 39,7 %. Смертность превышает рождаемость в 3,8 раза. В районе наблюдается снижение численности родившихся детей. Также зарегистрировано снижение показателя смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте.В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» за 2019 год сертификаты на получении субсидии вручены 6 молодым семьям.В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в департамент АПК ВО были предоставлены документы на 6 нуждающихся семей. Нижнедевицкий муниципальный район не вошел в список получателей субсидии в 2019 году. Строительство спортивной площадки для сдачи нормативов ГТО в пос. Курбатово осуществлялось в рамках национального проекта «Спорт-норма жизни». |
| Цель 1.2. Повышение образовательного и культурного уровня населения | 91,7 | 95 | Отремонтированы помещения под центр образования цифрового и гуманитарного профиля с приобретением оборудования МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» в рамках национального проекта «Современная школа»На базе МКОУ «Вурхнетуровская СОШ» открыт детский сад на 25 мест.Произведен ремонт МКДОУ ДОД «Дом пионеров и школьников». МКДОУ «Нижнедевицкий детский сад»: - отремонтированы пищеблок и ясельная группа; - приобретена и установлена детская площадка; - вырублены тополя на прилегающей территории. МБОУ «Нижнедевицкая гимназия»:- произведена установка санитарных узлов;- отремонтирована крыша.МКОУ «Нижнедевицкая ООШ»:- произведена установка санитарных узлов;- заменены оконные боки;- отремонтирована крыша;- заменены светильники. МКОУ «Лесополянская СОШ»:- отремонтирована система отопления. МКОУ «Вязноватовская СОШ»:- отремонтирован пищеблок (варочный и моечный цех)- заменены 15 оконных блоков;- отремонтирован спортивный зал;- заменена электропроводка.МКОУ «Першинская СОШ»:- отремонтирован пищеблок (варочный и моечный цех, коридор, подсобка, вход).МКОУ «Нороворотаевская ООШ»:- заменены 10 оконных блоков.МКОУ «Хвощеватовская СОШ»:- отремонтирован фасад здания школы.Произведено оснащение районного дома культуры системой кондиционирования.Ремонт кровли и фасада учреждений культуры Организовано 10 летних оздоровительных лагерей на базе общеобразовательных школВыдано 196 информационно-консультационных справок населению (Консультант Плюс)Организована периодическая подписка в количестве 2013 журналов и 199 комплектов газет.Произведено пополнение библиотечного книжного фонда на 1437 книгОрганизовано 109 кружков с участием 1197 человек на базе учреждений культуры Организовано 60 кружков (группы) на базе МКУ ДО «Нижнедевицкий дом пионеров и школьников», с участием 838 учащихся общеобразовательных учреждений муниципального района, 20 спортивных кружков на базе МКУ ДО «ДЮСШ» с участием 310 учащихся. | В связи с выделением средств из областного и федерального бюджета в 2019 году был произведен ввод в эксплуатацию детского сала в с. Верхнее Турово, запланированный в 2020 году.Ремонтные работы образовательных учреждений выполнены в соответствии с планом. |
| Цель 2 **Обеспечение устойчивого экономического роста на основе развития агропромышленного комплекса** |
| Цель 2.1. Развитие конкурентоспособных отраслей агропромышленного комплекса | 75 | 100 | Проект «Создание комплекса по выращиванию грибов интенсивным способом»:- произведен ремонт животноводческого корпуса в с. Нижнее Турово для размещения производства;- установлено оборудование;- произведен запуск производства мощностью 10 тонн грибов в месяц.Проект «Развитие плодоводства»:- закуплено оборудование;- оборудовано помещение под овощехранилище;- высажено более 52,5 тыс. саженцев полукарликовых яблонь ММ-106;- обработана плантация яблоневого сада.Проект «Мелиорация земель»:- разработан меловой карьер. | ИП Сухаревой введен в эксплуатацию комплекс по выращиванию грибов. Администрацией муниципального района выделена субсидия на поддержку и развитие начинающего предприятия.Проект по развитию плодоводства в муниципальном районе реализует ИП Глава КФХ Арап. Администрацией муниципального района выделена субсидия на поддержку и развитие начинающего предприятия.ООО «Черкизово Растениеводство» ведутся мелиоративные работы на площади 24 тыс. га. для повышения плодородия почвы, а также улучшения водно-физического ее состава. |
| Цель 2.2. Развитие малого и среднего предпринимательства | 100 | 100 | Оказана консультационная и информационно-методическая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.Финансовая поддержка оказана одному начинающему субъекту МСП для создания бизнеса в размере 500 тыс. рублей.Государственная поддержка оказана 14 крестьянским (фермерским) хозяйствам в размере 22,3 млн. рублей. | В соответствии с муниципальной программой Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2018-2023 годы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2019 году осуществлялись мероприятия по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств отчисления от налога, взимаемого по упрощенной системе налогооблажения, по нормативу 10%. Грант начинающему индивидуальному предпринимателю на создание и активизацию бизнеса в сумме 500,0 тыс. рублей был предоставлен ИП главе КФХ Сухаревой Е.И.  |
| Цель 2.3. Рост объема инвестиций в экономику района | 50 | 100 | Обновлен инвестиционный паспорт.Актуализирована информация об инвестиционно- привлекательных земельных участках и площадках.Оказано содействие в реализации инвестиционных проектов.Продолжается реконструкция помещений маслодельного завода в с. Нижнедевицк. | Совместно с департаментом экономического развития проведена работа по актуализации инвестиционного паспорта муниципального района, размещенного на официальном сайте муниципального района. Также на сайте размещена актуальная информация об инвестиционно- привлекательных земельных участках и площадках муниципального района.ИП Щербаковой производится реконструкция помещений маслодельного завода. Заемные средства не привлекаются. |
| Цель 2.4. Рост доходов трудоспособного населения | 100 | 100 | Создано 21 новое рабочее место, в том числе 2 на вновь созданных организациях и предприятиях муниципального района. Проведены оплачиваемые общественные работы с привлечением 23 безработных граждан. | Создание новых рабочих мест на территории муниципального района было в сфере сельского хозяйства и торговли. На вновь созданных предприятиях (ИП Сухарева, ИП Глава КФХ Арап) было создано по одному дополнительному рабочему месту.За 2019 год было заключено 11 договоров с работодателями по общественным работам, в том числе 8 договоров с администрациями сельских поселений Нижнедевицкого муниципального района. В общественных работах приняли участие 23 человека из числа безработных граждан. |
| Цель 3. **Рост качества среды жизнедеятельности** |
| Цель 3.1. Развитие инфраструктуры и сферы ЖКХ | 100 | 100 | Отремонтировано 39 км дорог местного значения.Построен тротуар в с. Вязноватовка протяженностью 0,5 км.Отремонтированы водопроводные сети в с. Хвощеватовка и водонапорная башня в пос. КурбатовоВыделение земельных участков и технологическое подключение к электроэнергии базовых станций сотовой связи Теле2Продолжена работа по подключению образовательных учреждений к высокоскоростной сети Интернет.Модернизировано уличное освещение в Вязноватовском и Верхнетуровском сельских поселениях с установкой 756 фонарей. | Ремонт дорог на территории муниципального района произведен в рамках муниципальных дорожных фондов сельских поселений района, за счет предоставленных субсидий из областного бюджета, а так же в рамках мероприятий по инициативному бюджетированию.В рамках инициативного бюджетирования отремонтированы водопроводные сети в с. Хвощеватовка и водонапорная башня в пос. Курбатово.Модернизация уличного освещения проведена в рамках муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| Цель 3.2. Сохранение благоприятной и безопасной окружающей среды | 66,7 | 100 | Проект «Благоустройство центральной части с. Нижнедевицк»:- установлен детский игровой комплекс;- благоустроена центральная площадь;- благоустроена братская могила №188 в с. НижнедевицкРеализованы 24 проекта по благоустройству территории муниципального района, инициированные ТОС, населением и общественными организациями.Благоустроены парки в пос.с-за «Нижнедевицкий» и в с. ПершиноОграждено территории кладбища в с. Верхнее Турово Установлена дополнительная детская площадка в пос. КурбатовоБлагоустроены фасады и кровля трех зданий администраций сельских поселений Нижнедевицкого муниципального района (Вязноватовское, Нижнедевицкое и Острянское сельские поселения). В здании администрации Кучуговского сельского поселения произведена замена оконных блоков. Установка турникетов и домофонов в образовательных учреждениях. | Благоустройство центральной части с. Нижнедевицк реализовано в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».Девяти ТОСам выделены гранты на реализацию инициатив из областного бюджета. |

1. ***Отчет о результатах достижения плановых значений стратегических показателей социально-экономического развития, представленных в Плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития***

***Нижнедевицкого муниципального района на период до 2035 года***

| № | Номер и наименование индикатора | Фактические значения показателя в периоде, предшествующем отчетному году (2018 год) | Значения показателя в 2019 году | В % к уров-ню 2018 года | Примечание (причины недостижения планового значения показателя, основные факторы, повлиявшие на результаты и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % выпол-нения |
|  | Стратегическая цель 1 **Формирование благоприятного социального климата и развитие человеческого потенциала.** |
|  | Стратегическая цель 1.1. **Снижение темпов сокращения численности населения** |
|  | Показатель 1.1.1. Среднегодовая численность населения, тыс. чел. | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 99,5 | 98,9 |  |
|  | Показатель 1.1.2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м | 43,7 | 43,3 | 44,4 | 102,5 | 101,6 |  |
|  | Показатель 1.1.3. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 1.1.4. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % | 50 | 30,5 | 25,3 | 83 | 50,6 | В 2019 году субсидии на приобретение жилья были выделены 6 семьям по МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения». В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» субсидии предоставлены не были, так как Нижнедевицкий муниципальный район не вошел в список получателей субсидии в 2019 году. |
|  | Показатель 1.1.5. Снижение уровня смертности населения трудоспособного возраста на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста, чел. | 632 | 791 | 405 | 195 | 156,0 | Снижение численности умерших в трудоспособном возрасте до 37 человек в 2019 году. В 2018 году данный показатель составлял 59 человек. |
|  | Показатель 1.1.6. Доля населения систематически занимающихся физкультурой и спортом, % | 40,4 | 40,2 | 41,7 | 103,7 | 103,2 |  |
|  | Показатель 1.1.7. Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, % | 4,3 | 4,3 | 5,9 | 137,2 | 137,2 | Увеличение численности населения принявшего участие в выполнении нормативов испытаний ГТО |
|  | Стратегическая цель 1.2. **Повышение образовательного и культурного уровня населения** |
|  | Показатель 1.2.1. Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 100 детей | 50,7 | 51,3 | 53,3 | 103,9 | 105,1 |  |
|  | Показатель 1.2.2. Доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет, % | 44,9 | 45,1 | 45,1 | 100 | 100,4 | Увеличение численности детей в возрасте от 1 до 6 лет до 902 детей. Дошкольную общеобразовательную услугу получает 351 ребенок. |
|  | Показатель 1.2.3. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 1.2.4. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % | 12,5 | 0 | 12,5 | 0 | 100 | МКДОУ «Курбатовский детский сад» находится в аварийном состоянии. В 2020 году планируется разработка ПСД на строительство нового детского сада.  |
|  | Показатель 1.2.5. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 1.2.6. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 1.2.7. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % | 66,05 | 83,2 | 83,6 | 100,5 | 126,6 |  |
|  | Показатель 1.2.8. Доля обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих двухразовое горячее питание, в общей численности обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 1.2.9. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, % | 84,99 | 78 | 99,9 | 128,1 | 117,5 |  |
|  | Показатель 1.2.10. Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, руб. | 1752 | 1762 | 2216 | 125,8 | 126,5 |  |
|  | Показатель 1.2.11. Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием, % | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 1.2.12. Доля населения охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, % | 1148 | 1154 | 1254 | 108,7 | 109,2 |  |
|  | Стратегическая цель 2 **Обеспечение устойчивого экономического роста на основе развития агропромышленного комплекса** |
|  | Стратегическая цель 2.1. **Развитие конкурентоспособных отраслей агропромышленного комплекса** |
|  | Показатель 2.1.1. Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году | 315,8 | 160,2 | 523,5 | 326,8 | 165,8 | Объем реализации скота и птицы на убой, а так же поголовье свиней увеличилось в связи с вводом в эксплуатацию в 2019 году в ООО «Черкизово-Свиноводство» 2-х площадок по откорму свиней. |
|  | Показатель 2.1.2. Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году | 101,8 | 103 | 102,1 | 99,1 | 100,3 | Снижение производства молока связано с ликвидацией молочно-товарной фермы в ООО «Авангард Агро-Воронеж», а так же с проводимыми мероприятиями по ликвидации лейкоза в районе.  |
|  | Показатель 2.1.3. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % к 2017 году | 123,8 | 100 | 122 | 122 | 155 |  |
|  | Показатель 2.1.4. Доля инновационно- активных организаций, % | 0 | 10 | 10\* | 100 | 100 |  |
|  | Стратегическая цель 2.2. **Развитие малого и среднего предпринимательства** |
|  | Показатель 2.2.1. Темп роста оборота малого и среднего предпринимательства, % к 2016 году | 125,8 | 115,9 | 135,6 | 117 | 107,8 |  |
|  | Показатель 2.2.2. Темп роста оборота на одного работника в секторе, %  | 0,170 | 0,156 | 0,184 | 117,9 | 108,2 |  |
|  | Показатель 2.2.3. Доля обрабатывающей промышленности в обороте малого и среднего предпринимательства, % | 25 | 25,1 | 25,1 | 100 | 100,4 |  |
|  | Показатель 2.2.4. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения, шт. | 203,04 | 202 | 203,7 | 100,8 | 100,3 |  |
|  | Показатель 2.2.5. Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения, % | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 100 | 100 |  |
|  | Стратегическая цель 2.3. **Рост объема инвестиций в экономику района** |
|  | Показатель 2.3.1. Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. | 805,9 | 698 | 663 | 95 | 82,3 |  |
|  | Показатель 2.3.2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в промышленном производстве, млн. руб. | 186,7 | 204,5 | 210,8 | 103,1 | 112,9 |  |
|  | Стратегическая цель 2.4. **Рост доходов трудоспособного населения** |
|  | Показатель 2.4.1. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, % | 0,95 | 1,1 | 1,03 | 106,8 | 92,2 |  |
|  | Показатель 2.4.2. Реальные располагаемые денежные доходы населения, млн. руб. | 3694,8 | 3559 | 3953 | 111,1 | 107,0 |  |
|  | Показатель 2.4.3. Среднемесячная номинальная заработная плата, тыс. руб. | 24,5 | 27,1 | 27,1\* | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 2.4.4. Численность занятых в экономике (среднегодовая), тыс. чел. | 8,2 | 8,2 | 8,6 | 104,9 | 100 |  |
|  | Стратегическая цель 3 **Рост качества среды жизнедеятельности** |
|  | Стратегическая цель 3.1. **Развитие инфраструктуры и сферы ЖКХ** |
|  | Показатель 3.1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 91,4 | 73,8 | 73,5 | 100,4 | 124,4 |  |
|  | Показатель 3.1.2. Процент населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения, % | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 100 | 120 |  |
|  | Показатель 3.1.3. Доля протяженности водопроводной сети нуждающейся в замене, % | 46,9 | 45,1 | 45,1 | 100 | 104 |  |
|  | Показатель 3.1.4. Доля сельских населенных пунктов, с численностью более 100 человек, имеющих на своей территории доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), % | 50 | 55 | 70 | 127,3 | 140 | Оснащение еще четырех сельских населенных пунктов доступом к сети Интернет. |
|  | Показатель 3.1.5. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года, % | 50,8 | 60,9 | 61,9 | 101,6 | 121,9 |  |
|  | Стратегическая цель 3.2. **Сохранение благоприятной и безопасной окружающей среды** |
|  | Показатель 3.2.1. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, бульваров, зон отдыха, садов), шт. | 6 | 7 | 7 | 100 | 116,7 |  |
|  | Показатель 3.2.2. Количество реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями, шт. | 20 | 23 | 24 | 104,3 | 120 |  |
|  | Показатель 3.2.3. Количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч человек населения, шт. | 107,9 | 106,4 | 113,8 | 93,5 | 94 | Значение показателя не достигнуто, но является ниже среднеобластного значения (132,3) |

\*Оценочные данные. Статистическая отчетность предоставляется в апреле месяце.

Глава муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Просветов

**Пояснительная записка**

 **к отчету о ходе выполнения плана мероприятий по реализации**

 **стратегии социально-экономического развития**

**Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области**

 Стратегия социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на период до 2035 года разработана в соответствии с федеральным законом 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», приказом департамента экономического развития Воронежской области от 21 декабря 2016 г. № 51-13-09/179-О "Об утверждении методических рекомендаций по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального района (городского округа) Воронежской области" и утверждена решением Совета народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области №88 от 25.12.2018г.

В целях эффективной реализации Стратегии разработан и утвержден постановлением администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области № 1001 от 28.12.2018г. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на период до 2035 года.

Генеральной стратегической целью социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района является повышение комфортности среды проживания на основе создания благоприятных условий для развития конкурентоспособного агропромышленного производства, сохранения экологии и модернизации транспортной и инженерной инфраструктуры.

Для достижения генеральной цели определены стратегические цели на период до 2035 года. В 2019 году был реализован ряд мероприятий способствующих достижению поставленных целей, а именно:

Стратегическая цель 1.1. **Снижение темпов сокращения численности населения** достигнута на 62,5%, выполнено 5 из 8 запланированных мероприятий. Плановые значения стратегических показателей достигнуты на 71,4%, или 5 из 7 показателей.

 Реализованные мероприятия:

- Выделены субсидии на приобретение жилья 6 молодым семьям.

- Предоставлены два земельных участков семьям, имеющим трех и более детей.

- Введена в эксплуатацию малая спортивная площадка для сдачи нормативов ГТО в пос. Курбатово.

- Проведены 45 физкультурных и спортивных мероприятий для населения.

- Произведен частичный ремонт кровли и внутренних коммуникаций МКД в Вязноватовском сельском поселении.

Не выполнены следующие запланированные мероприятия:

- в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» не были предоставлены субсидии в связи с тем, что Нижнедевицкий муниципальный район не вошел в список получателей субсидии в 2019 году;

- строительство ФАП в поселке с-за «Кучугуровский» перенесено на 2020 год;

- БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» были выданы направления на целевое обучение двух учащихся в ФГБОУ ВО ВГМУ им. Бурденко, но учащиеся не прошли вступительные экзамены.

Не достигнут показатель «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях», в связи с тем, что субсидии на приобретение жилья выдавались лишь по одной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения», а в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» субсидии предоставлены не были.

Показатель по среднегодовой численности населения не достигнут, в связи с низкими демографическими индикаторами, так в отчетном году смертность превысила рождаемость в 3,8 раза.

Стратегическая цель 1.2. **Повышение образовательного и культурного уровня населения** достигнута на 95%, выполнено 18 из 19 запланированных мероприятий. Плановые значения стратегических показателей достигнуты на 91,7%, или 11 из 12 показателей.

Основные реализованные мероприятия:

- Открытие в с. Верхнее Турово на базе МКОУ «Верхнетуровская СОШ» детской дошкольной группы на 25 мест.

-Капитальный ремонт части здания и благоустройство территории МКДОУ «Нижнедевицкий детский сад».

- Ремонт МКДОУ ДОД «Дом пионеров и школьников».

- Ремонт семи общеобразовательных учреждений.

- Ремонт кровли учреждений культуры.

 Строительство модульной котельной МКДОУ «Нижнедевицкий детский сад» и капитальный ремонт сельского дома культуры в пос. Курбатово перенесены на 2020 год.

Не достигнут показатель по доле муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, так как здание детского сада в пос. Курбатово находится в аварийном состоянии, требуется строительство нового детского сада. Разработка ПСД запланирована на 2020 год.

Стратегическая цель 2.1. **Развитие конкурентоспособных отраслей агропромышленного комплекса** достигнута на 100% выполнены 3 запланированных мероприятия. Плановые значения стратегических показателей достигнуты на 75%, или 3 из 4 запланированных.

Реализуются следующие проекты:

- «Создание комплекса по выращиванию грибов интенсивным способом»;

- «Развитие плодоводства»;

- «Мелиорация земель».

В отчетном году наблюдается незначительное снижение производства молока, что связано с ликвидацией молочно-товарной фермы в ООО «Авангард Агро-Воронеж», а так же с проводимыми мероприятиями по ликвидации лейкоза в районе. В связи с этим показатель по темпу роста производства молока не был достигнут и составил 102,1% к уровню 2016 года, что на 0,9% ниже плана.

Стратегическая цель 2.2. **Развитие малого и среднего предпринимательства** достигнута на 100%, плановые значения стратегических показателей выполнены на 100% (5 из 5).

В соответствии с муниципальной программой Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2018-2023 годы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2019 году осуществлялись мероприятия по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств отчисления от налога, взимаемого по упрощенной системе налогооблажения, по нормативу 10%. Грант начинающему индивидуальному предпринимателю на создание и активизацию бизнеса в сумме 500,0 тыс. рублей был предоставлен ИП главе КФХ Сухаревой Е.И.

Стратегическая цель 2.3. **Рост объема инвестиций в экономику района** достигнута на 100% реализованы, 3 запланированных мероприятия. Плановые значения стратегических показателей достигнуты на 50%. Для достижения данной цели определены два показателя, один из которых, «Объем инвестиций в основной капитал», достигнут на 95%.

Реализованные мероприятия:

- Обновлен инвестиционный паспорт муниципального района и информация об инвестиционно- привлекательных земельных участках и площадках.

- Оказано содействие в реализации инвестиционных проектов (информационно-консультационная поддержка, помощь в оформлении недвижимости, выдача субсидий).

- Продолжена работа по реконструкции помещений маслодельного завода в с. Нижнедевицк.

 Стратегическая цель 2.4. **Рост доходов трудоспособного населения** достигнута на 100%, выполнены два запланированных мероприятия. Плановые значения стратегических показателей достигнуты по 4 запланированным показателям на 100%.

Реализованные мероприятия:

- Создано 21 новое рабочее место, в том числе 2 на вновь созданных организациях и предприятиях муниципального района.

- Проведены оплачиваемые общественные работы с привлечением 23 безработных граждан.

Стратегическая цель 3.1. **Развитие инфраструктуры и сферы ЖКХ** достигнута на 100%, выполнены 4 запланированных мероприятия. Плановые значения 5 запланированных стратегических показателей выполнены на 100%.

Реализованные мероприятия:

- Произведено содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках муниципальных дорожных фондов сельских поселений района выполнены работы по ремонту 14,2 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ремонт 22,8 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет предоставленных субсидий из областного бюджета в рамках ГП ВО «Развитие транспортной системы». Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в рамках инициативного бюджетирования в Кучугуровском сельском поселении протяженностью 1,7 км. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств ТОСов в Кучугуровском и Вязноватовском сельских поселениях общей протяженностью 2,73 км. Строительство тротуара в с. Вязноватовка протяженностью 0,5 км.

- Выделены земельные участки и организовано технологическое подключение к электроэнергии базовых станций сотовой связи Теле2

- Продолжена работа по подключению образовательных учреждений к высокоскоростной сети Интернет.

- Модернизировано уличного освещения в Вязноватовском и Верхнетуровском сельских поселениях с установкой 756 фонарей.

Стратегическая цель 3.2. **Сохранение благоприятной и безопасной окружающей среды** достигнута на 100% реализовано 5 мероприятий. Плановые значения стратегических показателей достигнуты на 66,7%, или 2 из 3 запланированных показателей.

Реализованные мероприятия:

- Благоустроена центральная часть с. Нижнедевицк (установлен детский игровой комплекс, благоустроена центральная площадь; благоустроена братская могила №188 в с. Нижнедевицк)

- Реализованы 24 проекта по благоустройству территории муниципального района, инициированные ТОС, населением и общественными организациями.

Самые значимые из них:

- благоустройство парков в пос.с-за «Нижнедевицкий» и в с. Першино,

- ограждение территории кладбища в с. Верхнее Турово,

- установка дополнительной детской площадки в пос. Курбатово

- Благоустроены фасады и кровля трех зданий администраций сельских поселений Нижнедевицкого муниципального района (Вязноватовское, Нижнедевицкое и Острянское сельские поселения). В здании администрации Кучуговского сельского поселения произведена замена оконных блоков.

- Установлены турникеты и домофоны в образовательных учреждениях с целью укрепления антитеррористической безопасности.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, а также перехода с 2014 года к программной структуре расходов бюджета муниципального района и программно-целевому управлению все расходы консолидированного бюджета муниципального района отражены в рамках 11 муниципальных программ Нижнедевицкого муниципального района.

За 2019 год профинансировано и реализовано 10 муниципальных программ муниципального района. Общий объем финансирования за 2019 год составил 490,0 млн. рублей (или 98,7 % к плану), из них средства федерального бюджета- 3,5 млн. рублей (или 100 % к плану), средства областного бюджета- 249,1 млн. рублей (или 98,9% к плану), средства местного бюджета- 227,3 млн. рублей (или 98,5% к плану), внебюджетные источники – 10,0 млн. рублей (или 98,8% к плану).

Все бюджетные средства, выделенные на реализацию муниципальных программ, были использованы по целевому направлению в полном объеме. Плановые значения целевых показателей муниципальных программ совпадают с фактически достигнутыми.

 В 2019 году Нижнедевицкий муниципальный район участвовал в 9 государственных программах Воронежской области.

К рискам возникающим в процессе реализации Стратегии относятся:

- низкий уровень налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов муниципального района (31,2%);

- не включение некоторых объектов по строительству и ремонту в государственные программы Воронежской области в связи с переносом их на более поздний срок.

К возможностям относятся:

- развитие предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе крестьянско-фермерских хозяйств.

На основании оценки результативности реализации Плана по реализации стратегии социально-экономического развития, произведенной на основании сопоставления данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, Стратегия социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на период до 2035 года является эффективной и корректировки не требует. В связи с переносом сроков строительства некоторых объектов и включением новых объектов и мероприятий, необходима корректировка Плана мероприятий по реализации Стратегии.