АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2020г. № 32

с. Нижнедевицк

# Об утверждении паспорта муниципальной составляющей регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

В соответствии с п. 1.2 Соглашения о предоставлении из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области администрация муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Паспорт муниципальной составляющей Нижнедевицкого муниципального образования в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Быканову В. Т.

| И. о. главы муниципального района |  | В.Н. Просветов |
| --- | --- | --- |

исп. Князева Н. В.

51-9-74

«УТВЕРЖДАЮ»

_____________________

Просветов В. Н.

И. о. главы муниципального района постановлением администрации Нижнедевицкого муниципального района №32 от «23» января 2020

ПАСПОРТ муниципальной составляющей Нижнедевицкого муниципального района регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | ЦОС |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2020 - 31.12.2024 (для районов, не участвующих в прошлом году) |
| Функциональный заказчик | Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области |
| Руководитель проекта | Шмойлова О.И., руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью Нижнедевицкого муниципального района |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Булгакова Вера Александровна - директор МКОУ «Курбатовская средняя общеобразовательная школа», Лопатина Вера Семеновна - директор МКОУ «Верхнетуровская средняя общеобразовательная школа», Князева Наталья Васильевна – ведущий специалист отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района |

- Содержание проекта

| Цель проекта | Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, внедрения федеральной цифровой платформы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат проекта | Создана современная и безопасная цифровая образовательная среда (далее - ЦОС), обеспечивающая высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значения результата проекта | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, единиц | 0 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель, единица измерения | Базовое значение | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент | 32,5 | 32,5 | 77 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 |
|  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Этапы и контрольные точки

| № п./п. | Наименование контрольной точки | Дата | Ответственный исполнитель ОМС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В муниципальном образовании внедрены федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 31.12.2020 | Шмойлова Ольга Ивановна - руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации муниципального района Князева Наталья Васильевна – ведущий специалист отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации муниципального района Булгакова Вера Александровна – директор МКОУ «Курбатовская СОШ» Лопатина Вера Семеновна - директор МКОУ «Верхнетуровская средняя общеобразовательная школа» |
|  | В муниципальном образовании внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 31.12.2020 | Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна Булгакова Вера Александровна Лопатина Вера Семеновна |
|  | 100 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории муниципального образования, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | 31.12.2020 | Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна |
|  | Не менее _8__ работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий | 31.12.2020 | Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна |
|  | Не менее _14_ работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий | 31.12.2021 | Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна |
|  | Не менее _18_ работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий | 31.12.2022 | Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна |
|  | Не менее _22_ работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий | 31.12.2023 | Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна |
|  | Не менее _26_ работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий | 31.12.2024 | Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна |
|  | Не менее 91 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | 31.12.2020 | Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна |
|  | Не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | 31.12.2021 | Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна |
|  | Для всех детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в отчетном периоде, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | 31.12.2020 | Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна |
|  | Для всех детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в отчетном периоде, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | 31.12.2021 | Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна |
|  | Для всех детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в отчетном периоде, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | 31.12.2022 | Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна |
|  | Для всех детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в отчетном периоде, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | 31.12.2023 | Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна |
|  | Для всех детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в отчетном периоде, расположенных на территории муниципального образования, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | 31.12.2024 | Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна |

- Бюджет проекта

| Годы реализации | Государственная / муниципальная программа | Источники финансирования, руб. |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Воронежской области | Местные бюджеты органов местного самоуправления | Внебюджетные источники |  |
| 2020 | Всего | 2 214 016,00 | 45 184,00 | 688,00 |  | 2 259 888,00 |
|  | Государственная программа Воронежской области «Развитие образования», подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования», основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | 2 214 016,00 | 45 184,00 | - | 0 | 2 259 200,00 |
|  | Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального района на 2018 -2023гг "Развитие образования" Подпрограмма «Развите дошкольного и общего образования» Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения» | - | - | 688,00 |  | 688,00 |
| 2021 | Всего | 2 209 508,00 | 45 092,00 | 687,00 |  | 2 255287,00 |
|  | Государственная программа Воронежской области «Развитие образования», подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования», основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | 2 209 508,00 | 45 092,00 | 0 | 0 | 2 254 600,00 |
|  | Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального района на 2018 -2023гг "Развитие образования" Подпрограмма «Развите дошкольного и общего образования» Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения» |  |  | 687,00 |  | 687,00 |
| 2022 | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Государственная программа Воронежской области «Развитие образования», подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования», основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального района на 2018 -2023гг "Развитие образования" Подпрограмма «Развите дошкольного и общего образования» Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения» |  |  |  |  |  |
| 2023 | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Государственная программа Воронежской области «Развитие образования», подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования», основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального района на 2018 -2023гг "Развитие образования" Подпрограмма «Развите дошкольного и общего образования» Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения» |  |  |  |  |  |
| 2024 | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Государственная программа Воронежской области «Развитие образования», подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования», основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального района на 2018 -2023гг "Развитие образования" Подпрограмма «Развите дошкольного и общего образования» Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения» |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 4 423524,00 | 90 276,00 | 1 375,00 |  | 4 515 175,00 |