#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.05.2018г. № 380

с.Нижнедевицк

Об утверждении методических

рекомендаций по реализации и

управлению изменениями проектов

(программ)

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации» и постановлением правительства Воронежской области от 08.12.2016 № 925 «Об организации проектной деятельности в правительстве Воронежской области  и исполнительных органов государственной власти Воронежской области», а также в соответствии с постановлением администрации муниципального района от 07.05.2018 № 351 «Об утверждении положения об организации деятельности в Нижнедевицком муниципальном районе Воронежской области» администрация муниципального района    постановляет:

1. Утвердить прилагаемые методические рекомендации по реализации и управлению изменениями проектов (программ).

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы  муниципального района                             В.Н.Просветов

Фролова

51-2-88

Визирование:

Заместитель главы администрации –

руководитель  аппарата                                 П.И. Дручинин____________

дата

Утверждены

постановлением администрации

Нижнедевицкого муниципального

района Воронежской области

от 14.05.2018 № 380

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по реализации и управлению изменениями

проектов (программ)

- Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по реализации и управлению изменениями проектов (программ) (далее - методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности, утвержденным постановлением администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области от 07.05.2018  №  351 (далее - Положение).

1.2. Методические рекомендации описывают рекомендованный порядок внесения изменений в паспорт проекта (программы), содержат форму запроса на изменение проекта (программы) и рекомендации по ее заполнению.

- Порядок реализации и управления изменениями проектов (программ)

2.1. Реализация проекта (программы) осуществляется в соответствии с паспортом и сводным планом проекта (программы).

2.2. В случае если в паспорт проекта (программы) необходимо внести изменения, подготавливается запрос на изменение с учетом настоящих методических рекомендаций.

Запрос на изменение может подготавливаться: руководителем проекта (программы), участниками проекта (программы), экспертной группой, в инициативном порядке, на основании поручения или указания губернатора Воронежской области, поручения правительства Воронежской области, решения Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Нижнедевицкого муниципального района, на основании проведенных оценок и иных контрольных мероприятий или в соответствии с иными решениями.

2.3. Запрос на изменение подготавливается для изменения любого раздела паспорта проекта (программы). Контроль качества подготовки запроса на изменение и его соответствие настоящим методическим рекомендациям обеспечивает муниципальный проектный офис.

2.4. Руководитель проекта (программы) обеспечивает согласование подготовленного запроса на изменение в зависимости от изменяемого параметра проекта (программы) с участниками проекта (программы), деятельность которых затрагивает запрос на изменение.

В случае внесения изменений технического характера запрос на изменение может согласовываться только муниципальным проектным офисом.

Муниципальный проектный офис может принять решение о целесообразности доработки запроса на изменение и (или) о необходимости получения дополнительного согласования от заинтересованных сторон.

В этом случае руководителю проекта (программы) рекомендуется обеспечить доработку запроса на изменение и получение необходимого согласования.

Порядок рассмотрения запроса на изменение Управляющим советом по проектной деятельности (№ и дата) аналогичен порядку рассмотрения паспорта проекта (программы), указанному в Положении.

2.5. По итогам утверждения запроса на изменение администратором проекта (программы) вносятся соответствующие изменения в паспорт проекта (программы). Для каждого изменения рекомендуется отмечать в виде сносок реквизиты запроса на изменение.

- Рекомендации по подготовке запроса на изменение проекта (программы)

3.1. Запрос на изменение разрабатывается по форме согласно приложению № 1 к настоящим методическим рекомендациям и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в настоящем разделе методических рекомендаций.

3.2. Форма запроса на изменение включает следующие основные разделы:

раздел 1 «Общая информация по запросу на изменение»;

раздел 2 «Изменение целей и результатов»;

раздел 3 «Изменение показателей»;

раздел 4 «Изменение этапов и контрольных  точек»;

раздел 5 «Изменение бюджета»;

раздел 6 «Изменение перечня проектов и мероприятий программы».

- запрос на изменение могут быть включены изменения всех составляющих проекта (например, показатели проекта, результаты проекта, контрольные точки, план финансового обеспечения) и их параметров (например, наименование, срок, источники финансирования, вид документа, ответственный, роль в проекте).

Во всех разделах запроса на изменение в графе «Действующая редакция» указывается значение изменяемого параметра составляющей проекта, утвержденное в последней утвержденной версии паспорта проекта (программы).

Во всех разделах запроса на изменение в графе «Новая редакция» указывается требуемое значение параметра составляющей проекта, все изменения выделяются подчеркиванием.

В случае если необходимо удалить полностью параметр проекта (программы), в графе «Новая редакция» указывается прочерк.

В случае если необходимо добавить сведения в проект (программу), в графе «Действующая редакция» указывается прочерк. Информация для каждого параметра составляющей проекта (программы) указывается отдельной строкой в графе «Новая редакция».

В графе «Обоснование и анализ изменений» указываются:

- причины и необходимость утверждения данных изменений, при наличии, указываются реквизиты нормативно-правового акта, определяющего необходимость внесения изменения в проект;

- анализ влияния данных изменений на другие проекты и иные составляющие проекта (содержание проекта, контрольные точки, финансовый план и другие).

- случае отсутствия влияния на параметры проекта (программы) и иные проекты указывается «Не выявлено влияния изменения на параметры проекта и другие проекты».

- случае если заполнение какого-либо раздела запроса на изменение не требуется, вместо таблицы из формы запроса на изменения указывается «Без изменений».

3.3. В графе «Наименование проекта (программы)» указывается утвержденное в паспорте проекта (программы) наименование. В графе «№» указывается порядковый номер запроса на изменение. Номер запроса на изменение должен быть уникальным. Если было принято решение об отклонении запроса на изменение, номер отклоненного запроса на изменение остается неизменным, а следующему запросу на изменение присваивается следующий порядковый номер.

3.4. Раздел 1 «Общая информация по запросу на изменение» содержит информацию об инициаторе запроса, дате формирования запроса, изменяемых параметрах и реквизиты решения Управляющего совета по проектной деятельности (№ и дата), которым был одобрен запрос на изменение.

В графе «Инициатор запроса» указывается представитель (ФИО, должность) участника проекта (программы), либо заинтересованного лица, инициатора изменений проекта. Если инициаторов изменений несколько указывается руководитель проекта.

- графе «Дата запроса» указывается дата поступления запроса на изменения в муниципальный проектный офис в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Графа заполняется муниципальным проектным офисом.

В графе «Реквизиты решения Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Нижнедевицкого муниципального района» указываются дата и номер протокола, на котором был одобрен данный запрос на изменение, в формате «Протокол Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Нижнедевицкого муниципального района  от ДД.ММ.ГГГГ №__».

3.5. Раздел 2 «Изменение целей и результатов» заполняется, если необходимо скорректировать цели, результаты проекта (программы).

3.6. Раздел 3 «Изменение показателей» заполняется, если необходимо скорректировать значение показателя проекта (программы).

3.7. Раздел 4 «Изменение этапов и контрольных точек» заполняется, если необходимо скорректировать этапы и контрольные точки паспорта проекта (программы).

В случае корректировки наименование контрольной точки, новая редакция наименования не должна противоречить целям, результатам и показателям проекта (программы).

В случае корректировки сроков проекта (программы), новые сроки контрольной точки не могут быть позднее срока завершения этапа, в рамках которого реализуется данная контрольная точка.

3.8. Раздел 5 «Изменение бюджета» заполняется, если необходимо скорректировать объемы требуемого для реализации проекта (программы) финансового обеспечения и источников финансирования по годам реализации проекта.

Как правило, изменения по данному разделу вносятся ежегодно в соответствии с утвержденными бюджетами на год.

3.9. Раздел 6 «Изменение перечня проектов и мероприятий программы» заполняется, если необходимо скорректировать перечень взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных целями программы и направленных на их достижение.

Раздел заполняется по аналогии с заполнением разделов описанных выше и только для изменения паспорта программы.

- Оценка качества подготовки и полноты содержания запроса на изменение проекта (программы)

4.1. Подготовленный запрос на изменение рекомендуется оценить на соответствие его качества подготовки и полноты содержания положениям настоящих методических рекомендаций. Оценка запроса на изменение осуществляется в соответствии с критериями, приведенными в таблице.

4.2. По каждому критерию выделяется обязательность (требование или рекомендация) и уровень проработки.

4.3. Оценка уровня проработки запроса на изменение по соответствующему критерию осуществляется экспертным путем по следующей градации: отсутствует, низкая, средняя, высокая. Для отдельных критериев, по которым невозможно оценить уровень проработки по приведенной градации, указываются следующие значения: соответствует, не соответствует.

Таблица 1

Критерии оценки качества подготовки  полноты содержания запроса на изменение

| Наименование критерия | Требование/ рекомендация | Уровень проработки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Запрос на изменение согласован с заинтересованными участниками проекта | требование |  |  |
| Действующая редакция изменяемого параметра соответствует последней утвержденной версии паспорта проекта (программы) | требование |  |  |
| Информация о причине изменения содержит краткое описание ситуации, в соответствии с которой вносятся изменения, реквизиты документа, подтверждающего необходимость утверждения изменения, и иную информацию об изменении, позволяющую принять решение об утверждении изменения | требование |  |  |
| В запрос на изменение включена информация об анализе влияния изменений на иные составляющие проекта (программы) и другие проекты | требование |  |  |
| В запрос на изменение включены изменения всех составляющих проекта (программы), выявленные по итогам проведенного анализа влияния изменений на иные составляющие проекта (программы) и другие проекты | требование |  |  |

Приложение № 1

к методическим рекомендациям по реализации и управлению изменениями проектов (программ)

Форма запроса на изменение проекта (программы)

- ЗАПРОС

на изменение проекта (программы)

<Наименование проекта (программы)>

№ ____

1.Общая информация по запросу на изменение

| Инициатор запроса |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата запроса |  |  |  |  |  |
| Изменяемый параметр проекта | Показатели проекта | Результаты проекта | КТ проекта | Бюджет проекта | Участники проекта |
|  | Другое____________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Реквизиты решения Управляющего совета по проектной деятельности ____________ |  |  |  |  |  |

2. Изменение целей и результатов

| № п./п. | Редакция |  | Причины и обоснование необходимости изменений |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Действующая | Новая |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- Изменение показателей

| № п./п. | Редакция | Показатель, единица измерения | Базовое значение | Период, год |  |  |  | Причины и обоснование необходимости изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | … |  |
| 1. | Действующая |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Действующая |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая |  |  |  |  |  |  |  |

- Изменение этапов и контрольных точек

| № п./п | Редакция | Наименование этапа или контрольной точки | Дата | Ответственный исполнитель | Причины и обоснование необходимости изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Действующая |  |  |  |  |
|  | Новая |  |  |  |  |

- Изменение бюджета

| Редакция | Годы реализации | Государственная / муниципальная программа | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Причины и обоснование необходимости изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Воронежской области | Местные бюджеты органов местного самоуправления | Внебюджетные источники |  |
| Действующая |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Программа Подпрограмма Основное мероприятие |  |  |  |  |  |
|  |  | Программа Подпрограмма Основное мероприятие |  |  |  |  |  |
| Новая |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Программа Подпрограмма Основное мероприятие |  |  |  |  |  |
|  |  | Программа Подпрограмма Основное мероприятие |  |  |  |  |  |

- Изменение перечня проектов и мероприятий региональной программы

| № п./п. | Наименование проекта и (или) мероприятия | Действующая редакция | Новая редакция | Причины и обоснование необходимости изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Данный раздела шаблона запроса на изменение применяется для изменения паспорта программы

Указывается требуемый год