## Лист1
Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнедевицкого муниципального района от 29.10.2014 № 1432 1432 (в ред. от 30.12.2016 №693, от 25.12.2017 №1074, от 27.12.2018г. №1000)
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на период до 2020 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель инвестиционного проекта, мероприятия | Наименование программ в рамках которых реализуется мероприятие | Объемы финансирования, тыс.рублей | [5 empty] | Целевой показатель, на достижение которого направлен инвестиционный проект, мероприятие
[5 empty] | всего | в том числе по источникам финансирования
[6 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджеты поселений | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Развитие свиноводства | 2015-2017гг | ООО "Черкизово-Свиноводство" | Инвестиционный проект "Развитие свиноводства" 2015-2020гг | 1662199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662199 | № 3, №14, № 15 Приложения № 2
|  | 2015 |  |  | 124886 |  |  |  |  | 124886
|  | 2016 |  |  | 97598 |  |  |  |  | 97598
|  | 2017 |  |  | 489715 |  |  |  |  | 489715
|  | 2018 |  |  | 500000 |  |  |  |  | 500000
|  | 2019 |  |  | 250000 |  |  |  |  | 250000
|  | 2020 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 200000
2 | Модернизация маслодельного завода | 2015-2017гг | ИП Щербакова О.И. | Инвестиционный проект "Модернизация маслодельного завода" 2015-2020гг | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | № 3, №14, № 15 Приложения № 2
|  | 2015 |  |  | 3705.4 |  |  |  |  | 3705.4
|  | 2016 |  |  | 7543.5 |  |  |  |  | 7543.5
|  | 2017 |  |  | 11000 |  |  |  |  | 11000
|  | 2018 |  |  | 13000 |  |  |  |  | 13000
|  | 2019 |  |  | 10751.1 |  |  |  |  | 10751.1
|  | 2020 |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000
3 | Модернизация объектов в отрасли животноводства | 2015-2017гг | ООО СП "Вязноватовка" | Инвестиционный проект "Модернизация объектов в отрасти животноводства" 2015-2020гг | 116384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116384 | № 3, №14, № 15 Приложения № 2
|  | 2015 |  |  | 33177 |  |  |  |  | 33177
|  | 2016 |  |  | 29007 |  |  |  |  | 29007
|  | 2017 |  |  | 10200 |  |  |  |  | 10200
|  | 2018 |  |  | 12000 |  |  |  |  | 12000
|  | 2019 |  |  | 15000 |  |  |  |  | 15000
|  | 2020 |  |  | 17000 |  |  |  |  | 17000
4 | Разработка мелового карьера | 2018-2019 гг | ООО "Черкизово-Растениеводство" | Инвестиционный проект "Разработка мелового карьера" | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | № 3, №14, № 15 Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
|  | 2019 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
| ВСЕГО по коммерческой части (инвестиционным проектам): |  |  |  | 1888583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888583
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Капитальное строительство или реконструкция
1 | Строительство пришкольной спортивной площадки МКОУ "Кучугуровская СОШ" в пос. с-за "Нижнедевицкий" Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | 2015г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" | 4517 | 0 | 4499.4 | 0 | 17.6 | 0 | № 3, № 11 Приложения № 2
|  | 2015 |  |  | 4517 | 0 | 4499.4 | 0 | 17.6 | 0
2 | Строительство пришкольной спортивной площадки МКОУ "Нижнедевицкая СОШ" в с. Нижнедевицк Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | 2016г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" | 5649.8 | 0 | 5588.5 | 0 | 61.3 | 0 | № 3, № 11 Приложения № 2
|  | 2016 |  |  | 5649.8 | 0 | 5588.5 | 0 | 61.3 | 0
3 | Строительство пришкольной спортивной площадки МКОУ "Першинская СОШ" в с. Першино Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | 2019г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" | 4415 | 1320 | 2960 | 0 | 135 | 0 | № 3, № 11 Приложения № 2
|  | 2019 |  |  | 4415 | 1320 | 2960 | 0 | 135 | 0
4 | Строительство детского сада в с. Верхнее Турово | 2020г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Развитие образования" | 15000 | 0 | 14955 | 0 | 45 | 0 | № 3, №6, №7, №8 Приложения № 2
|  | 2020 |  |  | 15000 | 0 | 14955 |  | 45
5 | Строительство многоквартирного жилого дома в пос. Курбатово Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | 2016г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Переселение из ветхого и аварийного жилья" | 9783.855 | 0 | 6961.6 | 0 | 2759.3 | 0 | № 3, №14, №15 Приложения № 2
|  | 2016 |  |  | 8728 | 0 | 6961.6 | 0 | 1766.4 | 0
|  | 2017 |  |  | 992.9 | 0 | 0 | 0 | 992.9 | 0
6 | Строительство ФАПа в пос. Курбатово Курбатовского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | 2016г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Развитие здравоохранения" | 7385.8 | 0 | 6771.8 | 0 | 614 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
|  | 2016 |  |  | 7385.8 | 0 | 6771.8 | 0 | 614 | 0
7 | Строительство ФАПа в с. Глазово Нороворотаевского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | 2018г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Развитие здравоохранения" | 5910 | 0 | 5410 | 0 | 500 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 5910 | 0 | 5410 | 0 | 500 | 0
8 | Строительство (установка) блочной котельной МКОУ "Вязноватовская СОШ им. Пенькова С.В." в с. Вязноватовка Нижнедевицкий район, Воронежская область | 2017г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области на 2014-2020 годы"" | 8703.08 | 0 | 8930.416 | 62.955 | 0 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
|  | 2017 |  |  | 8703.08 | 0 | 8930.416 | 62.955 |  | 0
9 | Артскважина и сети водопровода по улицам пос. совхоза "Кучугуровский" и с. Хвощеватовка Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | 2017 | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области на 2014-2020 годы"" | 25400 | 0 | 25323.8 | 0 | 76.2 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
|  | 2019 |  |  | 25400 | 0 | 25323.8 | 0 | 76.2
10 | Артскважина и сети водопровода по улицам п. Нижнедевицк Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | 2015-2016гг | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области на 2014-2020 годы"" | 42839.7 | 0 | 42644 | 0 | 195.7 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
|  | 2015 |  |  | 18669.3 | 0 | 18594.6 | 0 | 74.7 | 0
|  | 2016 |  |  | 24170.4 | 0 | 24049.4 | 0 | 121 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
11 | Артскважина и сети водопровода по улицам села Новая Ольшанка Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | 2015г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области на 2014-2020 годы"" | 22728.9 | 0 | 22638.9 | 0 | 90 | 0
|  | 2015 |  |  | 22728.9 | 0 | 22638.9 | 0 | 90 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
12 | Проектирование и строительство системы водозабора с инженерными сетями в с. Першино Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | 2020г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области на 2014-2020 годы"" | 39411.9 | 0 | 39017.9 | 0 | 394 | 0
|  | 2020 |  |  | 39411.9 | 0 | 39017.9 | 0 | 394 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
13 | Реконструкция водопроводних сетей и строительство артскважин в с. Нижнедевицк и пос. Курбатово | 2019г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области на 2014-2020 годы" | 61600 | 0 | 61415.2 | 0 | 184.8 | 0
|  | 2019 |  |  | 61600 | 0 | 61415.2 | 0 | 184.8 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
14 | Строительство газопровода в с. Михнево: ул. Заречная, ул. Свободы, ул. Малахов | 2015г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области на 2014-2020 годы" | 6522.7 | 0 | 6522.7 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 |  |  | 3342.7 | 0 | 3342.7 | 0 | 0 | 0
|  | 2016 |  |  | 3180 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 0
15 | Строительство газопровода в с. Андреевка: ул. Ворошилова (включая ПИР) | 2016г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области на 2014-2020 годы" | 1037.7 | 0 | 1037.7 | 0 | 0 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
|  | 2016 |  |  | 1037.7 | 0 | 1037.7 | 0 | 0 | 0
16 | Строительство газопровода в с. Глазово : ул. Мира, ул. Орловская, ул. Заводская, ул. Зеленая; пос. Петровка : ул. Юбилейная (включая ПИР) | 2019-2020гг | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области на 2014-2020 годы" | 23320 | 0 | 23320 | 0 | 0 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
|  | 2019 |  |  | 6160 | 0 | 6160 | 0 | 0 | 0
|  | 2020 |  |  | 17160 | 0 | 17160 | 0 | 0 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
17 | Строительство газопровода в с.Кучугуры : ул. Садовая, ул. Песчаная, ул. Заречная, ул. Луговая, ул. Первомайская (включая ПИР) | 2019-2020гг | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области на 2014-2020 годы" | 26400 | 0 | 26400 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 |  |  | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0
|  | 2020 |  |  | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0
18 | Строительство газопровода в х. Широкий, ул. Зеленая | 2015г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области на 2014-2020 годы" | 151.8 | 0 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
|  | 2015 |  |  | 151.8 | 0 | 151.8 | 0 | 0 | 0
19 | Строительство газопровода в с. Вязноватовка: ул. Победы, ул. Садовая (включая ПИР) | 2019г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области на 2014-2020 годы" | 3960 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
|  | 2019 |  |  | 3960 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0
20 | Строительство газопровода в с.Першино, ул. Свободы (включая ПИР) | 2020г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области на 2014-2020 годы" | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
|  | 2020 |  |  | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0
21 | Строительство газопровода в с.Нижнедевицк, ул. Западная (включая ПИР) | 2020г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области на 2014-2020 годы" | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
|  | 2020 |  |  | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт, закупка оборудования
22 | Капитальный ремонт МКДОУ "Нижнедевицкий детский сад" Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | 2015г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | Государственная программа Воронежской области "Развитие образования" | 20200 | 0 | 20000 | 0 | 200 | 0 | № 3, № 6, № 7, № 8 Приложения №2
|  | 2015 |  |  | 20200 | 0 | 20000 | 0 | 200 | 0
23 | Капитальный ремонт Дома культуры, расположенного по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Верхнее Турово, ул. Молодежная, 17" | 2015г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | Государственная программа Воронежской области "Развитие культуры и туризма" | 17808.7 | 0 | 16771.5 | 0 | 1037.2 | 0 | № 3, №10 Приложения № 2
|  | 2015 |  |  | 15167.4 | 0 | 14130.2 | 0 | 1037.2 | 0
|  | 2016 |  |  | 2641.3 | 0 | 2641.3 | 0 | 0 | 0
24 | Капитальный ремонт сельского учреждения культуры, расположенного по адресу: Воронежская область, пос. Курбатово, ул. Гагарина, дом. 29 | 2016-2019гг | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | Государственная программа Воронежской области "Развитие культуры и туризма" | 21679.39 | 0 | 17578.48 | 0 | 4100.91 | 0 | № 3, №10 Приложения № 2
|  | 2016 |  |  | 5031.1 | 0 | 1999.2 | 0 | 3031.9 | 0
|  | 2018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019 |  |  | 8542.84 | 0 | 8115.7 | 0 | 427.14 | 0
|  | 2020 |  |  | 8105.45 | 0 | 7463.58 | 0 | 641.87 | 0
25 | Капитальный ремонт сельского учреждения культуры, расположенного по адресу: Воронежская область, с. Вязноватовка, ул. Победы,67 | 2019г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | Государственная программа Воронежской области "Развитие культуры и туризма" | 25000 | 0 | 23750 | 0 | 1250 | 0 | № 3, №10 Приложения № 2
|  | 2019 |  |  | 25000 | 0 | 23750 | 0 | 1250 | 0
Прочие мероприятия
26 | Устройство тротуаров в с. Острянка Острянского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | 2016г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления на территории Воронежской области" | 2093 | 0 | 1939.5 | 0 | 153.5 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
|  | 2016 |  |  | 2093 | 0 | 1939.5 | 0 | 153.5 | 0
27 | Устройство тротуаров в пос. Курбатово Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | 2017г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления на территории Воронежской области" | 5122.8 | 0 | 4481 | 0 | 641.8 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
|  | 2017 |  |  | 5122.8 | 0 | 4481 | 0 | 641.8 | 0
28 | Благоустройство дворовых территорий в пос. Курбатово, пер. Школьный, 67 А | 2017г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления на территории Воронежской области" | 256.9 | 0 | 256.9 | 0 | 0 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
|  | 2017 |  |  | 256.9 | 0 | 256.9 | 0 | 0 | 0
29 | Устройство тротуаров в с. Верхнее Турово Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | 2018г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления на территории Воронежской области" | 2655 | 0 | 2389.4 | 0 | 265.6 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 2655 | 0 | 2389.4 | 0 | 265.6 | 0
30 | Благоустройство военно-меммориальных объектов в с. Глазово Нижнедевицкого муниципального айона Воронежской области | 2018г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления на территории Воронежской области" | 841.3 | 0 | 757.1 | 0 | 84.2 | 0 | № 3, №15 Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 841.3 | 0 | 757.1 | 0 | 84.2 | 0
31 | Строительство автомобильной дороги "Курск-Борисоглебск"-с. Кучугуры-хут. Парточки в с. Кучугуры - хут. Парточки в Нижнедевицком муниципальном районе | 2017г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления на территории Воронежской области" | 65786.3 | 44294.9 | 21491.4 | 0 | 0 | 0 | № 4 Приложения № 2
|  | 2017 |  |  | 65786.3 | 44294.9 | 21491.4 | 0 | 0 | 0
32 | Ограждение кладбища в с. Верхнее Турово | 2018г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления на территории Воронежской области" | 1106.2 | 0 | 958.1 | 0 | 148.1 | 0 | № 15 Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 1106.2 | 0 | 958.1 | 0 | 148.1 | 0
33 | Благоустройство центральной площади в с. Нижнедевицк | 2018-2019 гг | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Формирование современной городской среды" | 13206.1 | 11225.1 | 1980.9 | 0 | 0.1 | 0 | №3, №14, № 15, Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 3546.9 | 3014.8 | 532 | 0 | 0.1 | 0
|  | 2019 |  |  | 9659.2 | 8210.3 | 1448.9
34 | Ремонт здания администрации муниципального района в с. Нижнедевицк | 2018 г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления" | 7386.4 | 0 | 7386.4 | 0 | 0 | 0 | №12, № 15 Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 7386.4 | 0 | 7386.4 | 0 | 0 | 0
35 | Ремонт административного здания по адресу с. Нижнедевицк, пл. Ленина 1 | 2018 г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | Муниципальная программа "Развитие образования" | 2692.2 | 0 | 2692.2 | 0 | 0 | 0 | №12, № 15 Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 2692.2 | 0 | 2692.2 | 0 | 0 | 0
36 | Ремонт фасада здания МБОУ ДОД "Детская спортивно юношеская школа" в с. Нижнедевицк | 2018 г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | Муниципальная программа "Развитие образования" | 626.4 | 0 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | №3, № 11 Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 626.4 | 0 | 626.4 | 0 | 0 | 0
37 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках дорожного фонда | 2018-2019гг | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области" | 95191.9 |  | 48662.6 | 46529.3 | 0 | 0 | №3, № 4 Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 75233.9 | 0 | 48662.6 | 26571.3 | 0 | 0
|  | 2019 |  |  | 19958 | 0 | 0 | 19958 | 0 | 0
38 | Приобретение коммунальной техники | 2018г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области" | 3580.8 | 0 | 3030.3 | 0 | 550.5 | 0 | №3, № 15 Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 3580.8 | 0 | 3030.3 | 0 | 550.5 | 0
39 | Ремонт водозаборной скважины в пос. Курбатово | 2018г | Администрация Курбатовского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и транспортными услугами населения Курбатовского сельского поселения" | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | №3, № 15 Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0
40 | Установка дополнительных уличных фонарей | 2018г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Энергоэффективность и развитие энергетики" | 2273.08 | 0 | 0 | 0 | 2273.08 | 0 | № 15 Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 2273.08 |  | 0 | 0 | 2273.08 | 0
41 | Строительство и ремонт дорог в рамках инициативнго бюджетирования | 2018г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления на территории Воронежской области" | 19218.48 | 0 | 8315.1 | 0 | 4061.7 | 6841.68 | №3, №4, № 15 Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 9718.48 | 0 | 4315.1 | 0 | 2061.7 | 3341.68
|  | 2019 |  |  | 9500 | 0 | 4000 | 0 | 2000 | 3500
42 | Замена оконных блоков МКОУ "Нижнедевицкая гимназия" | 2018г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Развитие образования" | 125.3 | 0 | 0 | 125.3 | 0 | 0 | №3, №9, Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 125.3 | 0 | 0 | 125.3 | 0 | 0
43 | Ремонт столовой МКОУ "Нижнедевицкая гимназия" | 2018г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Развитие образования" | 900 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | №3, №9, Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 900 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0
44 | Ремонт библиотеки МКОУ "Нижнедевицкая гимназия" | 2018г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Развитие образования" | 233.6 | 0 | 0 | 233.6 | 0 | 0 | №3, №9, Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 233.6 | 0 | 0 | 233.6 | 0 | 0
45 | Ремонт покрытия спортивной площадки МКОУ "Нижнедевицкая гимназия" | 2018г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Развитие образования" | 430.9 | 0 | 250 | 180.9 | 0 | 0 | №3, №11, Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 430.9 | 0 | 250 | 180.9 | 0 | 0
46 | Ремонт актового зала МКОУ "Синелипяговскоя СОШ" | 2018г | Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | ГП ВО "Развитие образования" | 707 | 0 | 700 | 0 | 7 | 0 | №3, №11, Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 707 | 0 | 700 | 0 | 7 | 0
47 | Приобретение новогодней уличной ели в комплекте с гирляндами и украшениями | 2018г | Администрация Нижнедевицкого сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и массового отдыха населения Нижнедевицкого сельского поселения" | 653.3 | 0 | 0 | 0 | 653.3 | 0 | №14, №15, Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 653.3 | 0 | 0 | 0 | 653.3 | 0
47 | Укрепление антитеррористической защищенности объектов обрпазования | 2018г | Администрация Нижнедевицкого сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и массового отдыха населения Нижнедевицкого сельского поселения" | 2070 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0 | №14, №15, Приложения № 2
|  | 2018 |  |  | 2070 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 0
ВСЕГО по некоммерческой части: |  |  |  |  | 628251.285 | 56840 | 494559.996 | 49652.055 | 20584.89 | 6841.68
ВСЕГО: |  |  |  |  | 2516834.285 | 56840 | 494559.996 | 49652.055 | 20584.89 | 1895424.68