Утверждена

постановлением администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области

от 10.03.2016 г. № 85

Дорожная карта

по внедрению процедуры «Предоставление  решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта» на территории Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области

| № п/п | Название мероприятия |  | Ответственный исполнитель |  | срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Определение перечня населенных пунктов (улиц, номеров домов), в отношении территории которых будет осуществляться согласование архитектурно-градостроительного облика объекта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Определение перечня населенных пунктов (улиц, номеров домов), в отношении территории которых будет осуществляться согласование архитектурно-градостроительного облика объектов, согласование указанного перечня с Управлением архитектуры и градостроительства Воронежской области |  | Администрации Верхнетуровского,Вязноватовского, Курбатовского, Нижнедевицкого, Новоольшанского, Острянского, Синелипяговского сельских поселений района, отдел градостроительства и архитектуры администрации Нижнедевицкого муниципального района |  | 11.03.2016 |  |
| - Внесение изменений в правила благоустройства муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка проекта внесения изменений в правила благоустройства муниципального образования в части: - утверждения перечня населенных пунктов (улиц, номеров домов), в отношении территории которых будет осуществляться согласование архитектурно-градостроительного облика объекта; - установления допустимых (не допустимых) отделочных материалов фасадов, кровли, иных элементов здания, ограждений (заборов); - определения цветового решения фасадов и ограждений (заборов), фасадной рекламы; - применения световой подсветки зданий (повседневной и праздничной); - установки (размещения) малых архитектурных форм; - иных требований и критериев оценки архитектурно-градостроительного облика объекта. |  | Администрации сельских поселений Нижнедевицкого муниципального района |  | 14.03.2016 |  |
| 2.2. | Принятие решения представительного органа муниципального образования о подготовке проекта внесения изменений в правила благоустройства муниципального образования и назначении даты публичных слушаний |  | Представительные органы местного самоуправления сельских поселений Нижнедевицкого муниципального района |  | 15.03.2016 |  |
| 2.3. | Опубликование (обнародование) сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила благоустройства муниципального образования и назначении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет» на срок не менее 30 календарных дней. Оповещение жителей населенных пунктов, входящих в муниципальное образование о месте, дате и времени проведения публичных слушаний. |  | Представительные органы местного самоуправления сельских поселений Нижнедевицкого муниципального района |  | 16.03.2016 – 16.04.2016 |  |
| 2.4. | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила благоустройства муниципального образования во всех населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования: -составление протокола публичных слушаний; - подготовка заключения о проведении публичных слушаний; - опубликование (обнародование) заключения о проведении публичных слушаний. |  | Администрации сельских поселений Нижнедевицкого муниципального района |  | 18.04.2016 -21.04.2016 |  |
| 2.5. | Утверждение правил благоустройства муниципальных образований в новой редакции решением представительного органа местного самоуправления |  | Представительные органы местного самоуправления сельских поселений Нижнедевицкого муниципального района |  | 22.04.2016 |  |
| 2.6. | Опубликование утвержденных правил благоустройства муниципальных образований в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте поселения в сети «Интернет» |  | Представительные органы сельских поселений Нижнедевицкого муниципального района |  | 25.04.2016 |  |
| - Передача полномочий по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Подготовка проекта решения и проекта соглашения о передаче (принятии) полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта» от поселений в муниципальный район |  | Отдел градостроительства и архитектуры администрации Нижнедевицкого муниципального района |  | 11.03.2016 |
| 3.2. |  | Принятие решения о передаче (принятии) полномочий по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта». |  | Представительные органы местного самоуправления: Верхнетуровского,Вязноватовского, Курбатовского, Нижнедевицкого, Новоольшанского, Острянского, Синелипяговского сельских поселений; муниципального района |  | 14.03.2016 |
| 3.3. |  | Заключение (подписание) соглашений о передаче (принятии) полномочий по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта» |  | Глава администрации муниципального района и главы администраций Верхнетуровского,Вязноватовского, Курбатовского, Нижнедевицкого, Новоольшанского, Острянского, Синелипяговского сельских поселений |  | 15.03.2016 |
| - Утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно - градостроительного облика объекта» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Размещение проекта административного регламента на официальном сайте администрации Нижнедевицкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на срок не менее 30 календарных дней |  | Отдел градостроительства и архитектуры администрации Нижнедевицкого муниципального района |  | 22.04.2016 |  |
| 5.2. | Принятие постановления об утверждении административного регламента |  | Администрация Нижнедевицкого муниципального района |  | 25.05.2016 |  |
| 5.3. | Размещение административного регламента на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Администрация Нижнедевицкого муниципального района |  | 26.05.2016 |  |
| - Внесение изменений в положение об отделе градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка проекта изменений в положение об отделе градостроительства и архитектуры в новой редакции по оказанию муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно - градостроительного облика объекта» и осуществление контроля за ее соблюдением (подготовка материалов в административную комиссию по ст. 33.1. закон Воронежской области от 31.12.2003 № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» |  | Отдел градостроительства и архитектуры администрации Нижнедевицкого муниципального района |  | 26.05.2016 |  |
| 6.2. | Утверждение положения об отделе градостроительства и архитектуры в новой редакции |  | Администрация Нижнедевицкого муниципального района |  | 27.05.2016 |  |
| - Внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих отдела градостроительства и архитектуры, предоставляющих муниципальную услугу «Предоставление решения о согласовании архитектурно - градостроительного облика объекта» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Подготовка проекта изменений в должностные инструкции муниципальных служащих отдела градостроительства и архитектуры в части предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно - градостроительного облика объекта» |  | Отдел градостроительства и архитектуры администрации Нижнедевицкого муниципального района |  | 26.05.2016 |  |
| 7.2 | Утверждение должностных инструкций муниципальных служащих отдела градостроительства и архитектуры, предоставляющих муниципальную услугу «Предоставление решения о согласовании архитектурно - градостроительного облика объекта» в новой редакции |  | Администрация Нижнедевицкого муниципального района |  | 27.05.2016 |  |
| - Мероприятия по практической реализация требований правил благоустройства сельских поселений Нижнедевицкого муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Осуществление контроля за соблюдением требований правил благоустройства к архитектурному облику объектов (контроль за приведением в надлежащий вид фасадов, ограждений, вывесок и т.п.) |  | Администрации сельских поселений района, Отдел градостроительства и архитектуры администрации Нижнедевицкого муниципального района |  | Постоянно в течение 2016 года |  |
| 7.2. | Выдача предписаний, подготовка материалов в административную комиссию по ст. 33.1. закона Воронежской области от 31.12.2003 № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» |  | Администрации сельских поселений района, Отдел градостроительства и архитектуры администрации Нижнедевицкого муниципального района |  | Постоянно в течение 2016 года |  |