****

#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30 декабря 2016 г. № 692

с.Нижнедевицк

**Об утверждении Плана разработки**

**Стратегии социально-экономического**

**развития Нижнедевицкого муниципального**

**района Воронежской области**

**на период до 2035 года**

В соответствии с положением Федерального закона от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» администрация Нижнедевицкого муниципального района **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемый План разработки Стратегии социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на период до 2035 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по экономике и финансам – руководителя отдела финансов Попову Н.И.

Глава администрации

муниципального района В.И. Копылов

Шмойлова

51-2-88

Визирование:

Зам. главы администрации муниципального

района по экономике и финансам –

руководитель отдела финансов Н.И. Попова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Нижнедевицкого муниципального района

от 30.12.2016г. № 692

**План разработки Стратегии социально-экономического развития**

**Нижнедевицкого муниципального района**

**Воронежской области до 2035 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Принятие решения о разработке Стретегии-2035 | Декабрь 2016 г. | Глава администрации муниципального района |
| 2 | Формирование и утверждение состава участников разработки Стратегии-2035 | Декабрь 2016 г. | Отдел экономики администрации муниципального района |
| 3 | Создание рабочей группы по разработке Стратегии-2035 | Январь 2017 г. | Отдел экономики администрации муниципального района |
| 4 | Проведение стратегического анализа социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района | Февраль 2017 г. | Участники рабочей группы по разработке Стратегии-2035 |
| 5 | Подготовка и направление участникам разработки Стратегии-2035 запроса о предоставлении актуализированных сведений по итогам 2016 г. | Март 2017 г. | Отдел экономики администрации муниципального района |
| 6 | Определение целей и приоритетов развития муниципального района, на основе сведений представленных участниками разработки Стратегии-2035 | Май 2017 г. | Отдел экономики администрации муниципального района |
| 7 | Подготовка текста проекта Стратегии-2035 | Июль - декабрь 2017 г. | Отдел экономики администрации муниципального района |
| 8 | Обсуждение проекта Стратегии-2035 с участниками рабочей группы по разработке Стратегии-2035 | Декабрь 2017 г. | Рабочая группа по разработке Стратегии-2035 |
| 9 | Размещение проекта решения Совета народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района «О Стратегии социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на период до 2035 года» на общедоступном информационном ресурсе в целях общественного обсуждения проекта | Январь 2018 г. | Отдел экономики администрации муниципального района |
| 10 | Формирование сводной информации о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения общественного обсуждения проекта Стратегии-2035 | Февраль 2018 г. | Отдел экономики администрации муниципального района |
| 11 | Доработка проекта Стратегии-2035 с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе его общественного обсуждения | Март 2018 г. | Отдел экономики администрации муниципального района |
| 12 | Согласование проекта Стратегии-2035 с документами Стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми органами государственной власти Воронежской области | Май-август 2018 г. | Отдел экономики администрации муниципального района |
| 13 | Утверждение Стратегии-2035 решением Совета народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области | Декабрь 2018 г. | Отдел экономики администрации муниципального района |