Администрация

Нижнедевицкого муниципального района

Воронежской   области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.01.2015г. №21

с.Нижнедевицк

Об основных мероприятиях по

подготовке и проведению празднования

70-ой годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945гг.

в Нижнедевицком районе

В целях организованной подготовки и проведения празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. администрация Нижнедевицкого муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Перечень основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в Нижнедевицком муниципальном районе утвердить (приложение № 1).

2. Контроль за ходом подготовки к празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в районе оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального  района                                                 В.И.Копылов

Дручинин

5-14-54

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Нижнедевицкого муниципального района

от  12.01.2015г. №21

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий по подготовке и проведению

празднования 70-ой годовщины  Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945гг.  в Нижнедевицком муниципальном районе

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним |  |  |  |
| 1.1 | Проверка условий жизни участников, инвалидов Великой Отечественной войны, вдов погибших военнослужащих с целью оказания им различных видов социальной поддержки | 1 квартал 2015 г. | Органы местного самоуправления, совместно с общественными ветеранскими организациями |
| 1.2 | Организация работы по обследованию жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны в целях выявления нуждающихся в улучшении жилищных условий и постановки их на жилищный учет | До 01.03.2015г. | Органы местного самоуправления |
| 1.3 | Проведение благотворительных акций по оказанию помощи малообеспеченным одиноким и одиноко проживающим ветеранам по обеспечению топливом, овощами, обработке земельных участков. | 2015г. | Органы местного самоуправления совместно с общественными ветеранскими организациями, учреждениями образования |
| 1.4 | Проведение диспансеризации инвалидов и участников Великой Отечественной войны | 2015г. | БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» |
| 1.5 | Организация и обеспечение в соответствии с действующим законодательством льгот медицинского характера для инвалидов и участников Великой Отечественной войны (соблюдение первоочерёдности амбулаторного приёма и плановой госпитализации, доступности амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи, лекарственного обеспечения) | 2015г. | БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ», органы местного самоуправления |
| 1.6 | Осуществление патронажа на дому тяжело больных ветеранов Великой Отечественной войны при невозможности оказания им медицинской помощи в учреждениях здравоохранения | 2015г. | БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» |
| 1.7 | Проведение мониторинга оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения инвалидам и участникам Великой Отечественной войны | 2015г. | Органы местного самоуправления |
| 1.8 | Мероприятия по социальной поддержке инвалидов и участников Великой Отечественной войны по планам органов местного самоуправления сельских поселений (ремонт и уборка квартир, помощь на дому, в огороде, уборка могил, оказание бесплатных бытовых услуг и т.д.) | 2015г. | Органы местного самоуправления |
| 2. Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Поисковая работа по установлению личности погибших в годы Великой Отечественной войны на территории района и мест захоронения, пропавших без вести односельчан, архивная работа | 2015г. | Поисковые объединения учреждений образования, ветеранские организации |
| 2.2 | Участие во Всероссийской «Вахте Памяти», посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | 2015г. | Отделы по культуре, по образованию, спорту и работе с молодёжью |
| 2.3 | Ремонт и благоустройство памятников, обелисков, установленных в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Нижнедевицкого района | 2015г. | Администрации сельских поселений |
| 2.4 | Пополнение экспозиций, активизация работы музеев (уголков) боевой славы в учреждениях и организациях района | 2015г. | Отделы по культуре, по образованию, спорту и работе с молодёжью |
| 2.5 | Организация проведения мероприятий, посвящённых 72-ой годовщине освобождения Нижнедевицкого района от немецко-фашистских захватчиков | Январь 2015г. | Отдел по культуре, учреждения культуры ветеранские организации |
| 2.6 | Организация фотовыставки работ фотолюбителей района, посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | Январь-апрель 2015 г. | Отдел по культуре, учреждения культуры |
| 2.7 | Организация выставки документов и фотоматериалов в районном историко-краеведческом музее, посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | Март-апрель 2015г. | Отдел по культуре, учреждения культуры |
| 2.8 | Организация работы по награждению ветеранов Великой Отечественной войны 1941-45гг. юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» | Февраль- май 2015г. | Органы местного самоуправления района и сельских поселений, отдел военного комиссариата Воронежской области по Нижнедевицкому району |
| 2.9 | Изготовление и вручение ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945гг. памятных медалей администрации муниципального района в связи с 70-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне | Февраль- май 2015г. | Руководитель аппарата администрации муниципального района |
| 2.10 | Проведение торжественных митингов и возложение венков и цветов к памятникам и захоронениям воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. | Май 2015г. | Органы местного самоуправления, ветеранские организации |
| 2.11 | Памятно-мемориальные мероприятия по отдельным планам органов местного самоуправления сельских поселений | 2015г. | Органы местного самоуправления сельских поселений |
| 3.Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | Организация проведения районного фестиваля патриотической песни «Красная гвоздика» | Февраль 2015г. | Отделы по культуре, по образованию, спорту и работе с молодёжью |
| 3.2 | Организация проведения литературно-музыкальных композиций, вечеров памяти «Чем дальше мы уходим от войны …», «Солдатами спасённая весна», «Во имя павших и живых во имя, фронтовики, наденьте ордена!», «Я помню…Я горжусь!», «Любовь и память сильнее смерти!», «У войны не детское лицо», «Бессмертные солдаты победы и вечная слава её», «Для подвига забвенья нет» | 2015г. | Отдел по культуре, учреждения культуры |
| 3.3 | Выставки-презентации книг, документов и фотоматериалов, посвящённых 70-летию Великой Победы в школьных библиотеках, музеях, библиотечных филиалах района | 2015г. | Отделы по культуре, по образованию, спорту и работе с молодёжью |
| 3.4. | Участие в областном конкурсе детских творческих работ «Войны не знали мы, но всё же…» | Март - май 2015 г. | Отделы по образованию, спорту и работе с молодёжью, по культуре |
| 3.5 | Оборудование в школьных музеях экспозиции: «Воронеж – город воинской славы», Воронежцы-защитники Отечества», «Нижнедевидцы - защитники Отечества» | Январь-май 2015 г. | Отдел по образованию, спорту и работе с молодёжью |
| 3.6 | Формирование книжных фондов библиотечных филиалов изданиями по военно-патриотической тематике | 2015 г. | Отдел по культуре, учреждения культуры |
| 3.7 | Организация проведения в образовательных учреждениях и муниципальных библиотеках районного конкурса чтецов и исполнителей «Поклонимся великим тем годам», встреч с писателями, ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945гг. | 2015г. | Отделы по культуре, по образованию, спорту и работе с молодёжью |
| 3.8 | Проведение в школах района месячников, посвященных 70- летию Великой Победы | Январь-– май 2015 г. | Отдел по образованию, спорту и работе с молодёжью |
| 3.9 | Участие в областном заочном конкурсе электронных путеводителей « Нет забытых могил» | Январь - май 2015г. | Отдел по образованию, спорту и работе с молодёжью |
| 3.10 | Проведение конкурсов сочинений учащихся «Моя семья в Великой Отечественной войне», «Слава отцов - гордость сыновей», «Победа деда – моя Победа», «Шли по войне девчата», «Мы славим героев – живых и павших» | Январь- май 2015г. | Отдел по образованию, спорту и работе с молодёжью |
| 3.11 | Проведение районного смотра музеев боевой славы | Январь- май 2015г. | Отдел по образованию, спорту и работе с молодёжью |
| 3.10 | Организация проведения вечеров-встреч с воинами-интернационалистами «Пароль – Афган» | Февраль 2015г. | Отдел по культуре, учреждения культуры |
| 3.11 | Участие в областной краеведческой конференции школьников «Эхо войны» | Январь - февраль 2015 г. | Отдел по образованию, спорту и работе с молодёжью |
| 3.12 | Проведение районной военно-патриотической игры «Победа» | Апрель - май 2015г. | Отдел по образованию, спорту и работе с молодёжью |
| 3.13 | Организация проведения вечеров военной песни «Поют ветераны» | Январь-май 2015г. | Отдел по культуре, учреждения культуры ветеранские организации |
| 3.14 | Организация проведения V районного фестиваля самодеятельных авторов, поэтов и исполнителей патриотической песни «Салют Победы, мира и любви», посвященного70-летию Победы в Великой Отечественной войне. | Май 2015г. | Отдел по культуре, учреждения культуры |
| 3.15 | Участие в областном слёте хоров-ветеранов войны и труда «Ратному подвигу славу поём» | Май 2015г. | Отдел по культуре, учреждения культуры, ветеранские организации |
| 3.16 | Тематический показ художественных фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в районном Доме культуры | 1-2 кв. 2015г. | Отдел по культуре, МКУК РДК |
| 3.17 | Организация экскурсионной поездки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и молодёжи по местам боевой славы (на Прохоровское поле) | Май 2015г. | Совет ветеранов, Нижнедевицкое АТП |
| 3.18 | Организация концертов в домах-интернатах для престарелых и инвалидов района, в связи с 70-годовщиной Великой Победы | 1-2 кв. 2015г. | Отдел по культуре, учреждения культуры ветеранские организации |
| 3.19 | Организация в районной газете «Ленинский завет» тематических разделов, рубрик, публикаций, посвящённых подвигу советского народа в Великой Отечественной войне | 2015г. | Редакция районной газеты «Ленинский завет» |
| 3.20 | Организация вечера отдыха «Солдатский привал», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. | 8 мая 2015 г. | Отдел по культуре, учреждения культуры, администрация Нижнедевицкого сельского поселения |
| 3.21 | Организация встреч руководителей органов местного самоуправления, предприятий и организаций с участниками Великой Отечественной войны | Апрель-май 2015г. | Отделы администрации муниципального района |
| 3.20. | Подготовка и направление поздравлений участникам Великой Отечественной войны с Днём Победы | Май 2015г. | Руководитель аппарата администрации муниципального района, органы местного самоуправления поселений |
| 3.21. | Организация театрализованного представления «Слава тебе, победитель – солдат!», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | 9 мая 2015 г. | Отдел по культуре, МКУК РДК |
| 3.22. | Организация праздничной концертной программы в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне «Земной поклон Вам, ветераны!» | 9 мая 2015 г. | Отдел по культуре, учреждения культуры |

Руководитель аппарата                                                  П.И. Дручинин