#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 января 2015г.    №96

с.Нижнедевицк

- Об утверждении муниципальной программы Нижнедевицкого муниципального района на 2015-2019 годы «Совершенствование муниципального управления»

В целях совершенствования муниципального управления на территории Нижнедевицкого муниципального района администрация Нижнедевицкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Нижнедевицкого муниципального района на 2015-2019 годы «Совершенствование муниципального управления».

2. Настоящее постановление администрации Нижнедевицкого муниципального района распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015г.

3. Постановление администрации Нижнедевицкого муниципального района от 13.12.2013г. №1736 считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Дручинина П.И.

Глава администрации

муниципального района                                               В.И.Копылов

Дручинин

51454

- Муниципальная программа

- Нижнедевицкого муниципального района

- Воронежской области на 2015-2019 годы

«Совершенствование муниципального управления»

- ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель Программы | Аппарат администрации Нижнедевицкого муниципального района |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной Программы | Администрация Нижнедевицкого муниципального района, структурные подразделения, муниципальные учреждения |
| Основные разработчики муниципальной Программы | Администрация Нижнедевицкого муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной Программы и основные мероприятия | - Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления. - Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг. - Взаимодействие с поселениями Нижнедевицкого муниципального района. - Организация и развитие архивного дела на территории Нижнедевицкого муниципального района. - Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района. - Развитие кадрового потенциала муниципальной службы. - Организация муниципального контроля на территории Нижнедевицкого муниципального района. - Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района. - Обеспечение деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района. - Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района. - Обеспечение деятельности МКУ «Служба технического обеспечения» Нижнедевицкого муниципального района. - Развитие муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципальных образований. |
| Цель муниципальной Программы | Совершенствование муниципального управления на территории Нижнедевицкого муниципального района |
| Задачи муниципальной Программы | -Управление качеством предоставления муниципальных услуг на муниципальном уровне. -Обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники. -Обеспечение непрерывного и эффективного взаимодействия администрации муниципального района с поселениями. -Обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность. -Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля исполнения. -Реализация кадровой политики, направленной на непрерывное повышение профессионального уровня муниципальных служащих и глав муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района. -Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района. - Совершенствование нормативной правовой базы организации и проведения муниципального контроля. - Своевременная организация и проведение мероприятий по муниципальному контролю. - Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы | - Доля исправного оборудования, программного обеспечения, %. - Доля модернизированных и новых средств вычислительной и офисной техники, %. - Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства, %. - Доля муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ, от общего числа услуг, оказываемых на территории района, %. - Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, %. - Доля неисполненных решений заседаний глав сельских поселений при главе администрации района, поручений главы по обращениям граждан на сходах, собраниях, публичных слушаниях, количество размещенных отчетов, (%). - Доля пользователей, подключенных к системе электронного документооборота, (%). - Доля обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка работы с документами, от общего числа поступивших жалоб (%). - Возможность населения вносить предложения в проекты нормативных правовых актов, (да/нет). - Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района, получивших второе высшее образование, прошедших программы профессиональной переподготовки, и повышения квалификации (от количества муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку), %. - Доля вновь избранных глав муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района, прошедших программы повышения квалификации, %. - Количество подготовленных нормативных правовых актов на уровне муниципального района - ед. - Количество подготовленных отчетов – ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | Срок реализации Программы – 2015-2019 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной Программы) | Бюджет муниципального района – 120682,9 тыс.руб. В том числе: 2015г. – 24592 тыс.руб.; 2016г. – 23544,9 тыс.руб.; 2017г. – 23598 тыс.руб.; 2018г. – 24474 тыс.руб.; 2019г. – 24474 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы | Реализация муниципальной Программы позволит: - улучшить качество эксплуатации программно-аппаратных средств, надежности и бесперебойности их работы, надежности хранения и защиты информации, перевод документов в электронную форму, увеличении скорости обработки, поиска документов; -повысить качество и доступность муниципальных услуг, регламентировать процедуры предоставления муниципальных услуг и достичь снижения административных барьеров; - качественно исполнять свои полномочия органами муниципальных образований; - обеспечить ответственный подход глав поселений к отчетам перед населением; - увеличить рост доверия к власти при совместном решении проблем поселения с органами власти; - совершенствовать организацию архивного дела, эффективно использовать информацию, расширить доступ к ней граждан и юридических лиц, эффективно использовать архивные документы; - повысить эффективность организационно – документационной деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района, совершенствовать систему контроля исполнения документов (служебной корреспонденции, поручений главы, обращений граждан), предполагающую сокращение сроков исполнения документов, а также повысить уровень открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов Нижнедевицкого муниципального района, принятым нормативным правовым актам Нижнедевицкого муниципального района; - сформировать систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих Нижнедевицкого муниципального района, что приведет к повышению уровня профессиональных знаний, умений и навыков и позволит муниципальным служащим Нижнедевицкого муниципального района эффективно и качественно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района. Своевременность предоставления: - до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодовой формы федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденную приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации минэкономразвития России Федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; - до 01 сентября каждого года направление планов проведения плановых проверок в органы прокураты; - до 15 марта года, следующего за отчетным годом в Министерство экономического развития Российской Федерации доклада об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) |

- Раздел 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы

- Право граждан на выражение власти через органы местного самоуправления гарантировано Конституцией Российской Федерации. Современный этап социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района диктует необходимость перехода администрации Нижнедевицкого муниципального района на качественно новый уровень деятельности, ставит новые задачи по его развитию и совершенствованию муниципального управления в администрации Нижнедевицкого муниципального района.

В основу Программы заложена целостная модель формирования системы качественного муниципального управления, включающая мероприятия по финансовому, материально – техническому, информационному и организационно - правовому обеспечению процесса совершенствования муниципального управления.

Мероприятия Программы направлены на повышение эффективности муниципального управления путем  кардинального улучшения деятельности ОМСУ Нижнедевицкого муниципального района с учетом того, что повышение эффективности муниципального управления обуславливает рост социально – экономического развития и конкурентоспособности Нижнедевицкого муниципального района.

Важным фактором в совершенствовании системы муниципального управления является наличие современного программного обеспечения и оборудования, поэтому нужно планомерно производить его замену и модернизацию. Для развития системы информационных технологий важно иметь единое информационное пространство. Данная проблема решается созданием и поддержкой развитой структурированной сетью муниципального образования, наличием доступа муниципальных служащих к сети интернет, наличием корпоративных сетей с вышестоящими организациями. На сегодняшний день доля модернизированных средств вычислительной и офисной техники составляет всего 15 %; доля документов, хранимых в электронном виде – 10%. Необходимо увеличивать показатели развития информационных технологий.

В рамках реализации Концепции административной реформы в Российской Федерации была сформирована нормативная и методическая база повышения качества исполнения государственных, муниципальных функций и предоставления государственных и муниципальных услуг, а также заложена законодательная база по формированию системы муниципального задания в отношении услуг, оказываемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.

Важным результатом административной реформы стало принятие и реализация Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», который принципиально изменяет работу органов местного самоуправления, в том числе и муниципальных учреждений.

Согласно статье 12 Федерального закона № 210-ФЗ предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с административными регламентами, разработанными соответствующими органами местного самоуправления.

С этой целью в администрации Нижнедевицкого муниципального района разработано 20 административных регламента.

Ведется работа по совершенствованию действующих нормативных правовых актов администрации Нижнедевицкого муниципального района в целях перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, устранения ограничений при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме, снижения затрат, связанных с получением муниципальных услуг.

Актуальным приоритетным направлением реализации Федерального закона № 210-ФЗ является организация предоставления услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах. В 2015 году на территории Нижнедевицкого муниципального района запланировано создание филиала областного многофункционального центра.

В целях создания филиала МФЦ на территории Нижнедевицкого муниципального района обязанностью администрации Нижнедевицкого муниципального района является предоставление помещения и софинансирование его капитального ремонта. Для решения данного вопроса необходимо предусмотреть в бюджете Нижнедевицкого муниципального района средства на ремонт помещения и создание удаленных рабочих мест.

Рост социально – экономического развития и конкурентоспособности Нижнедевицкого муниципального района, повышение эффективности муниципального управления Нижнедевицкого муниципального района невозможно обеспечить без взаимодействия с муниципальными образованиями поселений Нижнедевицкого муниципального района. Одним из важных мероприятий эффективного взаимодействия с поселениями является проведение заседаний с участием глав поселений при главе администрации муниципального района. Ухудшение качества исполнения поручений главы администрации муниципального района приводит к недоверию населения к местной власти. Такое отношение проявляется на сходах, собраниях, публичных слушаниях. Поэтому необходимо создать условия для эффективного взаимодействия с муниципальными образованиями Нижнедевицкого муниципального района, которые позволят добиться повышения уровня доверия населения к органам местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района.

Совершенствование использования архивной информации, расширение доступа к ней граждан и юридических лиц, эффективное использование архивных документов является важным направлением муниципального управления.

Специфика архивной отрасли состоит в многопрофильности применения её информационных ресурсов, призванных удовлетворять социальные, правовые, научные, культурные и иные потребности граждан, органов власти и организаций. Развитие архивного дела следует рассматривать, прежде всего, как средство пополнения информационного ресурса Нижнедевицкого муниципального района – части историко-культурного наследия района. По состоянию на 1 января 2015 года источниками комплектования муниципального архива являются 31 организация, создающие документы постоянного хранения, имеющие социальное и экономическое значение. Текущее финансирование и материально-техническое обеспечение архива, в том числе, и обеспечение помещениями, его содержание, техническое оснащение, оборудование пожарно-охранной сигнализацией, комплектование документами и их использование, обеспечение сохранности документов и создание необходимых условий труда работникам осуществляется за счет средств бюджета Нижнедевицкого муниципального района.

В настоящее время Российское законодательство обязывает архивы использовать новые информационные технологии: принимать запросы от граждан и юридических лиц и обеспечивать доступ к архивным документам через сеть Интернет по научно-справочному аппарату до уровня заголовков дел, создавать электронные фонды пользования, то есть производить оцифровку наиболее востребованных материалов архива, что позволит удовлетворять различные гражданско-правовые запросы.

В системе муниципального управления все структуры и должностные лица связаны между собой документационными потоками, образуя единую коммуникационную сеть. В основе деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района, ее структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов лежит процесс получения, обработки информации, принятия решения, доведения его до сведения исполнителей, организации и контроля исполнения. От оперативности, устойчивости и оптимальности документационных потоков во многом зависит качество управления, эффективность организационно – документационной деятельности администрации.

Система документационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления является частью общегосударственной системы документационного обеспечения управления. 	Документационное обеспечение управления органов местного самоуправления, прежде всего, нуждается в нормативной правовой регламентации.

Действующее законодательство Российской Федерации обязывает органы местного самоуправления обеспечить гражданам открытость и доступность к информации о своей деятельности, в том числе, как к проектам нормативных правовых актов, так и к принятым актам. Также муниципальные образования должны обеспечить гражданам возможность вносить предложения, замечания в разрабатываемые проекты нормативных правовых актов; принимать участие в разработке программ социально – экономического развития территории, муниципальных программ различной направленности через организацию проведения публичных слушаний в пределах компетенции органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района.

Одной из важнейших составляющих эффективности муниципального управления является уровень профессионализма муниципальных служащих органов местного самоуправления. В связи с этим на первоочередное место выходит необходимость их систематического дополнительного профессионального обучения по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а так же получение новых знаний и опыта посредством участия в семинарах.

Развитие кадрового потенциала в органах Нижнедевицкого муниципального района – это совокупность действий, всех заинтересованных сторон, направленных на повышение эффективности муниципального управления.

Условием развития кадрового потенциала является комплексный и непрерывный процесс профессионального развития муниципальных служащих в органах местного самоуправления. Важнейшим средством профессионального развития является дополнительное профессиональное обучение.

Показатели повышения квалификации муниципальных служащих за 2013-2014 годы свидетельствует о недостаточности средств бюджета Нижнедевицкого муниципального района, который не позволяет проведение систематического обучения муниципальных служащих в полном объеме.

Поэтому развивать кадровый потенциал в органах местного самоуправления района необходимо как с помощью взаимодействия администрации Нижнедевицкого муниципального района с Управлением кадров и государственной службы  правительства Воронежской области в части повышения квалификации, так и с помощью самостоятельной организации Нижнедевицким муниципальным районом мероприятий по повышению профессионального уровня муниципальных служащих.

Проведенная работа по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района позволяет продолжить реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района.

- Раздел 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной Программы, сроков и этапов реализации муниципальной Программы

- Приоритеты муниципальной политики совершенствования муниципального управления определены следующими нормативно-правовыми документами:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

- Законом  Воронежской области от 30.03.2009г. №12-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере архивного дела на территории Воронежской области»

- Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2010 г. № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)»;

- Приказом Федеральной службы государственной статистики от 21 декабря 2011 г. № 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Иными нормативными актами, а так же долгосрочными и ведомственными целевыми программами и концепциями развития отраслей Нижнедевицкого муниципального района.

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Программы является дальнейшее совершенствование муниципального управления.

Одним из приоритетов муниципальной Программы является повышение эффективности от внедрения информационных технологий. Для повышения эффективности деятельности в сфере муниципального управления требуется повышение надежности хранения данных, их быстрая доступность, скорость обработки, создание условий для перехода на электронный документооборот.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает повышение качества государственного и муниципального управления, переход на  качественно новый уровень получения организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг, а также информации о деятельности органов местного самоуправления и иных организаций, оказывающих государственные и муниципальные услуги.

Создание условий для эффективного взаимодействия с муниципальными образованиями Нижнедевицкого муниципального района является одной из важнейших стратегических целей муниципальной политики, достижение которой позволит добиться к повышению уровня доверия населения к органам местного самоуправления.

Также одним из приоритетов совершенствования муниципального управления является обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов.

Основными целями реализации  Программы, которые ориентированы на повышение эффективности работы органов местного самоуправления путем обеспечения совместимости стандартов хранения информации и документооборота, являются повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля исполнения документов; создание условий для перехода от традиционного бумажного документооборота к электронной безбумажной технологии; сокращение сроков прохождения и исполнения документов; повышение уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов Нижнедевицкого муниципального района, принятым нормативным правовым актам Нижнедевицкого муниципального района.

Важнейшей составляющей эффективности муниципального управления является уровень профессионализма муниципальных служащих органов местного самоуправления. В связи с этим на первоочередное место выходит необходимость их систематического дополнительного профессионального обучения по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а так же получение новых знаний и опыта посредством участия в семинарах.

Ожидаемые результаты реализации Программы заключаются:

- в улучшении качества эксплуатации программно-аппаратных средств, надежности и бесперебойности их работы, надежности хранения и защиты информации, перевод документов в электронную форму, увеличении скорости обработки, поиска документов;

- в повышении качества и доступности муниципальных услуг, регламентации процедур предоставления муниципальных услуг и снижения административных барьеров;

- в качественном исполнении своих полномочий органами муниципальных образований; ответственном подходе глав поселений к отчетам перед населением; росте доверия к власти, совместном решении проблем поселения с органами власти;

- в совершенствовании организации архивного дела, эффективного использования информации, расширением доступа к ней   граждан и юридических лиц, эффективным использованием архивных документов.

- в повышении эффективности организационно – документационной деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района, совершенствовании системы контроля исполнения документов (служебной корреспонденции, поручений главы, обращений граждан), предполагающим сокращение сроков исполнения документов, а также  повышения уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов Нижнедевицкого муниципального района, принятым нормативным правовым актам Нижнедевицкого муниципального района;

- в формировании системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих Нижнедевицкого муниципального района, что приведет к повышению уровня профессиональных знаний, умений и навыков и позволит муниципальным служащим Нижнедевицкого муниципального района эффективно и качественно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района.

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода реализации с 2015 года по 2019 год.

- Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере муниципального управления

Основные меры правового регулирования, необходимые для реализации мероприятий подпрограмм и направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов, отражены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы.

- Раздел 5. Перечень и описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной Программы

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления совершенствования муниципального управления администрации Нижнедевицкого муниципального района и предполагает реализацию мероприятий Программы по следующим подпрограммам:

1. «Внедрение современных информационных  технологий в сфере муниципального управления»;

2. «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг»;

3. «Взаимодействие с поселениями Нижнедевицкого муниципального района»;

4. «Организация и развитие архивного дела на территории Нижнедевицкого муниципального района»;

5. «Повышение эффективности организационно – документационной деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района»;

6.  «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы»;

7. «Организация муниципального контроля на территории Нижнедевицкого муниципального района»;

8. «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района;

9. «Обеспечение деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района».

10. «Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района».

11. «Обеспечение деятельности МКУ «Служба технического обеспечения» Нижнедевицкого муниципального района».

12. «Развитие муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципальных образований».

Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели Программы – совершенствование системы муниципального управления.

Подпрограмма «Внедрение современных информационных  технологий в сфере муниципального управления» (Приложение 1)

Цель данной подпрограммы -  повышение эффективности от внедрения информационных технологий.

Основные задачи:

обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники;

повышение отказоустойчивости и надежности хранения данных средств вычислительной и офисной техники;

обеспечение бесперебойного функционирования программных средств и программных средств защиты информации;

повышение эффективности использования программного обеспечения и увеличения доли документов, хранимых в электронном виде;

увеличение доступности для пользователей системы электронного межведомственного взаимодействия – «Система исполнения регламентов СМЭВ»;

увеличение доступности пользователей к сети интернет и развитие системы электронного документооборота.

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» (Приложение 2)

Цели данной подпрограммы – Повышение качества и доступности муниципальных услуг;

обеспечение прав граждан на получение услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта, переданных на муниципальный уровень в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Воронежской области.

Основные задачи:

управление качеством предоставления муниципальных услуг на муниципальном уровне;

создание и развитие сети «окон» МФЦ предоставления муниципальных услуг;

повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде;

осуществление контроля за достижением объемных показателей планового задания на предоставление муниципальных услуг.

Подпрограмма «Взаимодействие с поселениями Нижнедевицкого муниципального района» (Приложение 3)

Цель данной подпрограммы – повышение эффективности организационной работы администрации Нижнедевицкого муниципального района с сельскими поселениями муниципального района.

Основные задачи:

обеспечение непрерывного и эффективного взаимодействия администрации муниципального района с поселениями;

повышение уровня доверия населения к местному самоуправлению.

Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Нижнедевицкого муниципального района» (Приложение 4)

Цели данной подпрограммы – обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность.

Основные задачи:

###### осуществление контроля за  соблюдением архивного законодательства организациями – источниками комплектования;

работа по улучшению материально-технической базы и приведение ее в соответствии с нормативными требованиями;

повышение уровня безопасности муниципального архива и  сохранности архивных фондов, в первую очередь документов государственной части документов архивного фонда Воронежской области;

предоставление своевременных услуг в электронном виде через Интернет и через МФЦ, связанных с социальной защитой граждан и  предусматривающих  их пенсионное обеспечение;

повышение профессиональной подготовки специалистов муниципального архива.

Подпрограмма «Повышение эффективности организационно – документационной деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района» (Приложение 5)

Цели данной подпрограммы – повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля исполнения;

создание условий для перехода от традиционного бумажного документооборота к электронной безбумажной технологии;

сокращение сроков прохождения и исполнения документов;

повышение уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района, принятым нормативным правовым актам органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района.

Основные задачи:

обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращениями граждан;

обеспечение соблюдения сроков рассмотрения поручений главы Нижнедевицкого муниципального района – главы администрации Нижнедевицкого муниципального района, контролируемых документов, обращений граждан.

обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района, принятым нормативным правовым актам органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района.

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы» (Приложение 6)

- Цель данной подпрограммы – повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района.

Основные задачи:

создание и организация условий для повышения профессионально-квалификационного уровня муниципальных служащих и глав муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района;

формирование системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и глав муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района;

превращение системы обучения в эффективную форму кадровой политики, в важный фактор получения теоретических знаний и практических навыков современных форм и методов управленческой деятельности;

создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения муниципальной службы;

обеспечение открытости муниципальной службы.

Подпрограмма «Организация муниципального контроля на территории Нижнедевицкого муниципального района» (Приложение 7)

Цель подпрограммы - организация на территории муниципального района эффективного муниципального контроля.

Основные задачи:

Совершенствование нормативной правовой базы организации и проведения муниципального  контроля;

Своевременная организация и проведение мероприятий по муниципальному контролю;

Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности.

Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района» (Приложение 8)

- Цель данной подпрограммы – Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района. Формирование открытого информационного пространства на территории Нижнедевицкого муниципального района, удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления.

Основные задачи:

1. Обеспечение своевременного и достоверного информирования жителей Нижнедевицкого муниципального района об изданных нормативно-правовых актах

2. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления. Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Формирование положительного имиджа администрации Нижнедевицкого муниципального района.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района» (Приложение 9)

Цель Подпрограммы: эффективная деятельность администрации Нижнедевицкого муниципального района в сфере эффективного муниципального управления. В соответствии с поставленной целью необходимо решить задачу: обеспечение деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района.

Подпрограмма состоит из следующих мероприятий:

- Планирование расходов на руководство и управление муниципальных служащих;

- Обучение муниципальных служащих вне рамок программы;

- Планирование расходов на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;

- Планирование расходов на исполнение решений судов, вступивших в законную силу;

- Планирование расходов на информирование населения через средства массовой информации, публикации нормативных актов;

- Планирование расходов на взносы в Совет муниципальных образований;

- Планирование расходов для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

- Планирование расходов на уплату налогов на имущество;

- Планирование расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей;

- Планирование расходов на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района» (Приложение 10)

Цель Подпрограммы: эффективная деятельность Совета народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района в сфере эффективного муниципального управления. В соответствии с поставленной целью необходимо решить задачу: обеспечение деятельности Совета народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района.

Подпрограмма состоит из следующих мероприятий:

- Планирование расходов на руководство и управление муниципальных служащих;

- Обучение муниципальных служащих вне рамок программы;

- Планирование расходов на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;

- Планирование расходов на информирование населения через средства массовой информации, публикации нормативных актов;

- Планирование расходов для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

- Планирование расходов на уплату налогов на имущество;

- Планирование расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей;

- Планирование расходов на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ «Служба технического обеспечения» Нижнедевицкого муниципального района» (Приложение 11)

Цель Подпрограммы: эффективная деятельность МКУ «Служба технического обеспечения» Нижнедевицкого муниципального района в сфере эффективного муниципального управления. В соответствии с поставленной целью необходимо решить задачу: обеспечение деятельности МКУ «Служба технического обеспечения» Нижнедевицкого муниципального района.

Подпрограмма состоит из следующих мероприятий:

- Планирование расходов на руководство и управление муниципальным учреждением;

- Планирование расходов на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;

- Планирование расходов на исполнение решений судов, вступивших в законную силу;

- Планирование расходов для закупки товаров, работ и услуг;

- Планирование расходов на уплату налогов на имущество;

- Планирование расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей;

- Планирование расходов на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов;

Подпрограмма «Развитие муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципальных образований» (Приложение 12)

Цель Подпрограммы:

- Реализация ведомственных программ на  территориях муниципальных образований с целью их социально-экономического развития;

- Обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения на основе структурных преобразований в экономике, улучшения делового и инвестиционного климата, снижения уровня безработицы, роста доходов населения.

Подпрограмма состоит из следующих мероприятий:

- Планирование расходов на участие муниципального образования в ведомственных (или иных) программах, в т.ч. на условиях софинансирования.

Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации Нижнедевицкого муниципального района, муниципальных учреждений указанных в паспортах подпрограмм.

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется в соответствии с утвержденными паспортами подпрограмм.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и других расходов, способствующих созданию благоприятных условий для повышения эффективности деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района и совершенствования муниципального управления.

Мероприятия Программы реализуются в рамках двенадцати подпрограмм и обеспечивают решение задач и достижение целей Программы.

- Раздел 6. Ресурсное обеспечение

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимых на реализацию Программы, составляет: 120 682,9 тыс.руб.

в том числе средства бюджета муниципального района по годам:

2015 год – 24592тыс.руб.

2016 год –  23544,9 тыс.руб.

2017 год –  23598 тыс.руб.

2018 год – 24 474 тыс.руб.

2019 год – 24 474 тыс.руб.

В том числе:

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района» - 79016,9 тыс. руб.

2015 год –  16214 тыс.руб.

2016 год –  15660,9 тыс.руб.

2017 год – 15714 тыс.руб.

2018 год – 15714 тыс.руб.

2019 год – 15714 тыс.руб.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района» - 2629 тыс. руб.

2015 год – 523 тыс.руб

2016 год – 523 тыс.руб

2017 год – 523 тыс.руб;

2018 год – 530 тыс.руб;

2019 год – 530 тыс.руб.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ «Служба технического обеспечения» Нижнедевицкого муниципального района» - 36977 тыс. руб.

2015 год –  7855 тыс.руб.

2016 год –  7361 тыс.руб.

2017 год – 7361тыс.руб.

2018 год – 7200 тыс.руб.

2019 год – 7200 тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципальных образований» - 19374 руб.

2015 год – 19374 руб.;

2016 год –  0 тыс.руб.

2017 год –    0 тыс.руб;

2018 год –   0  тыс.руб;

2019 год –  0 тыс.руб.

- Раздел 7. Управление рисками

- Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограмм Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

- Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

- Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита, что может повлечь к недофинансированию, сокращению или прекращению Программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограмм, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Совершенствование

муниципального управления

на территории Нижнедевицкого

муниципального района»

- Подпрограмма

«Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления»

- ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Руководитель аппарата Системный администратор |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Структурные подразделения администрации Нижнедевицкого муниципального района |
| Участники подпрограммы | Аппарат администрации Нижнедевицкого муниципального района, структурные подразделения |
| Цели подпрограммы | Повышение эффективности от внедрения информационных технологий |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники. Повышение отказоустойчивости и надежности хранения данных средств вычислительной и офисной техники. Обеспечение бесперебойного функционирования программных средств и программных средств защиты информации. Повышение эффективности использования программного обеспечения и увеличения доли документов, хранимых в электронном виде. Увеличение доступности для пользователей системы электронного межведомственного взаимодействия – «Система исполнения регламентов СМЭВ» Увеличение доступности пользователей к сети интернет и развитие системы электронного документооборота. |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля исправного компьютерного оборудования. Доля модернизированных и новых средств вычислительной и офисной техники. Доля исправного программного обеспечения. Доля документов, хранимых в электронном виде. Доля отделов требующих СМЭВ обеспеченных рабочим местом АРМ СИР. Доля пользователей имеющих доступ в Интернет и СЭД. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы не предполагает разделение на этапы. Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2019 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Нижнедевицкого муниципального района –0 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение качества эксплуатации программно-аппаратных средств, надежности и бесперебойности их работы, надежности хранения и защиты информации, перевод документов в электронную форму, увеличение скорости обработки, поиска документов. Наладка эксплуатации систем межведомственного электронного взаимодействия, для оказания услуг населению, доступ каждому муниципальному служащему качественного интернета и доступа к программе СЭД. |

- Характеристика текущего состояния

В системе муниципального управления информационные технологии выполняют задачи по обеспечению ввода, хранения и обработки информационных потоков, документов, защиту информации. Для выполнения этих задач важным является надежность хранения, скорость обработки информации, надежная защищенность информации.

Для выполнения этих задач используются различные программно-аппаратные средства. В структуре муниципального управления каждый муниципальный служащий использует эти средства в своей работе, поэтому важным является бесперебойная работа этих программно-аппаратных средств. Бесперебойная работа этих средств обеспечивается своевременным ремонтом, наладкой, данного оборудования.

Важным фактором в эффективном внедрении современных технологий в муниципальном управлении является наличие современного программного обеспечения и оборудования, поэтому нужно планомерно производить его замену и модернизацию.

Для развития системы информационных технологий важно иметь единое информационное пространство. Данная проблема решается созданием и поддержкой развитой структурированной сетью муниципального образования, наличием доступа муниципальных служащих к сети интернет, наличием корпоративных сетей с вышестоящими организациями.

Выполнение этих задач требует высокой квалификации специалистов, в связи с этим требуется постоянное повышение квалификации IТ специалистов в области администрирования серверного программного обеспечения, технологий виртуализации серверов, сложного сетевого оборудования.

Необходимо развивать электронные системы документооборота, увеличивать число документов хранимых в электронном виде. Для выполнения этих задач нужно внедрять современное серверное оборудование и серверное программное обеспечение, способное хранить и обрабатывать большое количество документов при совместном доступе.

Для реализации Федерального закона 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  нужно развивать системы электронного межведомственного взаимодействия. Увеличивать доступность пользователей занимающейся этой проблемой к системе СИР СМЭВ. Для этого нужно создавать автоматизированные рабочие места для эксплуатации СИР СМЭВ, создать отдельную защищенную сеть для подключения рабочих мест к СМЭВ.

- Приоритеты и цели муниципальной политики, прогноз развития и планируемые показатели

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является дальнейшее повышение эффективности от внедрения информационных технологий. Для повышения эффективности деятельности в сфере муниципального управления требуется повышение надежности хранения данных, их быстрая доступность, скорость обработки, создание условий для перехода на электронный документооборот.

Достижение данных целей возможно через решение следующих задач:

- Реализация работ по обеспечению бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники.

- Повышение отказоустойчивости и надежности хранения данных средств вычислительной и офисной техники.

- Выполнение робот по обеспечению бесперебойного функционирования  программных средств и программных средств защиты информации

- Выполнение работ по повышению эффективности программного обеспечения и увеличению доли документов хранимых в электронном виде.

- Увеличение доступности для пользователей системы электронного межведомственного взаимодействия – «Система исполнения регламентов СМЭВ».

- Обеспечение связи для работы в сети интернет и СЭД.

- Обучение персонала.

Эффективность достигнутых целей и решенных задач будет проверена через достижение следующих планируемых показателей Подпрограммы:

- Доля исправного оборудования.

- Доля модернизированных и новых средств вычислительной и офисной техники.

- Доля исправного программного обеспечения.

- Доля документов хранимых в электронном виде.

- Доля отделов требующих СМЭВ обеспеченных рабочим местом АРМ СИР.

- Доля пользователей имеющих доступ в интернет и СЭД.

- Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы

В области информационных технологий сложно производить прогноз конечных результатов. Эта система может быстро изменяться, даже менять  направление развития. Но основополагающие позиции нужно прогнозировать.

Основополагающие задачи, которые планируется достичь этой подпрограммой - это улучшение качества эксплуатации программно-аппаратных средств, надежности и бесперебойности их работы, надежности хранения и защиты информации, перевод документов в электронную форму, увеличение скорости обработки, поиска документов. Также необходимо наладить эксплуатацию систем межведомственного электронного взаимодействия, для оказания услуг населению, сделать доступным каждому муниципальному служащему качественный интернет и доступ к программе СЭД.

- Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2019 годы, разделение  подпрограммы  на этапы не предполагается.

- Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

Для повышения эффективности внедрения информационных технологий в сфере муниципального управления требуется проведение следующих мероприятий:

- Выполнение работ по ремонту, наладке и обеспечению расходными материалами средств вычислительной и офисной техники.

- Выполнение модернизации устаревших средств вычислительной и офисной техники.

- Внедрение новой вычислительной и офисной техники.

- Выполнение диагностики, настройки и устранение неполадок программного обеспечения, получение и продление лицензий на программное обеспечение.

- Приобретение и внедрение нового программного обеспечения,  внедрение нового серверного и сканирующего оборудования.

- Создание изолированной защищенной сети для СМЭВ, создание новых автоматизированных рабочих мест для СИР.

- Обеспечение связи для работы в сети интернет и СЭД.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Совершенствование

муниципального управления

на территории Нижнедевицкого

муниципального района»

- Подпрограмма

«Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг»

ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Руководители структурных подразделений администрации Нижнедевицкого муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальные учреждения |
| Участники подпрограммы | Аппарат администрации муниципального района; Отдел градостроительства и архитектуры администрации муниципального района; Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам администрации муниципального района; Отдел по образованию, спорту и работе с молодежью администрации муниципального района; Отдел программ и развития сельских территорий администрации муниципального района; Отдел по культуре администрации муниципального района; Отдел финансов администрации муниципального района; Отдел экономики администрации муниципального района; Муниципальный архив администрации муниципального района; Муниципальные учреждения. |
| Цели подпрограммы | Повышение качества и доступности муниципальных услуг. Снижение административных барьеров. Регламентация процедур предоставления муниципальных услуг. Обеспечение прав граждан на получение услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта, услуг, переданных на муниципальный уровень в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Воронежской области. |
| Задачи подпрограммы | Управление качеством предоставления муниципальных услуг на муниципальном уровне. Создание и развитие сети «окон» МФЦ предоставления муниципальных услуг. Повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде. Осуществление контроля за достижением объемных показателей планового задания на предоставление муниципальных услуг. |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства, (%) Доля услуг, информация о которых содержится на едином портале государственных (муниципальных) услуг, (%) Доля муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ, от общего числа услуг, оказываемых на территории района, (%) Доля административных регламентов, в которых описаны условия получения муниципальной услуги в эл.виде, (%) Доля обоснованных жалоб (обращений) граждан по отсутствию возможности получения муниципальной услуги в электронном виде от общего числа жалоб, (%) Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, которые могут оказываться в электронном виде, (%) Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, (%) Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", (%) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Нижнедевицкого муниципального района –0 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Рост уровня удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг – до 90 % к 2018 году. Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг – до 70% к 2017 году. Сокращение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Нижнедевицкого муниципального, ее структурного подразделения и отраслевого (функционального) органа для получения муниципальных услуг до 15 минут. Обеспечением прав граждан на получение услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры, спорта, переданных на муниципальный уровень в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Воронежской области |

- Характеристика текущего состояния

С 01 июля 2012 года вступили в действие положения Федерального Закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг», которые принципиально изменяют работу органов местного самоуправления, в том числе и муниципальных учреждений.

Изменения, вносимые вступлением в действие данного Закона, затрагивают практически все сферы деятельности государственных и муниципальных органов. Это изменение нормативно - правовой базы (разработка административных регламентов), внедрение новых информационных технологий. Наибольшие изменения коснутся непосредственно технологии предоставления государственных и муниципальных услуг нашим гражданам.

Главная цель этих изменений – сделать государственные и муниципальные услуги более доступными для наших граждан, а процесс их получения должен стать более легким, простым и прозрачным.

Для исполнения Постановления Правительства РФ от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ) и создания условий для подключения с 01 июля 2012 г. администрации муниципального района к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, администрацией муниципального района заключено соглашение с оператором данной информационной системы, установлено программное обеспечение на основе VipNet для обеспечения защиты персональных данных при обмене информацией в СМЭВ в соответствии с федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

До завершения мероприятий по организации межведомственного взаимодействия в электронной форме с использованием СМЭВ обмен сведениями (документами), по межведомственным запросам осуществляется следующими способами:	посредством локальной сети; по почте или курьером; по факсу; в электронной форме (эл.почта).

Согласно статье 12 закона 210-ФЗ предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с административными регламентами, разработанными соответствующими органами местного самоуправления.

В администрации Нижнедевицкого муниципального района в настоящее время утверждено 21 регламент муниципальных услуг. Ведется работа по совершенствованию действующих нормативных правовых актов администрации Нижнедевицкого муниципального района в целях перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, устранения ограничений при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме, снижения затрат, связанных с получением муниципальных услуг.

В соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации № 1993-р, администрацией Нижнедевицкого муниципального района выполнены следующие мероприятия:

- В соответствии с первым этапом в Региональном реестре государственных и муниципальных услуг размещена информации о муниципальных услугах, оказываемых администрацией Нижнедевицкого муниципального района.

- В соответствии со вторым этапом в Региональном реестре государственных и муниципальных услуг размещены формы заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, причем в таком виде, который обеспечивает возможность их копирования и заполнения в электронном виде.	Следующим этапом предусмотрено размещение муниципальных услуг на едином портале государственных  и муниципальных услуг. Часть муниципальных услуг, оказываемых администрацией Нижнедевицкого муниципального района,  в 2012 году размещена на едином портале. Продолжение работы в данном направлении является одним из приоритетных направлений администрации Нижнедевицкого муниципального района.

Другим приоритетным вопросом по реализации  Федерального закона № 210-ФЗ является организация предоставления услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах. Указом Президента РФ № 601 от 07 мая 2012 года "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" определены следующие показатели, которые  необходимо достичь:

-  к 2017 году - увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", - до 70 процентов;

- к 2018 году - увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 60 процентов.

В 2015 году на территории Нижнедевицкого муниципального района запланировано создание филиала МФЦ, для чего обязанностью администрации Нижнедевицкого муниципального района является предоставление помещения и софинансирование его капитального ремонта. Для решения данного вопроса необходимо предусмотреть в бюджете Нижнедевицкого муниципального района средства на ремонт помещения и создание удаленных рабочих мест.

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» также направлена на обеспечение прав граждан на получение услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта, услуг, переданных на муниципальный уровень в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Воронежской области.

- Приоритеты и цели муниципальной политики, прогноз развития и планируемые показатели

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг» являются:

      - Дальнейшее повышение качества и доступности муниципальных услуг администрации Нижнедевицкого муниципального района;

2. Обеспечение прав граждан на получение услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры, спорта.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает повышение качества государственного и муниципального управления, переход на  качественно новый уровень получения организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг, а также информации о деятельности органов местного самоуправления и иных организаций, оказывающих государственные и муниципальные услуги.

Учитывая принципы вышеназванной концепции, основными целями реализации данной подпрограммы определены:

            - Повышение качества и доступности муниципальных услуг.

      - Снижение административных барьеров.

- Регламентация процедур предоставления муниципальных услуг.

- Обеспечение прав граждан на получение услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта, переданных на муниципальный уровень в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Воронежской области.

Достижение целей по повышению качества и доступности муниципальных услуг, их регламентации и снижению административных барьеров возможно через решение следующих задач:

- управление качеством предоставления муниципальных услуг на муниципальном уровне.

- создание и развитие сети «окон» МФЦ предоставления муниципальных услуг.

- повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде.

Эффективность достигнутых целей и решенных задач будет проверена через достижение следующих планируемых показателей подпрограммы:

Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления, соответствующие требованиям федерального законодательства, (%)

Доля услуг, информация о которых содержится на едином портале государственных (муниципальных) услуг, (%)

Доля муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ, от общего числа услуг, оказываемых на территории района, (%)

Доля административных регламентов, в которых описаны условия получения муниципальной услуги в эл.виде, (%)

Доля обоснованных жалоб (обращений) граждан по отсутствию возможности получения муниципальной услуги в электронном виде  от общего числа жалоб (%)

Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, которые могут оказываться в электронном виде, (%)

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", (%)

Приоритетное направление подпрограммы по обеспечению прав граждан на получение услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры, спорта реализуется через достижение следующих  основных целей:

- Развитие системы дошкольного и общего школьного образования;

- Развитие системы дополнительного образования;

- Развитие сферы медицинских услуг и медицинской помощи;

- Развитие сферы досуга и физической культуры;

- Развитие сферы культуры.

- Первоочередные задачи:

- Реализация основных направлений  Указа Президента РФ № 597 от 07.05.2012 в части:

- повышения заработной платы работников социальной сферы;

- оптимизации сети и неэффективных расходов муниципальных учреждений социальной сферы.

- Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по приоритетному направлению: дальнейшее повышение качества и доступности муниципальных услуг заключаются в совершенствовании системы предоставления муниципальных услуг путем обеспечения высокого качества предоставления муниципальных услуг администрацией Нижнедевицкого муниципального района, регламентации процедур предоставления муниципальных услуг и снижения административных барьеров.

Конечными ожидаемыми результатами реализации муниципальной Подпрограммы по данному направлению являются:

Удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальных услуг.

Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных  и муниципальных услуг – до 70% к  2017 году.

Сокращение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Нижнедевицкого муниципального, ее структурного подразделения и отраслевого (функционального) органа для получения муниципальных услуг до 15 минут.

Ожидаемым результатом реализации муниципальной подпрограммы по приоритетному направлению: обеспечение прав граждан на получение услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства, молодежной политики,  физической культуры, спорта, переданных на муниципальный уровень в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Воронежской области является повышение качества и доступности муниципальных услуг в социальной сфере.

- Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2019 годы, разделение  подпрограммы  на этапы не предполагается.

- Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

К мероприятиям, повышающим качество и доступность муниципальных услуг администрации Нижнедевицкого муниципального района относятся:

- разработка административных регламентов предоставления и контроля за предоставлением муниципальной услуги, внесение изменений в утвержденные регламенты;

- размещение информации об оказании муниципальных услуг администрации Нижнедевицкого муниципального района на портале государственных (муниципальных) услуг;

- организация обучения (повышения квалификации) «универсальных» специалистов по оказанию муниципальных (государственных) услуг в МФЦ;

- организация выездных «окон» МФЦ в сельские населенные пункты Нижнедевицкого муниципального района по предоставлению муниципальных услуг;

- внесение изменений в административные регламенты муниципальных услуг;

- размещение на портале государственных (муниципальных) услуг, образцов заявлений на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.

К мероприятиям, повышающим качество и доступность услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в социальной сфере относятся:

- проведение плановых проверок муниципальных учреждений в социальной сфере;

- разработка административных регламентов предоставления и контроля за предоставлением муниципальных услуг;

- формирование планового задания для ГРБС по предоставлению  муниципальных  услуг;

- сбор, свод и анализ объемных показателей планового задания на оказание муниципальных услуг (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

- Основные меры правового регулирования

Целями данной подпрограммы являются:

повышение доступности и качества муниципальных услуг;

регламентация процедур предоставления муниципальных услуг;

снижение административных барьеров;

привлечение и сохранение в бюджетной сфере высокопрофессиональных кадров;

создание условий для оптимизации бюджетной сети;

развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, в том числе за счет более активного привлечения средств из внебюджетных источников;

внедрение в деятельность муниципальных учреждений элементов конкурентных отношений.

Для достижения указанных целей необходимо решить три взаимосвязанные задачи:

совершенствование правового положения администрации Нижнедевицкого муниципального района, муниципальных учреждений;

внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;

повышение открытости деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района, муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для потребителей этих услуг.

Мероприятия по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений будут проводиться путем реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Они направлены на повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в условиях сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюджетов на их оказание. Должны быть созданы условия и стимулы для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения (легализации) ими внебюджетных источников финансового обеспечения, повышения эффективности и открытости их деятельности, а также возможности и стимулы для органов местного самоуправления  по оптимизации подведомственной сети.

Приложение 3

к муниципальной программе

«Совершенствование

муниципального управления

на территории Нижнедевицкого

муниципального района»

- Подпрограмма

«Взаимодействие с поселениями Нижнедевицкого муниципального района»

ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Руководитель аппарата администрации муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Администрации поселений Нижнедевицкого муниципального района |
| Участники подпрограммы | Поселения Нижнедевицкого муниципального района, структурные подразделения администрации Нижнедевицкого муниципального района, муниципальные учреждения |
| Цели подпрограммы | Повышение эффективности организационной работы администраций Нижнедевицкого муниципального района с сельскими поселениями |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение непрерывного и эффективного взаимодействия администрации муниципального района с поселениями. Повышение уровня доверия населения органам местного самоуправления |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля неисполненных решений главы администрации муниципального района, (%); Количество выездных встреч главы (ед.); Доля неисполненных поручений главы администрации муниципального района по обращениям граждан на сходах, собраниях, публичных слушаниях; количество размещенных отчетов, (%). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода реализации с 2015 года по 2019 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Дополнительное финансирование не требуется |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Качественное исполнение решений главы администрации муниципального района; ответственный подход глав поселений к отчетам перед населением; увеличение количества граждан, посещающих отчеты глав поселений. |

1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма охватывает вопросы, направленные на эффективное взаимодействие администрации Нижнедевицкого муниципального района с администрациями сельских поселений и повышение уровня доверия населения Нижнедевицкого муниципального района к местной власти. Одним из мероприятий эффективного взаимодействия с поселениями является проведение заседаний глав поселений при главе администрации муниципального района. Тематика вопросов, выносимая на заседания, различна. Много вопросов выносится на обсуждение проблем, требующих от поселений или от муниципального района исполнения. В настоящее время доля исполнения таких решений низкая. Приходится неоднократно направлять уведомления  об исполнении решений, совещаний при главе администрации района. Это приводит к снижению качества исполнения своих полномочий муниципальными образованиями. 	Ухудшение качества приводит к недоверию населения к местной власти. Такое отношение проявляется на сходах, собраниях, публичных слушаниях.

  - Приоритеты и цели муниципальной политики, прогноз развития и планируемые показатели

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы:

Создание условий для эффективного взаимодействия с муниципальными образованиями Нижнедевицкого муниципального района является одной из важнейших стратегических целей муниципальной политики, достижение которой позволит добиться повышения уровня доверия населения к органам местного самоуправления.

Приоритетом в сфере взаимодействия с поселениями является комплексное проведение мероприятий, направленных на реализацию основных целей и задач подпрограммы.

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности организационной работы администрации Нижнедевицкого муниципального района с сельскими поселениями.

Для достижения цели планируется решение следующих задач:

- обеспечение непрерывного и эффективного взаимодействия администрации муниципального района с администрациями сельских поселений;

- повышение уровня доверия населения.

3. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы

Прогноз конечных результатов:

- качественное исполнение своих полномочий органами муниципальных образований;

- ответственный подход глав поселений к отчетам перед населением;

- увеличение количества граждан, посещающих отчеты глав поселений;

- увеличение доверия к власти, совместное решение проблем поселения с органами власти.

4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2019 годы, разделение  подпрограммы  на этапы не предполагается.

5. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение заседаний глав поселений при главе администрации района | В течение календарного года | Аппарат администрации района | Доля неисполненных решений заседаний, поручений главы администрации района (%) |
| 2. | Осуществление контроля за исполнением решений, поручений главы администрации района | В течение календарного года | Аппарат администрации района | Количество направленных уведомлений о сроках выполненных решений (ед.) |
| 33. | Координация организации сходов, собраний, публичных слушаний по отчетам глав поселений перед населением | В течение календарного года | Аппарат администрации района | Количество человек, присутствующих на отчетных собраниях (ед.) |
| 44. | Организация рабочих встреч главы администрации муниципального района с населением поселений | В течение календарного года | Аппарат администрации района | Количество выездных встреч главы (ед.) |
| 55. | Мониторинг исполнения поручений главы администрации муниципального района, составленных по результатам проведенных встреч с населением | В течение календарного года | Аппарат администрации района | Доля исполненных поручений главы администрации муниципального района по обращениям граждан на сходах, собраниях, публичных слушаниях (%) |
| 66. | Контроль за размещением в СМИ и на сайтах муниципальных образований отчетов глав поселений, информации о деятельности ОМСУ | В течение календарного года | Аппарат администрации района | Совершенствование информационного обмена с органами власти и местного самоуправления, населением сельского поселения. Количество размещенной информации (ед.) |

- Основные меры правового регулирования

Основным нормативным правовым актом, регулирующим взаимодействие администрации муниципального района с сельскими поселениями, является Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Ресурсное обеспечение

Подпрограмма дополнительного финансирования не требует.

- Управление рисками

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

изменения федерального и областного законодательства;

природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность сельского населения опасных природных явлений;

Управление рисками будет осуществляться на основе:

систематического мониторинга реализации подпрограммы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия на выносимые решения.

Приложение 4

к муниципальной программе

«Совершенствование

муниципального управления

на территории Нижнедевицкого

муниципального района»

Подпрограмма

«Организация и развитие архивного дела на территории Нижнедевицкого муниципального района»

ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Руководитель аппарата Старший инспектор муниципального архива |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальный архив администрации Нижнедевицкого муниципального района |
| Участники подпрограммы | Структурные подразделения администрации муниципального района, организации-источники комплектования |
| Цели подпрограммы | – обеспечение хранения, комплектования, учета и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность; - хранение, комплектование, учет и использование документов государственной части Архивного фонда Воронежской области. |
| Задачи подпрограммы | ###### Осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства организациями – источниками комплектования. Работа по улучшению материально-технической базы и приведение ее в соответствии с нормативными требованиями. Повышение уровня безопасности муниципального архива и сохранности архивных фондов, в первую очередь документов государственной части документов архивного фонда Воронежской области. Предоставление своевременных услуг в электронном виде через Интернет и через МФЦ, связанных с социальной защитой граждан и предусматривающих их пенсионное обеспечение. Повышение профессиональной подготовки специалистов архива. |
| Целевые показатели подпрограммы | -Доля описания документов постоянного хранения и по личному составу, (%) -Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, (%): - Количество приобретенных и установленных металлических стеллажей, шт.; - Доля закартонированных документов, (%); - Количество современного компьютерного оборудования и оргтехники, шт - Доля социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки,(%) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Нижнедевицкого муниципального района –0 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | ###### -Доля описания документов постоянного хранения и по личному составу, (100%) -Доля архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям, 100% к 2019году - Количество приобретенных и установленных металлических стеллажей, 10 шт. - Доля закартонированных документов, 100% - Количество современного компьютерного оборудования и оргтехники, 1 шт - Доля социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки,(100%) |

- 1. Общая характеристика текущего состояния

- 1.1 .Общие положения

Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Нижнедевицкого муниципального района на 2015-2019гг.» призвана содействовать реализации государственной политики в сфере архивного дела на территории Нижнедевицкого муниципального района. Специфика архивной отрасли состоит в многопрофильности применения её информационных ресурсов, призванных удовлетворять социальные, правовые, научные, культурные и иные потребности граждан, органов власти и организаций. Развитие архивного дела следует рассматривать, прежде всего, как средство пополнения информационного ресурса Нижнедевицкого муниципального района – части историко-культурного наследия района.

Основной объект подпрограммы – архивный фонд и архивные документы  на различных носителях, являющиеся муниципальной собственностью и входящие в состав  Архивного фонда Воронежской области, а также документов, относящихся к государственной части Архивного фонда Воронежской области, что определяет особую значимость данного информационного ресурса, необходимость сохранения и развития потенциальных возможностей его применения в интересах общества и государства. Неразрывно с основным объектом программы связан информационный массив – документы по личному составу ликвидированных организаций, не относящийся к составу архивного фонда, но призванный документально обеспечить социальную защищенность граждан, как в России, так и за её пределами.

Сфера действия подпрограммы – оказание информационных услуг на основе всего многообразия архивных документов.

В подпрограмме используются следующие термины и понятия:

архивный документ – материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указанного носителя и информации для граждан, общества и государства;

архивный фонд – исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Нижнедевицкого муниципального района, относящихся к ее информационным ресурсам и подлежащих постоянному хранению;

документы по личному составу – архивные документы, отражающие трудовые отношения работника с работодателем;

пользователь архивными документами – государственный орган, орган местного самоуправления либо юридическое или физическое лицо, обращающееся на законных основаниях к архивным документам для получения и использования необходимой информации;

ретроспективная информация – информация, содержащаяся в информационных массивах, накопленных за два года и более;

страховой фонд – совокупность страховых копий особо ценных и уникальных документов Архивного фонда;

1.2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Подпрограммы

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» формирование и содержание муниципального архива относится к вопросам местного значения.

Федеральным законом от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» установлены полномочия органов местного самоуправления в сфере архивного дела в муниципальном образовании, и Архивный фонд муниципального образования определен как муниципальная собственность.

Муниципальный архив уполномочен осуществлять управление архивным делом на территории Нижнедевицкого муниципального района и выполнять функции муниципального архива в соответствии с постановлением администрации Нижнедевицкого муниципального района от 05.04.2013г. №503 «Об утверждении Положения о муниципальном архиве администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области».

Предметом деятельности районного архива является обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивного фонда, который входит в состав Архивного фонда Воронежской области и является неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов России.

Сохраняя документацию, отражающую материальную, духовную жизнь жителей района, имеющую историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, архив становится активным участником социально-экономических процессов, происходящих  на территории, выступает гарантом социальной защищенности граждан и их пенсионного обеспечения.

В соответствии с существующим законодательством текущее финансирование и материально-техническое обеспечение архива, в том числе, и обеспечение помещениями, его содержание, техническое оснащение, оборудование пожарно-охранной сигнализацией, комплектование документами и их использование, обеспечение сохранности документов и создание необходимых условий труда работникам осуществляется за счет средств бюджета Нижнедевицкого муниципального района.

В рамках настоящей подпрограммы как первую и наиболее масштабную следует решить проблему сохранности, предотвращения повреждения и утраты документов Архивного фонда.

В настоящее время существующее состояние архивохранилищ и материально-техническая база муниципального архива не обеспечивают в полной мере сохранность архивных документов на уровне нормативных требований, что приводит к преждевременному старению архивных документов, разрушению их физической основы. Приоритетным направлением при комплектовании архива является комплектование документами  постоянного  хранения  муниципальной собственности района, которыми архив пополняется планово и регулярно. Прогнозируется также увеличение объемов поступающих в архив документов по личному составу, в связи с чем, резерв функционирующих площадей по предварительным подсчетам будет исчерпан в ближайшие 2 - 3 года.

Администрацией Нижнедевицкого муниципального района архиву были выделены дополнительные помещения, требующие мероприятий по обеспечению его технической укрепленности, в соответствии с современными требованиями к архивохранилищам.

Таким образом, в архиве назрела необходимость производства ремонта дополнительно выделенных площадей под архивохранилища,  установка в них кондиционеров сплит-системы, металлических стеллажей и технологического оборудования в соответствии с нормативными требованиями к помещениям, приспособленным под архив.

Приобретение архивных коробов улучшит условия сохранности документов и обеспечит их нормативное хранение.

Следующая проблема, решение которой предполагается осуществить в рамках настоящей подпрограммы, обусловлена совершенствованием использования архивной информации, расширением доступа к ней граждан и юридических лиц, эффективным использованием архивных документов.

За последнее десятилетие резко выросла потребность населения в архивных справках для подтверждения трудового стажа и размера заработной платы в связи с пенсионной реформой. Множество запросов поступает от бывших работников различных предприятий района и проживающих сегодня не только на территории Российской Федерации, но также в СНГ и в странах дальнего зарубежья.

Ежегодно в районный архив обращается более 620 граждан и юридических лиц, из которых большая часть оставляет свои социально-правовые запросы в архиве, запросы исполняются в установленные законом сроки.

В настоящее время Российское законодательство обязывает архивы использовать новые информационные технологии - принимать запросы от граждан и юридических лиц и обеспечивать доступ к архивным документам также и через сеть Интернет по научно-справочному аппарату до уровня заголовков дел, создавать электронные фонды пользования, то есть производить оцифровку наиболее востребованных материалов архива, что позволит удовлетворять различные гражданско-правовые запросы.

Оснащение современным компьютерным оборудованием архива, внедрение новых информационных технологий и специализированных программных продуктов по архивному делу позволит широко использовать архивные документы в информационном пространстве, приведет к созданию современного научно-справочного аппарата (путеводителей, указателей, описей дел) в электронном виде и позволит обеспечить доступ к этой информации на сайте администрации Нижнедевицкого муниципального района  в режиме онлайн, что значительно снизит затраты на выполнение архивных работ.

Комплекс вышеизложенных проблем, которые предстоит решить в 2015–2019 годы в рамках данной подпрограммы, обусловливает необходимость их решения в приоритетном порядке с использованием программно-целевых методов.

- Приоритеты и цели муниципальной политики, прогноз развития и планируемые показатели

Основной целью является совершенствование организации архивного дела, а именно:

– обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в муниципальную собственность;

- хранение, комплектование, учет и использование документов государственной части Архивного фонда Воронежской области.

Целевую установку подпрограммы возможно реализовать посредством решения следующих задач:

###### Осуществление контроля за  соблюдением архивного законодательства организациями – источниками комплектования

- Работа по улучшению материально-технической базы и приведение ее в соответствии с нормативными требованиями.

- Повышение уровня безопасности районного архива и  сохранности архивных фондов, в первую очередь документов государственной части документов архивного фонда Воронежской области.

- Своевременное предоставление  услуг в электронном виде через Интернет и через МФЦ, связанных с социальной защитой граждан   и  предусматривающих  их пенсионное обеспечение.

- Повышение профессиональной подготовки специалистов районного архива.

- Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы

Конечными ожидаемыми результатами реализации муниципальной подпрограммы являются:

###### -  Доля описания документов постоянного хранения и по личному  составу, (100%);

-  Доля  архивохранилищ, отвечающих нормативным требованиям,  100% к 2018году;

- Количество приобретенных и установленных металлических стеллажей, 10шт.

-   Доля закартонированных документов, 100%

-   Количество современного компьютерного оборудования и оргтехники, 1 шт

-   Доля социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки,(100%).

4.Сроки реализации муниципальной подпрограммы.

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2019 годы, разделение  подпрограммы  на этапы не предполагается.

5.Основные меры правового регулирования.

Полномочия района в сфере архивного дела, а также в разработке ведомственной целевой программы, реализуются в соответствии с:

- Конституцией РФ;

- Федеральным законом Российской Федерации от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

- Уставом муниципального образования «Нижнедевицкий  муниципальный район»;

- Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других  архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях  Российской академии наук, утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18.01.2007 №19,

- иными нормативными актами.

- Ресурсное обеспечение

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывалась реальная ситуация в бюджетной сфере на муниципальном уровне, экономическая и социальная значимость проблем, а также реальная возможность их решения.

Размер расходуемых средств может уточняться исходя из возможностей местного бюджета.

Приложение 5

к муниципальной программе

«Совершенствование

муниципального управления

на территории Нижнедевицкого

муниципального района»

- Подпрограмма

- «Повышение эффективности организационно – документационной деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района»

- ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Руководитель аппарата |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Ответственный специалист отдела по правовой работе, системный администратор |
| Участники подпрограммы | Аппарат администрации Нижнедевицкого муниципального района, структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации Нижнедевицкого муниципального района, муниципальные учреждения |
| Цели подпрограммы | Повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля исполнения; Создание условий для перехода от традиционного бумажного документооборота к электронной безбумажной технологии; Сокращение сроков прохождения и исполнения документов. Повышение уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов Нижнедевицкого муниципального района, принятым нормативным правовым актам Нижнедевицкого муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращениями граждан. Обеспечение соблюдения сроков рассмотрения поручений главы администрации Нижнедевицкого муниципального района, контролируемых документов, обращений граждан. Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов Нижнедевицкого муниципального района, принятым нормативным правовым актам Нижнедевицкого муниципального района. |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля пользователей, подключенных к системе электронного документооборота, (%). Доля обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка работы с документами, от общего числа поступивших жалоб (%). Количество подготовленных и направленных главе администрации Нижнедевицкого муниципального района аналитических справок (квартал, полугодие, 9 месяцев, год), шт. Доля проектов нормативно – правовых актов, своевременно направленных для размещения на официальном сайте для обсуждения и выражения мнения населением, (%). Возможность населения вносить предложения в проекты нормативных правовых актов, (да/нет). Доля рассмотренных предложений, от общего числа поступивших предложений от населения для внесения нормативные правовые акты, (%) Доля своевременно направленных для опубликования нормативных правовых актов, от общего числа подлежащих публикации, (%). Доля своевременно направленных для размещения нормативных правовых актов на официальном сайте, от общего числа подлежащих размещению, (%). Доля своевременно направленных нормативных правовых актов в Регистр МНПА, от общего числа подлежащих направлению, (%) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы не предполагает разделение на этапы. Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2019 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Дополнительного финансирования не требуется |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Совершенствование организационно – документационной деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района; Увеличение доли пользователей подключенных к системе электронного документооборота – до 100% к 2019 году; Повышение уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов муниципального района, принятым нормативным правовым актам Нижнедевицкого муниципального района. |

1. Характеристика текущего состояния

В системе муниципального управления все структуры и должностные лица связаны между собой документационными потоками, образуя единую коммуникационную сеть. В основе деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района, ее структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов лежит процесс получения, обработки информации, принятия решения, доведения его до сведения исполнителей, организации и контроля исполнения. От оперативности, устойчивости и оптимальности документационных потоков во многом зависит качество управления, эффективность организационно – документационной деятельности администрации.

Документационное обеспечение управления органов местного самоуправления, прежде всего, нуждается в нормативной правовой регламентации.

Одним из важных направлений документационного обеспечения - является организационно – распорядительная деятельность администрации Нижнедевицкого муниципального района. Проведенный анализ показывает, что ежегодно увеличивается количество разработанных и принятых органами местного самоуправления распорядительных и правовых актов.

Обращения граждан в органы муниципальной власти – это один из самых точных показателей положения дел в районе. Диалог с общественностью позволяет выявлять проблемы в различных сферах жизнедеятельности, принимать оперативные меры для их решения.

С целью устранения причин нарушения сроков рассмотрения обращений граждан, ответственный специалист проводит ежеквартальный анализ содержания поступающих обращений граждан и предоставляет главе администрации Нижнедевицкого муниципального района аналитическую справку для принятия мер к должностным лицам администрации муниципального района.

Действующее законодательство Российской Федерации обязывает органы местного самоуправления обеспечить гражданам открытость и доступность к информации о своей деятельности, в том числе, как к проектам нормативных правовых актов, так и к принятым актам. Также муниципальные образования должны обеспечить гражданам возможность вносить предложения, замечания в разрабатываемые проекты нормативных правовых актов; принимать участие в разработке программ социально – экономического развития территории, муниципальных программ различной направленности через организацию проведения публичных слушаний в пределах компетенции органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района.

С целью обеспечения создания единого информационного правового поля на территории Российской Федерации в администрации Нижнедевицкого муниципального района организована работа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов Нижнедевицкого муниципального района.

За последние два года в администрации Нижнедевицкого муниципального района сформирована нормативно - правовая база в сфере организационно – документационного обеспечения. В области обеспечения открытости деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района, в частности обеспечения доступа к нормативным правовым актам Нижнедевицкого муниципального района и возможности внесения гражданами предложений в проекты нормативных правовых актов Нижнедевицкого муниципального района реализовано конституционное право  граждан свободно искать и получать информацию.

Проведенная работа позволяет существенно повысить качество подготовки документов, обеспечить своевременное их исполнение, сокращая при этом сроки прохождения.

Риски реализации подпрограммы:

- минимальная финансовая обеспеченность на обновление компьютерной техники, обеспечивающей переход на электронный документооборот;

- низкое качество скорости сети интернет;

- затягивание сроков исполнения документов муниципальными служащими по уважительным причинам (командировки, отпуска, больничные, и др.).

- Приоритеты и цели муниципальной политики, прогноз развития и планируемые показатели

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является дальнейшее повышение эффективности организационно – документационной деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района.

Основными целями реализации подпрограммы, которые  ориентированы на повышение эффективности работы органов местного самоуправления путем обеспечения совместимости стандартов хранения информации и документооборота, являются повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля исполнения документов; создание условий для перехода от традиционного бумажного документооборота к электронной безбумажной технологии; сокращение сроков прохождения и исполнения документов; повышение уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов Нижнедевицкого муниципального района, принятым нормативным правовым актам Нижнедевицкого муниципального района.

Достижение данных целей возможно через решение следующих задач:

- Обеспечение единого порядка работы с документами: служебной корреспонденцией, правовыми актами, обращениями граждан;

- Обеспечение соблюдения сроков исполнения поручений главы администрации Нижнедевицкого муниципального района, контролируемых документов, обращений граждан;

- Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов Нижнедевицкого муниципального района, принятым нормативным правовым актам Нижнедевицкого муниципального района

- Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы заключаются в повышении эффективности организационно – документационной деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района, совершенствовании системы контроля исполнения документов (служебной корреспонденции, поручений главы, обращений граждан), предполагающим сокращение сроков исполнения документов, а также  повышения уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов Нижнедевицкого муниципального района, принятым нормативным правовым актам Нижнедевицкого муниципального района.

Конечными ожидаемыми результатами реализации муниципальной подпрограммы являются:

-совершенствование организационно – документационной деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района;

- увеличение доли пользователей подключенных к системе электронного документооборота  – до 100% к 2019 году;

- повышение уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов Нижнедевицкого муниципального района, принятым нормативным правовым актам Нижнедевицкого муниципального района.

- Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2019 годы, разделение  подпрограммы  на этапы не предполагается.

- Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы

К мероприятиям, повышающим эффективность организационно – документационной деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района относятся:

- контроль за соблюдением установленного порядка приема, обработки и отправки служебной корреспонденции, подготовки проектов правовых актов, работы с обращениями граждан;

- разработка памяток по соблюдению установленного  порядка работы с документами, проведение обучающих семинаров;

- контроль за соблюдением сроков исполнения поручений главы администрации Нижнедевицкого муниципального района, контролируемых документов, обращений граждан;

- подготовка аналитических справок о состоянии исполнительской дисциплины для главы администрации Нижнедевицкого муниципального района с целью дисциплинарного реагирования;

-  обеспечение проведения публичных слушаний в пределах компетенции органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района;

- опубликование принятых нормативных правовых актов Нижнедевицкого муниципального района в Нижнедевицком муниципальном вестнике, районной газете «Ленинский завет».

- размещение принятых нормативных правовых актов Нижнедевицкого муниципального района на официальном сайте;

- направление принятых нормативных правовых актов Нижнедевицкого муниципального района в Регистр МНПА Воронежской области.

Приложение 6

к муниципальной программе

«Совершенствование

муниципального управления

на территории Нижнедевицкого

муниципального района»

- Подпрограмма

«Развитие кадрового потенциала муниципальной службы»

Паспорт

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Руководитель аппарата |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Структурные подразделения администрации муниципального района |
| Участники подпрограммы | Муниципальные служащие органов местного самоуправления муниципального района и сельских поселений, главы муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района |
| Цели подпрограммы | Данная подпрограмма направлена на - реализацию кадровой политики, направленную на непрерывное повышение профессионального уровня муниципальных служащих и глав муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района; - обеспечение повышения эффективности и результативности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района путем создания системы непрерывной подготовки и переподготовки, повышения квалификации. |
| Задачи подпрограммы | - создание и организация условий для повышения профессионально-квалификационного уровня муниципальных служащих и глав муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района; - формирование системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и глав муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района; - превращение системы обучения в эффективную форму кадровой политики, в важный фактор получения теоретических знаний и практических навыков современных форм и методов управленческой деятельности; - создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения муниципальной службы; - обеспечение открытости муниципальной службы. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации; 2. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района, получивших второе высшее образование, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации (от количества муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку); 3. Доля вновь избранных глав муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района, прошедших программы повышения квалификации. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода реализации с 2015 года по 2019 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований | 1. Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Нижнедевицкого муниципального района на 2015-2019 годы составляет 0 тыс. рублей, в том числе: |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит повысить профессиональный уровень муниципальных служащих, что будет способствовать эффективному выполнению муниципальными служащими задач, стоящих перед органами местного самоуправления. |

- 1. Характеристика текущего состояния

Развитие кадрового потенциала в органах местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района – это совокупность действий, всех заинтересованных сторон, направленных на повышение эффективности муниципального управления.

Условием развития кадрового потенциала является комплексный и непрерывный процесс профессионального развития муниципальных служащих в органах местного самоуправления. Важнейшим средством профессионального развития является дополнительное профессиональное обучение.

Профессиональное обучение – процесс получения муниципальными служащими новых знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного выполнения должностных обязанностей в органах местного самоуправления.

В настоящей подпрограмме используются следующие понятия и термины:

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Второе высшее образование – образование, получение которого направлено для получения дополнительных знаний, совершенствования прохождения муниципальной службы, улучшения качества муниципального управления, получения новой специальности.

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

Обучающий семинар – форма получения новых знаний и опыта по средствам учебно-практических занятий, при которой определенная аудитория людей обсуждает тему семинара. Программа семинара формирует компетенцию участников коллектива в объёме новых знаний, методов, для оптимизации взаимодействия по проектам и программам, направлена на формирование навыков профессиональной полемики и закрепление обсуждаемого материала.

Муниципальная подпрограмма разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2008 года № 362 «Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации».

В статье 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" одним из прав муниципального служащего является повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета. Также повышение квалификации муниципальных служащих является одним из приоритетных направлений формирования кадрового состава муниципальной службы, которые определены статьей 32 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». О необходимости систематического повышения квалификации служащих говорится в статье 62 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Кадровый потенциал – это скрытый человеческий ресурс, заложенные возможности и способности, которые при определенных условиях, будут готовы для эффективного использования на разных уровнях управления.

- 2. Приоритеты и цели муниципальной политики, прогноз развития и планируемые показатели

- Целью подпрограммы является повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района.

- Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

- сформировать систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих;

- определить востребованные направления повышения квалификации муниципальных служащих;

- обеспечить системный подход получения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими;

- обеспечить финансирование мероприятий направленных на повышение профессионального уровня муниципальных служащих за счет средств местного бюджета.

- Для наиболее качественного решения задач, программа реализуется одновременно в двух направлениях:

во-первых, с помощью взаимодействия администрации Нижнедевицкого муниципального района с Управлением кадров и государственной службы  правительства Воронежской области по повышению квалификации (другими органами исполнительной власти);

во-вторых, с помощью самостоятельной организации Нижнедевицким муниципальным районом мероприятий по повышению профессионального уровня муниципальных служащих.

- Целевыми показателями подпрограммы являются:

- количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района, прошедших программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и обучающих семинарах;

- доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района, получивших второе высшее образование, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества муниципальных служащих органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку);

- доля муниципальных служащих администрации Нижнедевицкого муниципального района, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих администрации Нижнедевицкого муниципального района).

- Решение задач и достижение поставленной цели позволит сформировать в Нижнедевицком муниципальном районе систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих, повысить результативность и эффективность профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

- 3. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы

Реализация подпрограммы по предварительной оценке к 2019 году позволит ежегодному повышению профессионального уровня 33 %  муниципальных служащих от общего числа, замещающих должности муниципальной службы в администрации Нижнедевицкого муниципального района.

Кроме того, реализация подпрограммы позволит сформировать систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих Нижнедевицкого муниципального района, что приведет к повышению уровня профессиональных знаний, умений и навыков и позволит муниципальным служащим Нижнедевицкого муниципального района эффективно и качественно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается по достижению целевых показателей в части повышения результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих и глав муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района.

Оценка показателей будет производиться на основании:

данных мониторинга органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района, проводимого администрацией Нижнедевицкого муниципального образования.

4. Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2015 – 2019 годы, разделение  подпрограммы  на этапы не предполагается.

- 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств бюджета Нижнедевицкого муниципального района.

Фактический объем финансирования расходов на реализацию подпрограммы определяется на основании Заявок, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района, определяющих плановое количество муниципальных служащих и вновь избранных глав муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района, направляемых на получение второго высшего образования, повышение квалификации и профессиональную переподготовку (чел. в год)

Приложение 7

к муниципальной программе

«Совершенствование

муниципального управления

на территории Нижнедевицкого

муниципального района»

- Подпрограмма

«Организация муниципального контроля на территории Нижнедевицкого муниципального района»

ПАСПОРТ

Приложение 1

к решению Земского

собрания Нижнедевицкого

муниципального района

от  27.04.2011 № ______

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Руководители структурных подразделений администрации муниципального района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации Нижнедевицкого муниципального района; Администрации поселений |
| Цели подпрограммы | Организация на территории муниципального района эффективного муниципального контроля |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование нормативной правовой базы организации и проведения муниципального контроля; Своевременная организация и проведение мероприятий по муниципальному контролю; Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. |
| Целевые показатели подпрограммы | Количество подготовленных нормативных правовых актов на уровне муниципального района. Количество подготовленных отчетов – по 3 ежегодно. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы не требуются |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Своевременность предоставления: до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодовой формы федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденную приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации минэкономразвития России Федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; до 01 сентября каждого года направление планов проведения плановых проверок в органы прокураты; до 15 марта года, следующего за отчетным годом в Министерство экономического развития Российской Федерации доклада об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) |

1. Характеристика текущего состояния

В соответствии с действующим законодательством, муниципальные образования сельских поселений передали полномочия по земельному и жилищному контролю на уровень муниципального района. Анализ, проведенный в администрации муниципального района показывает, что не все отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации Нижнедевицкого муниципального района, а так же  администрации поселений приняли необходимые нормативные правовые акты в сфере муниципального контроля.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики, прогноз развития и планируемые показатели

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Организация муниципального контроля на территории Нижнедевицкого  муниципального района» являются:

1. Приведение нормативно-правовой базы органов местного самоуправления муниципального района и отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Нижнедевицкого муниципального района в соответствие с действующим законодательством в сфере муниципального контроля;

2. Систематическое проведение муниципального контроля на территории Нижнедевицкого муниципального района.

- 3. Соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении муниципального контроля.

- Основной целью данной подпрограммы является:

- - организации на территории муниципального района эффективного муниципального контроля.

- Для достижения поставленной цели определен комплекс задач:

1. Совершенствование нормативной правовой базы организации и проведения муниципального  контроля;

2. Своевременная организация и проведение мероприятий по муниципальному контролю;

- 3. Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности.

Эффективность достигнутых целей и решенных задач будет проверена через достижение следующих планируемых показателей подпрограммы:

- количество подготовленных нормативных правовых документов

- подготовка отчетов по итогам организации муниципального контроля в сроки, установленные федеральным законодательством.

- Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- до 15 числа месяца, следующего за отчетным предоставление полугодовой формы федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденную приказом Министерства экономического развития Российской Федерации  от 21 декабря 2011 г. № 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации минэкономразвития России Федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля – 2 раза в год;

- до 01 сентября каждого года направление планов проведения плановых проверок в органы прокурату – 1 раз в год;

- до 15 марта года, следующего за отчетным годом в Министерство экономического развития Российской Федерации доклада об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) – 1 раз в год.

- Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2019 годы, разделение  подпрограммы  на этапы не предполагается.

5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

К мероприятиям, направленным на совершенствование нормативной правовой базы организации и проведения муниципального  контроля относятся:

- Разработка административных регламентов отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации Нижнедевицкого муниципального района в соответствие с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 № 294-ФЗ;

- Приведение положения об отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделений администрации Нижнедевицкого муниципального района в соответствие с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 № 294-ФЗ;

- Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Нижнедевицкого муниципального района в соответствие с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 № 294-ФЗ.

К мероприятиям, направленным на своевременную организацию и проведение мероприятий по муниципальному контролю относятся:

- Предоставление информации для формирования полугодовой формы федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденную приказом Минэкономразвития РФ от 21 декабря 2011 г. № 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации минэкономразвития России Федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

- Предоставление информации к формированию ежегодного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствие с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 № 294-ФЗ;

- Своевременное формирование и направление планов проведения плановых проверок в органы прокураты.

- Формирование ежегодного доклада об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора).

- Основные меры правового регулирования

- Подпрограмма разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2010 г. № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)»;

- Приказом Федеральной службы государственной статистики от 21 декабря 2011 г. № 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Приложение 8

к муниципальной программе

«Совершенствование

муниципального управления

на территории Нижнедевицкого

муниципального района»

- Подпрограмма

«Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района»

ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Руководитель аппарата, руководители структурных подразделений администрации муниципального района, руководители муниципальных учреждений |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Районная газета «Ленинский завет» (по согласованию) |
| Участники подпрограммы | Аппарат администрации Нижнедевицкого муниципального района, структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации Нижнедевицкого муниципального района, учреждения, организации, СМИ. |
| Цели подпрограммы | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района. Формирование открытого информационного пространства на территории Нижнедевицкого муниципального района, удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение своевременного и достоверного информирования жителей Нижнедевицкого муниципального района об изданных нормативно-правовых актах 2. Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления. Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 3. Формирование положительного имиджа администрации Нижнедевицкого муниципального района |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля опубликованных в сети Интернет на официальном сайте нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов. 2. Доля размещенной информации на официальном сайте Нижнедевицкого муниципального района от общего количества информации, обеспечивающей открытость деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района. 3. Доля ответов на заданные гражданами на официальном сайте вопросы к общему количеству заданных. 4. Доля подготовленных и размещенных информационных материалов в печатных СМИ. 5. Количество выпущенных информационных вестников. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Мероприятия реализуются в течение всего периода реализации с 2015 года по 2019 год. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1.Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, общественно-политических событиях, проводимых в Нижнедевицком муниципальном районе к 2017г -75%. 2.Количество посетителей интернет-ресурсов органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района. 3. Удовлетворенность жителей Нижнедевицкого района информационной открытостью органов местного самоуправления администрации Нижнедевицкого муниципального района к 2017 – 70%. 4. Общее количество материалов в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о культурных, деловых, общественно-политических событиях, проводимых в Нижнедевицком муниципальном районе – 100% к факту. |

1. Характеристика текущего состояния

Обеспечение информационной открытости, информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, как полномочия органов местного самоуправления, предусмотрены Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", Законом Российской Федерации "О средствах массовой информации", Федеральным законом Российской Федерации "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Основными принципами обеспечения информационной открытости органов местного самоуправления являются доступность информации, свобода поиска, получения, передачи и распространения информации и ее объективность.

На 01.01.2015г. в Нижнедевицком муниципальном районе  зарегистрировано 2 средства массовой информации - печатные СМИ. При этом информационное поле не всегда стабильно, некоторые события освещаются более активно, к другим средства массовой информации интереса не проявляют. Для реализации задачи всестороннего и объективного освещения деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района эти факторы необходимо учитывать.

Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и освещение их деятельности осуществляется на основе партнерства представителей средств массовой информации и администрации Нижнедевицкого муниципального района. Официальным средством массовой информации на территории Нижнедевицкого муниципального района является газета «Ленинский завет» и «Нижнедевицкий муниципальный вестник».

В рамках реализации данной подпрограммы, необходимо проводить системную работу по формированию положительного имиджа Нижнедевицкого муниципального района, повышению гражданской активности и всестороннему и объективному освещению деятельности администрации. Для повышения рейтинга доверия власти необходимо проводить в еженедельном режиме тематические пресс-конференции, круглые столы. Как показывает практика, «Прямые линии», «Круглые столы» с главой администрации муниципального образования, заместителями главы, специалистами администрации, руководителями структурных подразделений,  пользуются популярностью и всегда вызывают большой интерес у жителей. Эти встречи необходимо проводить для эффективности дополнительных контактов власти с населением. Таким образом, чтобы  наблюдался рост уровня доверия к представителям муниципальной власти, необходимо осуществление плановой информационной политики. 	Применение программно-целевого метода для повышения гражданской активности населения, обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и освещения социально-экономического развития территории. Реализация указанных направлений позволит:

- четко определить приоритеты развития с финансовым обеспечением;

- обеспечить прозрачность и эффективность бюджетного процесса;

- сконцентрировать финансовые, материальные и интеллектуальные ресурсы;

- сформировать новые механизмы реализации поставленных целей и задач;

- эффективно контролировать выполнение программы.

Программно-целевой подход позволит повысить эффективность взаимодействия администрации и средств массовой информации.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики, прогноз развития и планируемые показатели

Приоритетом в сфере обеспечения открытости и доступности информации о деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района является комплексное проведение мероприятий, направленных на реализацию основных целей и задач Подпрограммы.

Основные цели и задачи.

Основной целью подпрограммы является обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района. Формирование открытого информационного пространства на территории Нижнедевицкого муниципального района, удовлетворяющего требованиям реализации конституционных прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления

Для достижения цели планируется решение следующих задач:

- Обеспечение своевременного и достоверного информирования жителей Нижнедевицкого муниципального района об изданных нормативно-правовых актах;

-Объективное и всестороннее освещение социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

- Формирование положительного имиджа администрации Нижнедевицкого муниципального района

Основными целевыми показателями реализации Подпрограммы являются:

1. Доля опубликованных в  сети Интернет на официальном сайте нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов

2. Доля размещенной информации на официальном сайте Нижнедевицкого муниципального района от общего количества информации, обеспечивающей открытость деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района

3. Доля ответов на заданные гражданами на официальном сайте вопросы к общему количеству заданных

4. Доля подготовленных и размещенных информационных материалов в печатных СМИ

5. Количество выпущенных информационных вестников

3. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы

Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы - рост по каждому из критериев:

- Рост доли позитивных материалов в СМИ о культурных, деловых, общественно-политических событиях, проводимых в Нижнедевицком муниципальном районе. Данный критерий отражает решение таких задач, как формирование положительного имиджа Нижнедевицкого муниципального района путем всестороннего и объективного освещения социально-экономической, политической ситуации в районе в средствах массовой информации и обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

- Рост количества посетителей официального сайта Нижнедевицкого муниципального района. Данный критерий отражает решение таких задач как формирование положительного имиджа Нижнедевицкого муниципального района и обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Как следствие первых двух факторов вырастет удовлетворенность жителей Нижнедевицкого района информационной открытостью органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района. Данный критерий служит показателем обратной связи населения и органов местного самоуправления.

4. Сроки реализации

Этапы реализации подпрограммы – в течение календарного года.

5. Перечень программных мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Функционирование официального сайта | В течение календарного года | Руководитель аппарата, системный администратор |  |
| 1 | Опубликование в сети Интернет на официальном сайте нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов | В течение календарного года | Системный администратор | Доля опубликованных в сети Интернет на официальном сайте нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов |
| 2 | Регулярное обновление информации на официальном сайте администрации | 2 раза в неделю | Руководители структурных подразделений, учреждений |  |
| 3 | Опубликование ответов на заданные гражданами на официальном сайте вопросы | еженедельно | Системный администратор | Доля ответов на заданные гражданами на официальном сайте вопросы к общему количеству заданных вопросов |
| 4 | Опубликование нормативных правовых актов в официальной газете «Ленинский завет» и «Нижнедевицком муниципальном вестнике» | ежемесячно | Руководитель аппарата | Доля опубликованных в СМИ нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов |
| 5 | Подготовка и размещение информационных материалов в печатных СМИ | еженедельно | Руководитель аппарата, руководители структурных подразделений, учреждений | Доля подготовленных и размещенных информационных материалов в печатных СМИ |
| 6 | Выпуск печатного информационного вестника «Нижнедевицкий муниципальный вестник» | По мере необходимости | Руководитель аппарата |  |
| 7 | Подготовка и проведение муниципального конкурса для журналистов | В течение года | Руководитель аппарата | Доля опубликованных и вышедших в эфир позитивных информационных материалов о деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района |

Реализация подпрограммы включает в себя также:

- принятие Плана мероприятий по реализации подпрограммы, сроков и объемов финансирования;

- заключение муниципальных контрактов и договоров на изготовление и распространение информационных материалов в средствах массовой информации.

- Изготовление видеофильма о Нижнедевицком муниципальном районе, а также изготовление видеороликов, баннеров, брошюр, буклетов, изготовление социальной рекламы в рамках информирования населения о деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района.

- Организация и проведение ежегодного «Муниципального творческого конкурса для журналистов» на соискание грантов главы администрации Нижнедевицкого муниципального района. Проведение конкурса планируется с целью обеспечения конкуренции на рынке печатных и электронных средств массовой информации в части всестороннего и объективного информационного обеспечения деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района, установления эффективных взаимоотношений между властью и журналистским сообществом района, стимулирования мастерства журналистов.

- Основные меры правового регулирования

Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об  обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

Федеральный закон от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "Закон о средствах массовой информации";

Решение Совета народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района от 21.02.2013г. №95 «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области».

- Ресурсное обеспечение

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета администрации Нижнедевицкого муниципального района.

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.

Приложение 9

к муниципальной программе

«Совершенствование

муниципального управления

на территории Нижнедевицкого

муниципального района»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности

администрации Нижнедевицкого муниципального района»

Паспорт

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Руководитель аппарата, сектор бухгалтерского учета и отчетности |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Руководители структурных подразделений |
| Участники подпрограммы | Администрация Нижнедевицкого муниципального района |
| Цель подпрограммы | Эффективная деятельность органов местного самоуправления в сфере совершенствования муниципального управления |
| Задача подпрограммы | Обеспечение деятельности Программы |
| Целевые показатели подпрограммы | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, да/нет. Выполнение исполнения показателей подпрограмм Программы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Нижнедевицкого муниципального района –79016,9тыс.рублей 2015 год – 16214 тыс.руб. 2016 год – 15660,9 тыс.руб. 2017 год – 15714 тыс.руб. 2018 год – 15714 тыс.руб. 2019 год – 15714 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -исполнение всех показателей подпрограмм Программы - отсутствие просроченной кредиторской задолженности. |

- 1. Общие положения

Сферой реализации подпрограммы является реализация муниципальной Программы «Совершенствование муниципального управления на территории Нижнедевицкого муниципального района на 2015 – 2019 годы», осуществление полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района.

Цель: эффективная деятельность органов местного самоуправления в сфере муниципального управления.

В соответствии с поставленной целью необходимо решать задачу обеспечения деятельности органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района.

Подпрограмма предполагает реализацию следующих основных мероприятий:

- Обеспечение бесперебойного функционирования администрации Нижнедевицкого муниципального района с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального района и повышение уровня жизни его населения;

2. Повышение качества оказания муниципальных услуг;

3. Повышение эффективности муниципального управления.

Условия и порядок финансирования содержания органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района, определяются нормативными правовыми актами Правительства Воронежской области и администрации Нижнедевицкого муниципального района.

2. Ресурсное обеспечение

Источники финансирования:

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Нижнедевицкого муниципального района –79016,9тыс.рублей

2015 год –  16214 тыс.руб.

2016 год –  15660,9 тыс.руб.

2017 год – 15714 тыс.руб.

2018 год – 15714 тыс.руб.

2019 год – 15714 тыс.руб.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности

Совета народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района»

Паспорт

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Руководитель аппарата, сектор бухгалтерского учета и отчетности |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация Нижнедевицкого муниципального района |
| Участники подпрограммы | Совет народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района |
| Цель подпрограммы | Эффективная деятельность органов местного самоуправления в сфере совершенствования муниципального управления |
| Задача подпрограммы | Обеспечение деятельности Программы |
| Целевые показатели подпрограммы | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, да/нет. Выполнение исполнения показателей подпрограмм Программы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Нижнедевицкого муниципального района –2629 тыс.рублей 2015 год – 523 тыс.руб. 2016 год – 523 тыс.руб. 2017 год – 523 тыс.руб. 2018 год – 530 тыс.руб. 2019 год – 530 тыс.руб. В том числе: |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -исполнение всех показателей подпрограмм Программы - отсутствие просроченной кредиторской задолженности. |

- 1. Общие положения

Сферой реализации подпрограммы является реализация муниципальной Программы «Совершенствование муниципального управления на территории Нижнедевицкого муниципального района на 2015 – 2019 годы», осуществление полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района.

Цель: эффективная деятельность органов местного самоуправления в сфере муниципального управления.

Подпрограмма предполагает реализацию следующих основных мероприятий:

-  Содержание аппарата Совета народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района;

- Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района;

- Публикация нормативных актов Совета народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района.

- 2. Приоритеты и цели муниципальной политики

Реализация мероприятий направлена на решение задач подпрограммы в сфере муниципального управления.

3. Ресурсное обеспечение

Источники финансирования:

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Нижнедевицкого муниципального района –2629тыс.рублей

2015 год –  523 тыс.руб.

2016 год –  523 тыс.руб.

2017 год – 523 тыс.руб.

2018 год – 530 тыс.руб.

2019 год – 530 тыс.руб.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности

МКУ «Служба технического обеспечения» Нижнедевицкого муниципального района»

Паспорт

| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Служба технического обеспечения» |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация Нижнедевицкого муниципального района» |
| Участники подпрограммы | Администрация Нижнедевицкого муниципального района, Совет народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района |
| Цель подпрограммы | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района |
| Задача подпрограммы | Обеспечение деятельности Программы |
| Целевые показатели подпрограммы | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, да/нет. Выполнение исполнения показателей подпрограмм Программы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Нижнедевицкого муниципального района –36977 тыс.рублей 2015 год – 7855 тыс.руб. 2016 год – 7361 тыс.руб. 2017 год – 7361 тыс.руб. 2018 год – 7200 тыс.руб. 2019 год – 7200 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -исполнение всех показателей подпрограмм Программы - отсутствие просроченной кредиторской задолженности. |

- 1. Общие положения

Сферой реализации подпрограммы является реализация муниципальной Программы «Совершенствование муниципального управления на территории Нижнедевицкого муниципального района на 2015 – 2019 годы», осуществление полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района.

Цель: эффективная деятельность органов местного самоуправления в сфере муниципального управления.

В соответствии с поставленной целью необходимо решать задачу обеспечения деятельности органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района.

Подпрограмма предполагает реализацию следующих основных мероприятий:

-  Обеспечение технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района.

- Содержание аппарата МКУ «Служба технического обеспечения».

2. Ресурсное обеспечение

Источники финансирования:

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Нижнедевицкого муниципального района –36977тыс.рублей

2015 год –  7855 тыс.руб.

2016 год –  7361 тыс.руб.

2017 год – 7361 тыс.руб.

2018 год – 7200 тыс.руб.

2019 год – 7200 тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципальных образований»

Паспорт

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Руководители структурных подразделений администрации муниципального района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Нижнедевицкого муниципального района и её структурные подразделения |
| Цель подпрограммы | Эффективная деятельность органов местного самоуправления в сфере совершенствования муниципального управления |
| Задача подпрограммы | Обеспечение деятельности Программы |
| Целевые показатели подпрограммы | Выполнение исполнения показателей подпрограмм Программы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Нижнедевицкого муниципального района –19374 рублей 2015 год – 19374 руб. 2016 год – 0 руб. 2017 год – 0 руб. 2018 год – 0 руб. 2019 год – 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Исполнение всех показателей подпрограмм Программы |

- 1. Общие положения

Сферой реализации подпрограммы является реализация муниципальной Программы «Совершенствование муниципального управления на территории Нижнедевицкого муниципального района на 2015 – 2019 годы», осуществление полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района.

Цель:

- Реализация ведомственных программ на  территориях муниципальных образований с целью их социально-экономического развития;

- Обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения на основе структурных преобразований в экономике, улучшения делового и инвестиционного климата, снижения уровня безработицы, роста доходов населения.

Подпрограмма состоит из следующих мероприятий:

- Планирование расходов на участие муниципального образования в ведомственных (или иных) программах, в т.ч. на условиях софинансирования.

3. Ресурсное обеспечение

Источники финансирования:

Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Нижнедевицкого муниципального района –19374рублей

2015 год –  19374руб.

2016 год –  0 руб.

2017 год – 0 руб.

2018 год – 0 руб.

2019 год – 0 руб.