Администрация

Нижнедевицкого муниципального района

Воронежской   области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.04.2013г.    №  559

с.Нижнедевицк

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожная карта») Нижнедевицкого

муниципального района «Изменения

в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности деятельности

сферы культуры»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», соглашением между департаментом культуры и архивного дела Воронежской области и администрацией Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области о взаимодействии по реализации мероприятий («дорожной карты») Воронежской  области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» от 11 марта 2013 года, администрация Нижнедевицкого муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить план мероприятий («дорожная карта») Нижнедевицкого муниципального района «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности деятельности сферы культуры» (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Быканову В.Т.

Глава администрации

муниципального района                                                     В.И. Копылов

Быканова

5-24-43

Приложение

Утверждено постановлением

администрации Нижнедевицкого

муниципального района

от 15.04.2013г. №559

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«ИМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ»

- Цели разработки «дорожной карты» Нижнедевицкого муниципального района

Целями плана мероприятий («дорожной карты») Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области  «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности деятельности сферы культуры» (далее – «дорожная карта») являются:

повышение качества жизни жителей Нижнедевицкого муниципального района путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей современной молодежи, самореализация и духовного обогащения творчески активной части населения;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры Нижнедевицкого муниципального района как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры Нижнедевицкого муниципального района ;

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Нижнедевицкого муниципального района ;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Нижнедевицкого муниципального района .

- Проведение структурных реформ в сфере культуры Нижнедевицкого муниципального района

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра  муниципальных услуг в сфере культуры Нижнедевицкого муниципального района;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек);

создание условий для творческой самореализации жителей Нижнедевицкого муниципального района, вовлечение их в организацию и проведение фестивалей, конкурсов, творческих отчетов;

вовлечение населения Нижнедевицкого муниципального района  в создание и продвижение культурного продукта посредством участия в самодеятельных и народных коллективах;

участие сферы культуры Нижнедевицкого муниципального района в формировании комфортной среды жизнедеятельности, в том числе проведение праздников на территории села.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры Нижнедевицкого муниципального района и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Нижнедевицкого муниципального района, в том числе, включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом):

(1-процентов, 2- записи)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |

2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(проценты, число участников)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 7 | 7,1 | 7,2 |

3)увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве библиотек Нижнедевицкого муниципального района :

(процентов, кол-во библиотек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 16,5 | 20,1 | 24,3 | 28,5 | 31,4 | 36,6 |

4) повышение уровня удовлетворенности граждан Нижнедевицкого муниципального района  качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 |

5) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития отрасли культуры  Нижнедевицкого муниципального района , являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры Нижнедевицкого муниципального района , оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры  Нижнедевицкого муниципального района , достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры  Нижнедевицкого муниципального района до средней заработной платы в Воронежской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Нижнедевицкого муниципального района осуществляются с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р,  Плана мероприятий  («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2606-р, а также распоряжения правительства Воронежской области  от 27.02.2013 № 117-р  «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Воронежской области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры».  При планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования  соотносятся с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры  Нижнедевицкого муниципального района , являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры  Нижнедевицкого муниципального района, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы, установленной в Воронежской области:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 |

2)  динамика численности работников муниципальных учреждений культуры Нижнедевицкого муниципального района:

(человек)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 |

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры Нижнедевицкого муниципального района, связанные с переходом на эффективный контракт

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих повышение оплаты труда работников учреждений культуры Нижнедевицкого муниципального района в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Ежегодно, начиная с 2013 года | Отдел по культуре администрации муниципального района, органы местного самоуправления сельских поселений Нижнедевицкого муниципального района | Нормативные правовые акты |
| 1.2. | При формировании бюджетов отрасли на соответствующий финансовый год планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Нижнедевицкого муниципального района в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2013-2018 гг. | Отдел по культуре администрации муниципального района, Отдел финансов администрации муниципального района, органы местного самоуправления сельских поселений | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления |
| 1.3. | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений Нижнедевицкого муниципального района, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | ежегодно | Отдел по культуре администрации муниципального района | Аналитическая записка в Департамент культуры и архивного дела Воронежской области |
| 1.4. | Внесение изменений в положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Нижнедевицкого муниципального района по вопросу достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2014 год | Отдел по культуре администрации муниципального района. Органы местного самоуправления, и муниципальные учреждения культуры | Нормативные правовые акты |
| 2. | 2. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений |  |  |  |
| 2.1. | Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения Нижнедевицкого муниципального района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей | ежегодно | Отдел по культуре администрации муниципального района , органы местного самоуправления сельских поселений муниципального района | Трудовые договоры с руководителями учреждений |
| 2.2. | Мониторинг уровня соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения культуры Нижнедевицкого муниципльного района | ежегодно | Отдел по культуре администрации муниципального района , органы местного самоуправления сельских поселений муниципального района | Трудовые договоры с руководителями учреждений |
| 2.3. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений Нижнедевицкого муниципального района в соответствии с типовой формой договора | 2013 -2018 годы | Отдел по культуре администрации муниципального района , органы местного самоуправления сельских поселений муниципального района | Трудовые договоры с руководителями учреждений |
| 3. | 3.Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и выполнение мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждений культуры Нижнедевицкого муниципального района обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | 2013-2018 гг. | Отдел по культуре администрации муниципального района , органы местного самоуправления сельских поселений муниципального района | Повышение профессионального уровня персонала |
| 3.2. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений культуры Нижнедевицкого муниципального района в связи с введением «эффективного контракта» | ежегодно | Отдел по культуре администрации муниципального района , органы местного самоуправления сельских поселений муниципального района руководители муниципальных учреждений культуры муниципального района | Трудовые договоры с работниками |
| 3.3. | Разработка предложений по базовым окладам по профессиональным квалификационным группам работников с учетом обеспечения дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры Нижнедевицкого муниципального района | 2015 г. | Отдел по культуре администрации муниципального района , органы местного самоуправления сельских поселений муниципального района | Нормативные правовые акты |
| 3.4. | Представление в Департамент культуры и архивного дела Воронежской области информации об анализе лучших практик внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Нижнедевицкого муниципального района на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р | ежегодно | Отдел по культуре администрации муниципального района , органы местного самоуправления сельских поселений муниципального района | Информация в Департамент культуры и архивного дела Воронежской области |
| 4. | Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников , определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мониторинга выполнения мероприятий, направленных на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Составление отчетности по форме «ЗП-культура» и «ЗП-образование» | ежегодно 2013 – 2018 гг. | Отдел по культуре администрации муниципального района , органы местного самоуправления сельских поселений муниципального района муниципальные учреждения культуры муниципального района | Представление отчетности |
| 4.2. | Информационное сопровождение «дорожной карты» - проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия | 2012-2018 гг. | Отдел по культуре администрации муниципального района , органы местного самоуправления сельских поселений муниципального района | Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия |

Руководитель аппарата                                    П.И.Дручинин