Администрация

Нижнедевицкого муниципального района

Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2011г.       № 365

с. Нижнедевицк

Об утверждении плана-графика

перехода на предоставление

муниципальных услуг в электронной

форме

В целях реализации  Федерального закона от 27.07.2010г. №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Нижнедевицкого муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме органами местного самоуправления, организациями и учреждениями Нижнедевицкого муниципального района (прилагается)

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Копылова В.И.

Глава администрации

муниципального района                                       В.И.ЩУКИН

Дручинин

5-14-54

- Приложение

- Утверждено постановлением

- администрации Нижнедевицкого

- муниципального района

- от 17.02.2011г. № 365

- План-график

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме органами местного самоуправления и учреждениями Нижнедевицкого муниципального района

| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Планируемая дата перехода на 3 этап оказания муниципальной услуги в электронной форме (обеспечение возможности для заявителей представлять документы в электронном виде) | Планируемая дата начала тестовой эксплуатации | Период тестовой эксплуатации | Планируемая дата перехода на 4 этап оказания муниципальной услуги в электронной форме (обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуги) | Планируемая дата перехода на 5 этап оказания муниципальной услуги в электронной форме )обеспечение возможности для заявителей получения результатов предоставления услуги в электронной форме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01июля 2011г. | 30 дней | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01 августа 2011г. |
| 2 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Нижнедевицкого муниципального района | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01июля 2011г. | 30 дней | не позднее 01 августа 2011г. | - |
| 3 | Зачисление в образовательное учреждение | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01июля 2011г. | 30 дней | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01 августа 2011г. |
| 4 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных- планах, рабочих программах предметов, дисциплин, годовых календарных учебных графиках | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01июля 2011г. | 30 дней | не позднее 01 августа 2011г. | - |
| 5 | Приём заявлений, постановка на учёт и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01июля 2011г. | 30 дней | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01 августа 2011г. |
| 6 | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01июля 2011г. | 30 дней | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01 августа 2011г. |
| 7 | Приём заявок (запись) на приём к врачу | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01июля 2011г. | 30 дней | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01 августа 2011г. |
| 8 | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01июля 2011г. | 30 дней | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01 августа 2011г. |
| 9 | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, киносеансов, других культурно-массовых мероприятий | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01июля 2011г. | 30 дней | не позднее 01 августа 2011г. | - |
| 10 | Библиотечное обслуживание населения | не позднее 01 июля 2012г. | не позднее 01июня 2012г. | 30 дней | не позднее 01 июля 2012г. | - |
| 11 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01июля 2011г. | 30 дней | не позднее 01 августа 2011г. | - |
| 12 | Приём заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01июля 2011г. | 30 дней | не позднее 01 августа 2011г. | - |
| 13 | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землёй | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01июля 2011г. | 30 дней | не позднее 01 августа 2011г. | - |
| 14 | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01июля 2011г. | 30 дней | не позднее 01 августа 2011г. | - |
| 15 | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01июля 2011г. | 30 дней | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01 августа 2011г. |
| 16 | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01июля 2011г. | 30 дней | не позднее 01 августа 2011г. | - |
| 17 | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01июля 2011г. | 30 дней | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01 августа 2011г. |
| 18 | Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01 июля 2011г. | 30 дней | не позднее 01 августа 2011г. | - |
| 19 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01июля 2011г. | 30 дней | не позднее 01 августа 2011г. | - |
| 20 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01июля 2011г. | 30 дней | не позднее 01 августа 2011г. | - |
| 21 | Предоставление информации, приём документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определённой категорией граждан (малолетние , несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01июля 2011г. | 30 дней | не позднее 01 августа 2011г. | не позднее 01 августа 2011г. |

Руководитель аппарата                                                  И.Г.Дручинин