Приложение

к постановлению администрации

Нижнедевицкого муниципального района

Воронежской области

от 19.12.2023 № 1543

**2. Этапы реализации Стратегии социально-экономического**

**развития Нижнедевицкого муниципального района на период до 2035 г и**

**целевые значения стратегических показателей**

Стратегия социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на период до 2035 года будет реализована в три этапа:

*I этап – 2019-2024 гг.,*

*II этап – 2025-2030 гг.,*

*III этап – 2031-2035 гг.*

Таблица

**Целевые значения стратегических показателей в разрезе этапов реализации стратегии социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на период до 2035 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | | **Наименование показателя** | | | **Единица измерения** | **2018 год** (оценка) | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023**  **год** | **2024 год** | **2030 год** | **2035 год** | **Ответственный исполнитель** |
|  | | |  | **СЦ 1.Формирование благоприятного социального климата и развитие человеческого потенциала.** | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | **СЦ 1.1 Снижение темпов сокращения численности населения** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Среднегодовая численность населения. | | | | тыс. чел | 18,4 | 18,2 | 18,1 | 18 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,2 | 16,5 | Заместитель главы администрации- руководитель аппарата П.И. Дручинин  Отдел экономики (Н.В.Фролова) |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя | | | | кв.м | 43,7 | 44,4 | 44,4 | 44,5 | 46,1 | 46,5 | 44,9 | 46,2 | 48,1 | Заместитель главы администрации по производству  Отдел градостроительства и архитектуры (Н.А. Петрина) |
| 3 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | | | | га | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,03 | 1,09 | 1,14 | Заместитель главы администрации по производству  Отдел градостроительства и архитектуры (Н.А. Петрина) |
| 4 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | | | | % | 50 | 25,3 | 32,1 | 31 | 27 | 15,1 | 32,6 | 33,0 | 33,9 | Заместитель главы администрации по производству  Отдел градостроительства и архитектуры (Н.А. Петрина) |
| 5 | Снижение уровня смертности населения трудоспособного возраста на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста. | | | | чел. | 632 | 405 | 779 | 767 | 597 | 659 | 690 | 645 | 561 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Н.А.Кошелева  БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» ( А.А.Шадрин) |
| 6 | Доля населения систематически занимающихся физкультурой и спортом | | | | % | 40,4 | 41,7 | 41,9 | 43,0 | 54,9 | 55,0 | 55,0 | 55,8 | 56,6 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Н.А.Кошелева  Отдел по образованию, спорту и работе с молодежью (О.И. Шмойлова) |
| 7 | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения | | | | % | 4,3 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,2 | 7 | 7 | 9 | 10 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Н.А.Кошелева  Отдел по образованию, спорту и работе с молодежью (О.И. Шмойлова) |
|  | | |  | **СЦ 1.2 Повышение образовательного и культурного уровня населения** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | | | | количество мест на 100 детей | 50,7 | 53,3 | 53,3 | 53,5 | 62 | 60 | 55 | 65 | 68,5 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Н.А.Кошелева  Отдел по образованию, спорту и работе с молодежью (О.И. Шмойлова) |
| 9 | Доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет | | | | % | 44,9 | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 48,9 | 48,9 | 45,4 | 45,5 | 45,7 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Н.А.Кошелева  Отдел по образованию, спорту и работе с молодежью (О.И. Шмойлова) |
| 10 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | | | | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Н.А.Кошелева  Отдел по образованию, спорту и работе с молодежью (О.И. Шмойлова) |
| 11 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | | | % | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Н.А.Кошелева  Отдел по образованию, спорту и работе с молодежью (О.И. Шмойлова) |
| 12 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | % | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 91 | 100 | 92 | 92 | 95 | 100 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Н.А.Кошелева  Отдел по образованию, спорту и работе с молодежью (О.И. Шмойлова) |
| 13 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Н.А.Кошелева  Отдел по образованию, спорту и работе с молодежью (О.И. Шмойлова) |
| 14 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | | | % | 66,05 | 83,6 | 83,4 | 83,6 | 75,8 | 84,0 | 84,1 | 84,7 | 85,2 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Н.А.Кошелева  Отдел по образованию, спорту и работе с молодежью (О.И. Шмойлова) |
| 15 | Доля обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих двухразовое горячее питание, в общей численности обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Н.А.Кошелева  Отдел по образованию, спорту и работе с молодежью (О.И. Шмойлова) |
| 16 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | | | | % | 84,99 | 99,9 | 79 | 80 | 77 | 81 | 84 | 88 | 92 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Н.А.Кошелева  Отдел по образованию, спорту и работе с молодежью (О.И. Шмойлова) |
| 17 | Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя | | | | руб. | 1752 | 2216 | 1775 | 1788 | 2400 | 2580 | 1809 | 1851 | 1886 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Н.А.Кошелева  Отдел по культуре (Н.А.Просветова) |
| 18 | Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием | | | | % | 50 | 50 | 55 | 55 | 68,4 | 68,4 | 66 | 83 | 100 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Н.А.Кошелева  Отдел по культуре (Н.А.Просветова) |
| 19 | Доля населения охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района | | | | % | 1148 | 1254 | 1160 | 1167 | 1211 | 1195 | 1184 | 1209 | 1225 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Н.А.Кошелева  Отдел по культуре (Н.А.Просветова) |
|  | | |  | **СЦ 2. Обеспечение устойчивого экономического роста на основе развития агропромышленного комплекса** | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | **СЦ 2.1 Развитие конкурентоспособных отраслей агропромышленного комплекса** | | | | | | | | | | | |
| 20 | Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | | | | % к 2016 году | 315,8 | 523,5 | 187,4 | 221,1 | 690 | 680 | 363,3 | 491,5 | 558,8 | Заместитель главы администрации по производству  МКУ «Центр поддержки агропромышленного комплекса и сельской территории» (В.Г. Шабанов) |
| 21 | Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. | | | | % к 2016 году | 101,8 | 102,1 | 103 | 104 | 120 | 115 | 108,3 | 111,6 | 114,9 | Заместитель главы администрации по производству  МКУ «Центр поддержки агропромышленного комплекса и сельской территории» (В.Г. Шабанов) |
| 22 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | | | | % к 2017 году | 123,8 | 122 | 100,5 | 101 | 118 | 109,8 | 102,5 | 108,8 | 117,8 | Заместитель главы администрации по производству  МКУ «Центр поддержки агропромышленного комплекса и сельской территории» (В.Г. Шабанов) |
| 23 | Доля инновационно- активных организаций | | | | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | Заместитель главы администрации- руководитель аппарата  П.И. Дручинин  Отдел экономики (Н.В.Фролова) |
|  | | |  | **СЦ 2.2 Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | |
| 24 | Темп роста оборота малого и среднего предпринимательства | | | | % к 2016 году | 125,8 | 135,6 | 136,2 | 136,9 | 136,9 | 123,1 | 155,2 | 198,1 | 252,8 | Заместитель главы администрации- руководитель аппарата  П.И. Дручинин  Отдел экономики (Н.В.Фролова) |
| 25 | Темп роста оборота на одного работника в секторе | | | | % | 0,248 | 0,267 | 0,271 | 0,278 | 0,101 | 119,8 | 0,280 | 0,300 | 0,322 | Заместитель главы администрации- руководитель аппарата  П.И. Дручинин  Отдел экономики (Н.В.Фролова) |
| 26 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте малого и среднего предпринимательства | | | | % | 25 | 25,1 | 25,3 | 25,5 | 25,5 | 26,7 | 26,3 | 27,3 | 28,5 | Заместитель главы администрации- руководитель аппарата П.И. Дручинин  Отдел экономики (Н.В.Фролова) |
| 27 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | | | | шт. | 135,65 | 178,21 | 183,35 | 188,7 | 182,9 | 180 | 202,49 | 202,8 | 203,2 | Заместитель главы администрации- руководитель аппарата П.И. Дручинин  Отдел экономики (Н.В.Фролова) |
| 28 | Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения | | | | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,031 | 0,026 | 0,026 | 0,032 | 0,033 | 0,034 | Заместитель главы администрации- руководитель аппарата П.И. Дручинин  Отдел экономики (Н.В.Фролова) |
|  | | |  | **СЦ 2.3 Рост объема инвестиций в экономику района** | | | | | | | | | | | |
| 29 | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) | | | | млн. руб. | 805,9 | 663 | 711,9 | 726,2 | 890,2 | 1229,4 | 873 | 729,9 | 846,1 | Заместитель главы администрации- руководитель аппарата П.И. Дручинин  Отдел экономики (Н.В.Фролова) |
| 30 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в промышленном производстве | | | | млн. рублей | 186,7 | 210,8 | 192,3 | 217,1 | 217,1 | 234,2 | 329,1 | 463,5 | 666 | Заместитель главы администрации- руководитель аппарата П.И. Дручинин  Отдел экономики (Н.В.Фролова) |
|  | | |  | **СЦ 2.4 Рост доходов трудоспособного населения** | | | | | | | | | | | |
| 31 | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | | | | % | 0,95 | 1,03 | 2,9 | 1,7 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,6 | Заместитель главы администрации- руководитель аппарата П.И. Дручинин  Отдел экономики (Н.В.Фролова) |
| 32 | Реальные располагаемые денежные доходы населения | | | | млн. руб. | 3694,8 | 3953 | 4166,2 | 4372 | 5015 | 5300 | 4542 | 6087,1 | 7768,9 | Заместитель главы администрации- руководитель аппарата П.И. Дручинин  Отдел экономики (Н.В.Фролова) |
| 33 | Среднемесячная номинальная заработная плата | | | | тыс. руб. | 24,5 | 25,2 | 26,5 | 28,5 | 45,9 | 52,3 | 35,2 | 47,2 | 66,4 | Заместитель главы администрации- руководитель аппарата  П.И. Дручинин  Отдел экономики (Н.В.Фролова) |
| 34 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | | | | тыс. чел. | 8,2 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 8 | 8,1 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | Заместитель главы администрации- руководитель аппарата  П.И. Дручинин  Отдел экономики (Н.В.Фролова) |
|  | | |  | **СЦ 3 Рост качества среды жизнедеятельности** | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | **СЦ 3.1 Развитие инфраструктуры и сферы ЖКХ** | | | | | | | | | | | |
| 35 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | % | 91,4 | 73,5 | 73,6 | 73,8 | 65,9 | 58 | 70,1 | 60,2 | 45,2 | Заместитель главы администрации по производству Д.В.Демиденко  Отдел градостроительства и архитектуры (Н.А. Петрина) |
| 36 | Процент населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения | | | | % | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0 | Заместитель главы администрации по производству  Отдел градостроительства и архитектуры (Н.А. Петрина) |
| 37 | Доля протяженности водопроводной сети нуждающейся в замене | | | | % | 46,9 | 45,1 | 44,6 | 58,3 | 58,3 | 56,0 | 40,3 | 35,7 | 32,3 | Заместитель главы администрации по производству  Отдел градостроительства и архитектуры (Н.А. Петрина) |
| 38 | Доля сельских населенных пунктов, с численностью более 100 человек, имеющих на своей территории доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с) | | | | % | 50 | 70 | 60 | 65 | 65 | 68 | 100 | 100 | 100 | Заместитель главы администрации по производству  Отдел градостроительства и архитектуры (Н.А. Петрина) |
| 39 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года | | | | % | 50,8 | 61,9 | 62,6 | 92,8 | 96,56 | 99,46 | 72,4 | 92,2 | 100 | Заместитель главы администрации по производству  Сектор строительства, транспорта, связи и ЖКХ (В.Н. Просветова) |
|  | | |  | **СЦ 3.2 Сохранение благоприятной и безопасной окружающей среды** | | | | | | | | | | | |
| 40 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, бульваров, зон отдыха, садов) | | | | шт. | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 | 13 | 13 | 14 | 18 | Заместитель главы администрации по производству  Отдел градостроительства и архитектуры (Н.А. Петрина) |
| 41 | Количество реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями | | | | шт. | 20 | 24 | 27 | 31 | 28 | 17 | 45 | 60 | 70 | Заместитель главы администрации- руководитель аппарата П.И. Дручинин |
| 42 | Количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч человек населения | | | | шт. | 107,9 | 113,8 | 106,4 | 105,9 | 105,7 | 105,5 | 103,7 | 99,9 | 91,2 | Заместитель главы администрации- руководитель аппарата П.И. Дручинин  Отдел МВД России по Нижнедевицкому району |

**3. Комплекс мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Нижнедевицкого муниципального района на период до 2035 г**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код стратегической цели и задачи** | **Мероприятие и ключевые события** | **Срок реализации**  **(мероприятия, ключевого события)**  **(год, квартал)** | **Ожидаемый результат**  **реализации мероприятия, ключевого события (количественный или качественный** | **Источник финансового обеспечения (название муниципальной программы, внебюджетные источники (программы субъектов естественных монополий, иные инвесторы и иные источники финансирования)** | **Ответственный исполнитель**  **(орган**  **местного самоуправления,**  **инвестор, субъекты естественных монополий и др.)** |
| **СЦ 1.1** | **Снижение темпов сокращения численности населения** | | | | |
| СЗ 1.1.1  СЗ 1.1.2 | 1.1.1. Программа «Комфортная среда проживания» | 2019-2035 гг. | Снижение темпов уменьшения численности населения в 2 раза к 2035 году | ФБ, ОБ, МБ, ВБ средства |  |
| 1.1.1.1. Выделены субсидии четырем молодым семьям на приобретение жилья | 4 кв. 2019 г. | Увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях до 30,5% в 2019 году, 32,1 в 2020 г, 32,3 в 2021 г. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения» | Заместитель главы по производству, сектор строительства, транспорта, связи и ЖКХ. |
| 1.1.1.2. Выделены субсидии четырем молодым семьям на приобретение жилья | 4 кв. 2020 года | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения» | Заместитель главы по производству, сектор строительства, транспорта, связи и ЖКХ. |
| 1.1.1.3. Выделены субсидии семи молодым семьям на приобретение жилья | 4 кв. 2021 года |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения» | Заместитель главы по производству, сектор строительства, транспорта, связи и ЖКХ. |
| 1.1.1.4. Выделены субсидии семи молодым семьям на приобретение жилья | 4 кв. 2022 года |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения» | Заместитель главы по производству, сектор строительства, транспорта, связи и ЖКХ. |
| 1.1.1.5. Выделены субсидии четырем молодым семьям на приобретение жилья | 4 кв. 2023 года |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения» | Заместитель главы по производству, сектор строительства, транспорта, связи и ЖКХ. |
| 1.1.1.6. Выделены субсидии 20 молодым семьям на приобретение жилья | 2020-2024 гг. | Увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях до 32,6% в 2024 году | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения» | Заместитель главы по производству, сектор строительства, транспорта, связи и ЖКХ. |
| 1.1.1.6. Выделены субсидии 24 молодым семьям на приобретение жилья | 2025-2030 гг. | Увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях до 33,0% в 2030 году | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения» | Заместитель главы по производству, сектор строительства, транспорта, связи и ЖКХ. |
| 1.1.1.7. Выделены субсидии 20 молодым семьям на приобретение жилья | 2031-2035 гг. | Увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях до 33,9% в 2035 году | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения» | Заместитель главы по производству, сектор строительства, транспорта, связи и ЖКХ. |
| 1.1.1.8. Оказана финансовая поддержка двум молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности на улучшение жилищных условий | 4 кв. 2019 г. | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя до 43,3 кв.м в 2019 году | МП «Развитие сельского хозяйства» | Заместитель главы по производству, сектор строительства, транспорта, связи и ЖКХ. |
| 1.1.1.9.Оказана финансовая поддержка трем молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности на улучшение жилищных условий | 4 кв. 2020 г. | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя до 44,5 кв.м в 2020 году | МП «Развитие сельского хозяйства» | Заместитель главы по производству, сектор строительства, транспорта, связи и ЖКХ. |
| 1.1.1.10.Оказана финансовая поддержка одной молодой семье и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности на улучшение жилищных условий | 4 кв. 2022 г. | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя до 46,1 кв.м в 2022 году | МП «Развитие сельского хозяйства» | Заместитель главы по производству, сектор строительства, транспорта, связи и ЖКХ. |
| 1.1.1.11.Оказана финансовая поддержка 15 молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности на улучшение жилищных условий | 2020-2024 г. | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя до 44,9 кв.м в 2024 году | МП «Развитие сельского хозяйства» | Заместитель главы по производству, сектор строительства, транспорта, связи и ЖКХ. |
| 1.1.1.12.Оказана финансовая поддержка 18 молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности на улучшение жилищных условий | 2025-2030 г. | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя до 46,2 кв.м в 2030 году | МП «Развитие сельского хозяйства» | Заместитель главы по производству, сектор строительства, транспорта, связи и ЖКХ. |
| 1.1.1.13.Оказана финансовая поддержка 15 молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности на улучшение жилищных условий | 2031-2035 г. | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя до 48,1 кв.м в 2035 году | МП «Развитие сельского хозяйства» | Заместитель главы по производству, сектор строительства, транспорта, связи и ЖКХ. |
| 1.1.1.14. Предоставлены земельные участки семьям, имеющим трех и более детей (по заявительной системе) | 4 кв. 2019г.  (ежегодно) | Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения до 0,9га в 2019 году, 1,03га в 2024 году, 1,09га в 2030 году, 1,14 в 2035 году | Закон Воронежской области 25-ОЗ от 13.05.2008г. «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» (финансирование не требуется) | Заместитель главы-руководитель аппарата, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам. |
| 1.1.1.15. Предоставлены земельные участки семьям, имеющим трех и более детей (по заявительной системе) | 4 кв. 2021г.  (ежегодно) | Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения до 0,9га в 2019 году, 1,03га в 2024 году, 1,09га в 2030 году, 1,14 в 2035 году | Закон Воронежской области 25-ОЗ от 13.05.2008г. «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» (финансирование не требуется) | Заместитель главы-руководитель аппарата, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам. |
| 1.1.1.16. Предоставлен один земельный участок семьям, имеющим трех и более детей (по заявительной системе) | 4 кв. 2022г.  (ежегодно) | Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения до 0,9га в 2019 году, 1,03га в 2024 году, 1,09га в 2030 году, 1,14 в 2035 году | Закон Воронежской области 25-ОЗ от 13.05.2008г. «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» (финансирование не требуется) | Заместитель главы-руководитель аппарата, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам. |
| 1.1.2. Проект «Здоровый образ жизни» | 2019-2035 гг. | Снижение уровня смертности трудоспособного возраста на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста на 40 % к 2035 году  Ввод в эксплуатацию ФАПа в пос. с-за «Нижнедевицкий» на 25 посещений в смену  Ввод в эксплуатацию ФАПа в пос. с-за «Кучугуровский» на 25 посещений в смену  Ввод в эксплуатацию ФАПа в с. Нижнее Турово на 25 посещений в смену  Ввод в эксплуатацию ФАПа в с. Першино на 25 посещений в смену  Ввод в эксплуатацию ФАПа в пос.с-за Кучугуровский на 25 посещений в смену | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | Заместитель главы по социальным вопросам, БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» |
| 1.1.2.1. Построен ФАП в пос. с-за «Нижнедевицкий» на 25 посещений в смену | 2020 г. |
| 1.1.2.1.1. Получено положительное экспертное заключение | 1кв. 2020 г. |
| 1.1.2.1.2. Построено здание ФАПа | 3 кв. 2020 г. |
| 1.1.2.1.3. Здание ФАПа оснащено оборудованием | 3 кв. 2020 г. |
| 1.1.2.1.4. ФАП введен эксплуатацию | 4 кв. 2020 г. |
| 1.1.2.2. Построен ФАП в пос. с-за «Кучугуровский» на 25 посещений в смену | 2021 г. |
| 1.1.2.2.1. Получено положительное экспертное заключение | 1кв. 2021 г. |
| 1.1.2.2.2. Построено здание ФАПа | 3 кв. 2021 г. |
| 1.1.2.2.3. Здание ФАПа оснащено оборудованием | 3 кв. 2021 г. |
| 1.1.2.2.4. ФАП введен эксплуатацию | 4 кв. 2021 г. |
| 1.1.2.2.1. Получено положительное экспертное заключение | 1кв. 2021 г. |  |  |
| 1.1.2.2.2. Построено здание ФАПа | 3 кв. 2021 г. |
| 1.1.2.2.3. Здание ФАПа оснащено оборудованием | 3 кв. 2021 г. |
| 1.1.2.2.4. ФАП введен эксплуатацию | 3 кв. 2021 г. |
| 1.1.2.3. Построен ФАП в с. Нижнее Турово | 2021 г. | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | Заместитель главы по социальным вопросам, БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» |
| 1.1.2.3.1. Получено положительное экспертное заключение | 1кв. 2022 г. |
| 1.1.2.3.2. Установлен мобильный ФАП | 3 кв. 2022 г. |
| 1.1.2.3.3. Здание ФАПа оснащено оборудованием | 3 кв. 2022 г. |
| 1.1.2.3.4. ФАП введен эксплуатацию в пос.с-за «Кучугуровский» | 4 кв. 2022 г. |
| 1.1.2.3.5. Проведен капитальный ремонт Верхнетуровской врачебной амбулатории | 4 кв. 2022 г |  | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | Заместитель главы по социальным вопросам, БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» |
| 1.1.2.3.6. Проведен капитальный ремонт здания БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» | 2022-2024 гг |  | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | Заместитель главы по социальным вопросам, БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» |
| 1.1.2.5. Построена спортивная площадка для сдачи норм ГТО в пос. Курбатово | 2019 г. | Ввод в эксплуатацию малой спортивной площадки для сдачи норм ГТО в пос. Курбатово |  |  |
| 1.1.2.6. Построена многофункциональная спортивная площадка МКОУ «Хвощеватовская СОШ» | 2023 г | Ввод в эксплуатацию многофункциональной спортивной площадки площадью 1196 кв.м.  Увеличение доли населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения до 4,3% в 2019 году, 4,5% в 2020 году  Увеличение доли населения систематически занимающихся физкультурой и спортом до 40,2% в 2019 году, 42,1% в 2020 году. |  |  |
| 1.1.2.4.1. Получено положительное экспертное заключение | 1кв. 2023 г. |
| 1.1.2.4.2. Построена многофункциональная спортивная площадка | 2 кв. 2023 г. |
| 1.1.2.4.3. Спортивная площадка введена в эксплуатацию | 3 кв. 2023 г. |
| 1.1.2.5. Проведен капитальный ремонт МБОУ ОД ДЮСШ | 2022 г | МП «Развитие физической культуры и спорта» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.1.2.6. Построен стадион в с. Нижнедевицк | 2024-2025 г. | МП «Развитие физической культуры и спорта»  ГП ВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления на территории Воронежской области» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.1.2.7. Проведены 45 физкультурных и спортивных мероприятий для населения муниципального района | 1-4 кв. 2019 г | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.1.2.8. Проведены 5 физкультурных и спортивных мероприятий для населения муниципального района | 1-4 кв. 2020 г | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.1.2.9. Проведены 5 физкультурных и спортивных мероприятий для населения муниципального района | 1-4 кв. 2021 г | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.1.2.10. Проведены 44 физкультурных и спортивных мероприятий для населения муниципального района | 1-4 кв. 2022 г |  |  | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.1.2.10. Проведены 45 физкультурных и спортивных мероприятий для населения муниципального района | 1-4 кв. 2023 г |  |  | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.1.2.10. Целевое обучение трех учащихся в ФГБОУ ВО ВГМУ им. Бурденко в рамках квот целевого приема | 2 кв. 2020 г. | Пополнение кадрового медицинского персонала БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | Заместитель главы по социальным вопросам |
| 1.1.2.11. Целевое обучение четырех учащихся в ФГБОУ ВО ВГМУ им. Бурденко в рамках квот целевого приема | 2 кв. 2021 г. | Пополнение кадрового медицинского персонала БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | Заместитель главы по социальным вопросам |
| 1.1.2.12. Целевое обучение трех учащихся в ФГБОУ ВО ВГМУ им. Бурденко в рамках квот целевого приема | 2 кв. 2022 г. | Пополнение кадрового медицинского персонала БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | Заместитель главы по социальным вопросам |
| 1.1.2.13 Целевое обучение четырех учащихся в ФГБОУ ВО ВГМУ им. Бурденко в рамках квот целевого приема | 3 кв.2023 г. | Пополнение кадрового медицинского персонала БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» | ГП ВО «Развитие здравоохранения» | Заместитель главы по социальным вопросам |
| 1.1.3. Проект «Строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов» | 2022г. | Организация проживания для пожилых и инвалидов  Создание 110 новых рабочих мест | Национальный проект «Демография» "Строительство домов-интернатов нового типа для пожилых людей на территории Воронежской области» | Глава администрации муниципального района, заместитель главы по социальным вопросам |
| 1.1.3.1.Разработана ПСД | 2-3 кв. 2022 г. |
| 1.1.3.2.Выделен земельный участок для строительства дома-интерната | 3-4 кв. 2022 г. |
| 1.1.3.3. Проведены строительно-монтажные работы, здание оснащено оборудованием | 2-4 кв. 2023 г. |
| 1.1.3.4. Здание введено в эксплуатацию | 4 кв. 2023 г. |
| 1.1.4. Капитальный ремонт многоквартирных домов | 2019-2035гг | Капитальный ремонт жилищного фонда МКД | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Воронежской области на 2014-2044гг. | Глава администрации муниципального района, сектор строительства, транспорта, связи и ЖКХ. |
| 1.1.4.1. Произведен капитальный ремонт одного МКД | 2020 г. |
|  | 1.1.4.1. Произведен капитальный ремонт трех МКД | 2021 г |  |
|  | 1.1.4.1. Произведен капитальный ремонт трех МКД | 2022 г. |  |
| **СЦ 1.2** | **Повышение образовательного и культурного уровня населения** | | | | |
| СЗ 1.2.1  СЗ 1.2.2  СЗ 1.2.3 | 1.2.1. Проект «Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры и образования» | 2019-2035 гг. | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях в количестве до 51,3 мест на 100 детей в 2019 году, 55 в 2024 году, 65 в 2030 году и 68,5 в 2035 году  На базе МБОУ «Верхнетуровская СОСШ» открыт детский сад в с. Верхнее Турово на 25 мест  Улучшение условий пребывания детей в детских дошкольных учреждениях  Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в детских дошкольных образовательных учреждениях  Увеличение доли детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет до 45,1% в 2019 году  Ввод в эксплуатацию блочной модульной котельной МКДОУ «Нижнедевицкий детский сад» мощностью 0,257 Гкал  «Нижнедевицкий детский сад»  Отсутствие очереди для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения  Своевременный капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений  Ввод в эксплуатацию детского сада в с. Верхнее Турово на 25 мест | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.2.1.2. Открыт детский сад в с. Верхнее Турово | 2019 г. | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.2.1.3. Произведен капитальный ремонт второй части здания и пищеблока Нижнедевицкого детского сада | 2019 гг. | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.2.1.3.1. Получено положительное экспертное заключение | 2-3 кв. 2019 г. |
| 1.2.1.3.2. Отремонтирован пищеблок | 4 кв. 2019 г. |
| 1.2.1.3.3. Отремонтирована часть здания детского сада | 2019 г. |
| 1.2.1.4. Произведен капитальный ремонт здания Нижнедевицкого детского сада | 2021 г |  |  |
| 1.2.1.4.1. Получено положительное экспертное заключение | 3 кв. 2021 г. |  |  |
| 1.2.1.4.2. Отремонтирована крыша, актовый зал детского сада, утеплены и обшиты наружные стены здания | 4 кв.2021 г. |  |  |
| 1.2.1.4.3. Отремонтированы учреждения образования в соответствии с установленными требованиями | 2023 г |  |  |
| 1.2.1.4. Построена модульная котельная МКДОУ «Нижнедевицкий детский сад» | 2024 гг. | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.2.1.5. Произведено благоустройство территории МКДОУ «Нижнедевицкий детский сад» | 2019 г. | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.2.1.5.1.Приобретена и установлена детская площадка | 2 кв.2019 г. |
| 1.2.1.5.2. Вырублены тополя на территории детского сада | 3 кв. 2019 г. |
| 1.2.1.6. Построен детский сад в пос. Курбатово | 2024-2025 гг. | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.2.1.6.1. Получено положительное экспертное заключение | 3 кв. 2024 г. |
| 1.2.1.6.2. Здание детского сада построено, оснащено мебелью и оборудованием и введено в эксплуатацию | 2025 г. |
| 1.2.1.7. Построена пристройка спортивного зала и пищеблока к зданию МКОУ «Курбатовская СОШ» | 2026 г. | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.2.1.8. Произведен капитальный ремонт здания МКОУ «Хвощеватовская СОШ» | 2026 г. | Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию до 78% в 2019 году, 84% в 2024 году, 88% в 2030 году, 92% в 2035 году, в общей численности детей данной возрастной группы | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.2.1.9. Произведен ремонт МКДОУ ДОД «Дом пионеров и школьников» | 2019 г | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.2.1.9.1. Выполнены внутренние ремонтные работы | 3 кв. 2019 г. |
| 1.2.1.9.2. Выполнен ремонт фасада | 3 кв. 2019 г. |
| 1.2.1.10.Построена пристройка актового зала к зданию МКОУ «Нижнедевицкая гимназия» | 2024 г. | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.2.1.11. Произведен ремонт здания МКОУ «Нижнедевицкая гимназия» | 2019-2020гг | Улучшение условий пребывания детей в общеобразовательных учреждениях  Увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 90,6% в 2019 году  Своевременный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений  100%-ое обеспечение обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений двухразовым горячим питанием  Увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 83,2% в 2019 году | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.2.1.11.1. Отремонтированы помещения под центр образования цифрового и гуманитарного профиля с приобретением оборудования в рамках национального проекта «Современная школа» | 3 кв. 2019 г. |
| 1.2.1.11.1. Отремонтированы помещения под центр образования цифрового и гуманитарного профиля с приобретением оборудования в рамках национального проекта «Современная школа» | 3 кв. 2020 г. |
| 1.2.1.11.1. Отремонтированы помещения под центр образования цифрового и гуманитарного профиля с приобретением оборудования в рамках национального проекта «Современная школа» | 3 кв. 2021 г. |
| 1.2.1.11.1. Отремонтированы помещения под центр образования цифрового и гуманитарного профиля с приобретением оборудования в рамках национального проекта «Современная школа» | 3 кв. 2022 г. |
| 1.2.1.11.2. Произведена установка санитарных узлов | 3 кв. 2019 г. |
| 1.2.1.11.3. Отремонтирована крыша | 3 кв. 2019 г. |
| 1.2.1.11.4. Отремонтирован пищеблок | 3 кв. 2020 г. |
| 1.2.1.11.5. Отремонтирован спортивный зал | 3 кв. 2020 г. |
| 1.2.1.11.6. Отремонтирована многофонкциональная спортивная площадка | 3 кв. 2020 г. |
| 1.2.1.11.7. Отремонтирована крыша | 3 кв. 2020 г. |
| 1.2.1.12. Произведен ремонт здания МКОУ «Нижнедевицкая ООШ» | 2019г | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.2.1.12.1. Произведена установка санитарных узлов | 3 кв. 2019 г. |
| 1.2.1.12.2. Заменены оконные блоки | 3 кв. 2019 г. |
| 1.2.1.12.3. Отремонтирована крыша | 3 кв. 2019 г. |
| 1.2.1.12.4. Заменены светильники | 3 кв. 2019 г. |
| 1.2.1.13. Произведен ремонт здания МКОУ «Лесополянская СОШ» | 2019г | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.2.1.13.1. Отремонтирована система отопления | 3 кв. 2019 г. |
| 1.2.1.14. Произведен ремонт здания МКОУ «Вязноватовская СОШ» | 2019 г | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.2.1.14.1. Отремонтирован пищеблок (варочный и моечный цех) | 3 кв. 2019 г |
| 1.2.1.14.2. Заменены 15 оконных блоков | 3 кв. 2019 г |
| 1.2.1.14.3. Отремонтирован спортивный зал | 3 кв. 2019 г |
| 1.2.1.14.4. Заменена электропроводка | 3 кв. 2019 г |
| 1.2.1.15. Произведен ремонт пищеблока МКОУ «Першинская СОШ» | 2019-2020 гг | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.2.1.15.1. Отремонтирован пищеблок (варочный и моечный цех, коридор, подсобка, вход) | 3 кв. 2019 г |
| 1.2.1.15.2. Отремонтирована крыша | 3 кв. 2020 г |
| 1.2.1.16. Произведен ремонт здания МКОУ «Нороворотаевская ООШ» | 2019 г | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с  молодежью |
| 1.2.1.16.1. Заменены 10 оконных блоков | 3 кв. 2019 г |
| 1.2.1.17. Произведен ремонт здания МКОУ «Хвощеватовская СОШ | 2019-2020 гг | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с  молодежью |
| 1.2.1.17.1. Отремонтирован фасад здания школы | 3 кв. 2019 г |
| 1.2.1.17.2. Заменены оконные блоки | 3 кв. 2020 г |
| 1.2.1.17.3. Отремонтирована крыша | 3 кв. 2020 г |
| 1.2.1.18. Произведен ремонт здания МКОУ «Курбатовская СОШ» | 2020 г | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с  молодежью |
| 1.2.1.18.1. Отремонтированы помещения в рамках национального регионального проекта «Современная школа» «Центр Точка роста» и регионального проекта Цифровая образовательная среда» | 3 кв. 2020 г |
| 1.2.1.18.2. Отремонтирована крыша | 3 кв. 2020 г |
| 1.2.1.19. Произведен ремонт здания МКОУ «Кучугуровская СОШ» | 2020-2021 гг | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с  молодежью |
| 1.2.1.19.1. Произведен ремонт пола | 3 кв. 2020 г. |
| 1.2.1.19.2. Произведен ремонт фасада здания | 3 кв. 2021 г. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.2.1.20. Произведен капитальный ремонт сельского дома культуры в пос. Курбатово | 2020 г. | 100 %-ое оснащение сельских клубов современным оборудованием  Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в размере 1762 руб. в 2019 году, 1809 руб. в 2024 году  Увеличение доли населения охваченного мероприятиями в сфере культуры до 1154% от общей численности населения района в 2019 году.  Своевременный капитальный ремонт учреждений культуры | МП «Развитие культуры» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по культуре |
| 1.2.1.20.1. Произведены строительно-монтажные работы | 3 кв. 2020 г. |
| 1.2.1.20.2. Здание СДК оснащено оборудованием | 4 кв. 2020 г. |
| 1.2.1.21. Произведен капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Вязноватовка | 2024 г. | МП «Развитие культуры» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по культуре |
| 1.2.1.22. Произведен капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Глазово | 2024 г. | МП «Развитие культуры» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по культуре |
| 1.2.1.23. Произведено оснащение районного дома культуры системой кондиционирования | 2019 г. | МП «Развитие культуры» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по культуре |
| 1.2.1.23.1. Установлена система кондиционирования | 3 кв. 2019 г. |
| 1.2.1.24. Произведен ремонт кровли учреждений культуры | 2019 г | МП «Развитие культуры» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по культуре |
| 1.2.1.24.1. Отремонтирована кровля в здании детской библиотеки | 3 кв. 2019 г. |
| 1.2.2.Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи | 2019-2035 гг. | Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 12 летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных школ  Выдача не менее 100 информационно-консультационных справок населению (Консультант Плюс)  Организация периодической подписки в количестве не мене 1000 журналов и 100 газет  Пополнение библиотечного книжного фонда не менее чем на 500 книг  Организация 116 кружков с участием 1211 человек на базе учреждений культуры  Организовано 60 кружка (группы) на базе МКУ ДО «Нижнедевицкий дом пионеров и школьников», с участием 800 учащихся общеобразовательных учреждений муниципального района | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.2.2.1. Организация 10 летних оздоровительных лагерей на базе общеобразовательных школ | 2 кв. 2019 г. |
| 1.2.2.2. Организация 10 летних оздоровительных лагерей на базе общеобразовательных школ | 2 кв. 2020 г. (ежегодно) |
| 1.2.2.2. Организация 10 летних оздоровительных лагерей на базе общеобразовательных школ | 2 кв. 2021 г. (ежегодно) |  |  |
| 1.2.2.2. Организация 12 летних оздоровительных лагерей на базе 7 общеобразовательных школ | 2 кв. 2022 г. (ежегодно) |  |  |
| 1.2.3. Повышение доступности и качества библиотечных услуг | 2019-2035 гг. | МП «Развитие культуры» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по культуре |
| 1.2.3.1. Оказаны информационно-правовые услуги на базе библиотек (Консультант Плюс) | 4 кв. 2019г  (ежегодно) |
| 1.2.3.2. Организована подписка периодических изданий | 1 кв., 3 кв. 2019 г. (ежегодно) |
| 1.2.3.3. Проведено пополнение книжного фонда | 3 кв. 2019 г. (ежегодно) |
| 1.2.4. Мероприятия в области дополнительного воспитания и образования населения | 2019-2035 гг. | МП «Развитие образования» | Заместитель главы по социальным вопросам, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 1.2.4.1 Организована кружковая деятельности на базе учреждений культуры муниципального района | 1-4 кв. 2019 г  (ежегодно) |
| 1.2.4.2. Организована кружковая деятельности на базе МКУ ДО «Нижнедевицкий дом пионеров и школьников» | 1-4 кв. 2019 г. (ежегодно) |
| **СЦ 2.1** | **Развитие конкурентоспособных отраслей агропромышленного комплекса** | | | | |
| СЗ 2.1.1 | 2.1.1. Проект «Организация сельскохозяйственного кооператива по выращиванию сельскохозяйственных животных и переработке продукции животноводства» | 2027-2032 гг. | Увеличение темпов роста объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2035 году до 114,4% к уровню 2016 года  Увеличение темпов роста объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2035 году в 5,6 раз или на 559% к уровню 2016 года | Внебюджетные средства глав КФХ муниципального района | Главы КФХ муниципального района |
| 2.1.2. Проект «Строительство племрепродуктора родительского стада индейки 2- го порядка на 6 миллионов яиц» | 2023-2026 гг. | Внебюджетные средства ООО «Племрепродуктор «Донская индейка»» | ООО «Племрепродуктор «Донская индейка»» |
|  | 2.1.3. Проект «Птицеводческий комплекс по выращиванию бройлеров» мощностью 11860000 голов в год» | 2023-2026 гг | Внебюджетные средства АО «Куриное царство» | АО «Куриное царство» |
| СЗ 2.1.2 | 2.1.3.Проект «Создание комплекса по выращиванию грибов интенсивным способом» | 2019 г. | Ввод в эксплуатацию комплекса по выращиванию 10 тонн грибов в месяц  Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий до 117,8% в 2035 году к уровню 2017 года  Увеличение доли инновационно-активных организаций до  30% к 2035 году  Обеспечение населения качественными продуктами растениеводства (яблоки, грибы)  Создание более 150 новых рабочих мест к 2035году  Обеспечение ООО «Черкизово-Растениеводство» мелом для раскисления почв на площади 24 тыс. га  Ввод в эксплуатацию комбикормового завода  Ввод в эксплуатацию семенного завода  Ввод в эксплуатацию логистического центра по отгрузке сельскохозяйственных культур  Ввод в эксплуатацию тепличного комплекса | Внебюджетные средства ИП Сухарев | ИП Сухарев |
| 2.1.3.1. Произведен ремонт животноводческого корпуса в с. Нижнее Турово для размещения производства | 2 кв. 2019 г. |
| 2.1.3.2.Установлено оборудование | 2 кв. 2019 г. |
| 2.1.3.3. Произведен запуск производства мощностью 10 тонн грибов в месяц | 3 кв. 2019 г. |
| 2.1.4. Проект «Развитие плодоводства» | 2019 гг. | Внебюджетные средства Глава КФХ Арап Ф.В. | Глава КФХ Арап Ф.В. |
| 2.1.4.1. Закуплено оборудование | 1 кв. 2019 г. |
| 2.1.4.2. Оборудовано помещение под овощехранилище | 2 кв. 2019 г. |
| 2.1.4.3. Высажено около 30 тыс. саженцев полукарликовых яблонь ММ-106 | 2 кв. 2019 г. |
| 2.1.4.4. Обработана плантация яблоневого сада | 3кв. 2019 г. |
| 2.1.5. Проект «Мелиорация земель» | 2019-2020 гг. | Внебюджетные средства ООО «Черкизово-Растениеводство» | ООО «Черкизово-Растениеводство» |
| 2.1.5.1. Разработан меловой карьер | 4 кв. 2019 г. |
| 2.1.6. Проект «Строительство племрепродуктора» | 2022-2023 гг. | Внебюджетные средства ООО «Черкизово-Растениеводство» | ООО «Черкизово-Растениеводство» |
| 2.1.6.1. Проектно-изыскательные работы | 2-4 квартал 2022 г. |
| 2.1.6.2. Выделен земельный участок | 2 кв. 2022 г |
| 2.1.6.3. Построено здание завода | 3 кв. 2023 г. |
| 2.1.6.4. Племрепродуктор оснащен оборудование | 4 кв. 2023 г. |
| 2.1.6.5. Племрепродуктор введен в эксплуатацию | 4 кв. 2023 г. |
| 2.1.6. Проект «Строительство птицеводческого комплекса» | 2023-2024 гг. | Финансовые средства АО «Куриное царство» | АО «Куриное царство» |
| 2.1.7. Проект «Создание логистического центра по отгрузке сельскохозяйственных культур» | 2024-2027 гг. | Внебюджетные средства ООО «Агрологистик» | ООО «Агрологистик» |
| 2.1.8. Проект «Строительство тепличного комплекса» | 2030-2035 гг. | Внебюджетные средства потенциального инвестора | Потенциальный инвестор |
| **СЦ 2.2** | **Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| СЗ 2.2.1.  СЗ 2.2.2 | 2.2.1. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | 2019-2035гг | Увеличение темпа роста оборота МСП 2,8 раза в 2035 году по отношению к 2016 году  Увеличение числа субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения до 202 штук в 2019 году  Оказание финансовой поддержки одному субъекту малого и среднего предпринимательства  для создания и активации бизнеса | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Заместитель главы-руководитель аппарата, отдел экономики |
| 2.2.1.1. Оказана консультационная и информационно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2035гг  (постоянно) |
| 2.2.1.2. Оказана финансовая поддержка одному начинающему субъекту малого и среднего предпринимательства | 4 кв. 2019 г. |
|  | 2.2.1.3. Оказана финансовая поддержка одному субъекту малого и среднего предпринимательства | 4 кв. 2020 г. |
|  | 2.2.1.4. Оказана финансовая поддержка одному субъекту малого и среднего предпринимательства | 4 кв.2021 г | Оказание финансовой поддержки одному субъекту малого и среднего предпринимательства  для создания и активации бизнеса |  |  |
|  | 2.2.1.4. Оказана финансовая поддержка одному субъекту малого и среднего предпринимательства | 4 кв.2022 г | Оказание финансовой поддержки одному субъекту малого и среднего предпринимательства  для создания и активации бизнеса |  |  |
| **СЦ 2.3** | **Рост объема инвестиций в экономику района** | | | | |
| СЗ 2.3.1  СЗ 2.3.2 | 2.3.1. Формирование благоприятной инвестиционной среды | 2019-2035гг | Увеличение объема инвестиций в основной капитал в 1,8 раза (по крупным и средним предприятиям) до 873 млн. рублей в 2024 году и до 846 млн. рублей в 2035 году | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Заместитель главы-руководитель аппарата, отдел экономики |
| 2.3.1.1. Обновлен инвестиционный паспорт | 2019-2022 г.  (ежегодно) |
| 2.3.1.2. Актуализирована информация об инвестиционно- привлекательных земельных участках и площадках | 2019-2022 г.  (ежегодно) |
| 2.3.1.3. Оказано содействие в реализации инвестиционных проектов | ежегодно |
| СЗ 2.3.3 | 2.3.2. Модернизация маслодельного завода в с. Нижнедевицк | 2019-2023гг | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства в промышленном производстве в 1,8 раза к 2024 году | Внебюджетные средства ИП Щербакова | ИП Щербакова |
| 2.3.2.1. Произведена реконструкция помещений | 4 кв. 2019 г. |
| 2.3.2.2. Произведена реконструкция помещений | 2020-2021 гг. |
| 2.3.2.3. Здание оснащено новым оборудованием | 2022-2023 гг. |
| **СЦ 2.4** | **Рост доходов трудоспособного населения** | | | | |
| СЗ 2.4.1  СЗ 2.4.2 | 2.4.1. Создание новых рабочих мест на вновь созданных организациях и предприятиях района | 2019-2035 г. | Рост реальных денежных доходов населения в 2,5 раза к 2035 году  Создание 12 новых рабочих мест в 2019 году, в том числе на вновь созданных организациях и предприятиях  Создание 7 новых рабочих мест в 2020 году, в том числе на вновь созданных организациях и предприятиях  Создание 10 новых рабочих мест в 2021 году, в том числе на вновь созданных организациях и предприятиях  Создание 9 новых рабочих мест в 2022 году, в том числе на вновь созданных организациях и предприятиях  Увеличение среднемесячной заработной платы до 27,1 тыс. рублей (по полному кругу предприятий муниципального района) в 2019 году  Снижение уровня регистрируемой безработицы до 0,6% к 2035 году  Вовлечение не менее 17 незанятых граждан в общественные работы (ежегодно)  Увеличение численности занятых в экономике муниципального района до 8,2 тыс. человек (среднегодовая) | Инвесторы:  Главы КФХ муниципального района,  ООО «Эксперт -Агро»,  ИП Сухарев,  ИП Глава КФХ Арап Ф.В.,  ООО «Черкизово-Растениеводство», ООО«Агрологистик»,  предприятия торговли | Главы КФХ муниципального района,  ООО «Эксперт -Агро»,  ИП Сухарев,  ИП Глава КФХ Арап Ф.В.,  ООО «Черкизово-Растениеводство», ООО «Агрологистик», предприятия торговли |
| 2.4.1.2.Создано два новых рабочих места | 4 кв. 2019 г. |
| 2.4.1.3.Создано два новых рабочих места | 4 кв. 2020 г. |
| 2.4.1.4.Создано трех новых рабочих места | 4 кв. 2021 г. |
| 2.4.1.4.Создано 9 новых рабочих места |  |  |  |
| 2.4.2. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 2019-2035гг | МП «Эффективное управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Нижнедевицкого  муниципального района» | Заместитель главы-руководитель аппарата,  ГКУ ВО «Центр занятости населения» |
| 2.4.2.1. Проведены оплачиваемые общественные работы с привлечением 17 безработных граждан | 4 кв. 2019г |
|  | 2.4.2.1. Проведены оплачиваемые общественные работы с привлечением 18 безработных граждан | 4 кв. 2020г |
|  | 2.4.2.1. Проведены оплачиваемые общественные работы с привлечением 31 безработного гражданина | 4 кв. 2021г |
|  | 2.4.2.1. Проведены оплачиваемые общественные работы с привлечением 26 безработных гражданин | 4 кв.2022 г | Профобучение 24 безработных гражданина. Сокращение уровня регистрируемой безработицы |  |  |
| **СЦ 3.1** | **Развитие инфраструктуры в сфере ЖКХ** | | | | |
| СЗ 3.1.1 | 3.1.1. Развитие улично-дорожной сети муниципального района | 2019-2035 гг. | Повышение качества автомобильных дорог в 2 раза к 2035 году, уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям до 73,8% в 2019 году. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения»  МП «Эффективное управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района» | Заместитель главы по производству, сектор строительства, транспорта, связи и ЖКХ |
|  | 3.1.1.1. Произведено содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт пешеходных тротуаров | ежегодно |
| СЗ 3.1.2 | 3.1.2. Модернизация автопарка автотранспортного предприятия «Нижнедевицкое» | 2021-2025 гг. | Регулярное транспортное сообщение всех населенных пунктов муниципального района | МП «Совершенствование муниципального управления» | Заместитель главы-руководитель аппарата, АТП «Нижнедевицкое» |
| 3СЗ 3.1.3 | 3.1.3. Проект «Обеспечение населения качественными услугами ЖКХ» | 2021-2035 гг. | Снижение доли ветхих водопроводных сетей на 14,6% или до 32,3 % в 2035 году  Ввод в эксплуатацию 22,5 км сетей водопровода и 1,2 км сетей канализации в с. Нижнедевицк  Ввод в эксплуатацию 3 артскважин, 4 насосных станции и 7,0 км сетей водопровода в с. Синие Липяги  Ввод в эксплуатацию 3 артскважин и 15 км водопроводных сетей в с. Першино  Ввод в эксплуатацию 2 артскважин и 7 км водопроводных сетей в с. Михнево  Модернизация газовой котельной по ул. Мира в с. Вязноватовка, обеспечение теплоснабжения 9 МКД, зданий ФАП, администрации детского сада, начальной школы и эстетического центра  Ввод в эксплуатацию блочной модульной котельной МКОУ «Першинская СОШ» мощностью 0,257 Гкал/ч /ч  Ввод в эксплуатацию 15 км сетей газоснабжения в с. Кучугуры  Ввод в эксплуатацию 26 км сетей газоснабжения в с. Глазово и пос. Петровка  Увеличение доли сельских населенных пунктов, с численностью более 100 человек, имеющих на своей территории доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с) до 100% к 2035 году  Подключение к 2020 году всех образовательных учреждений к высокоскоростной сети Интернет | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» | Заместитель главы по производству, отдел градостроительства и архитектуры |
| 3.1.3.1. Разработана ПСД по строительству сетей водоснабжения и канализации | 2021-2020гг |
| 3.1.3.2. Построены сети водопровода и канализации в с. Нижнедевицк | 2021-2027гг |
| 3.1.4. Водоснабжение с. Синие Липяги (первая очередь) | 2024 г. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» | Заместитель главы по производству, отдел градостроительства и архитектуры |
| 3.1.5. Строительство системы водозабора с инженерными сетями в с. Першино | 2022 г. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» | Заместитель главы по производству, отдел градостроительства и архитектуры |
| 3.1.6. Строительство системы водозабора с инженерными сетями в с. Михнево | 2025 г. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» | Заместитель главы по производству, отдел градостроительства и архитектуры |
| 3.1.7. Модернизация котельного оборудования в с. Вязноватовка | 2020 г. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» | Заместитель главы по производству, отдел градостроительства и архитектуры |
| 3.1.7.1. Модернизировано котельное оборудование в с. Вязноватовка | 3-4 кв. 2020 г |
| Перебуривание и тампонаж водяной скважины в пос.Курбатово |  |  |  |
| 3.1.8. Строительство блочной модульной газовой котельной МКОУ «Першинская СОШ» | 2024 г. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» | Заместитель главы по производству, отдел градостроительства и архитектуры |
| 3.1.9. Строительство сетей газоснабжения с. Кучугуры | 2024 г | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» | Заместитель главы по производству, отдел градостроительства и архитектуры |
| 3.1.10. Строительство сетей газоснабжения с. Глазово, пос. Петровка | 2025 г. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» | Заместитель главы по производству, отдел градостроительства и архитектуры |
| 3.1.11. Содействие в строительстве станций для доступа к сети Интернет | 2019-2025 гг. | Внебюджетные средства | Заместитель главы -руководитель аппарата |
| 3.1.12. Организация подключения образовательных учреждений к высокоскоростной сети Интернет | 2019-2020 гг. | Внебюджетные средства. МП «Развитие образования» | Заместитель главы -руководитель аппарата, отдел по образованию, спорту и работе с молодежью |
| 3.1.13. Организация уличного освещения | 2019-2035 г. | Увеличение доли протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных до 72,4 % в 2024 году, 92,2% в 2030 году и 100%в 2035 году. | МП «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Заместитель главы по производству, отдел градостроительства и архитектуры |
| **СЦ 3.2** | **Сохранение благоприятной и безопасной окружающей среды** | | | | |
| СЗ 3.2.1 | 3.2.1. Проект «Благоустройство центральной части с. Нижнедевицк» | 2019 г. | Благоустройство центральной части села Нижнедевицк  Благоустройство пяти зданий администраций сельских поселений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» | Заместитель главы по производству, отдел градостроительства и архитектуры |
| 3.2.1.1. Установлен детский игровой комплекс | 2 кв. 2019 г. |
| 3.2.1.2. Благоустроена центральная площадь | 2 кв. 2019 г. |
| 3.2.1.3. Благоустроена братская могила №188 в с. Нижнедевицк | 2 кв. 2019 г. |
| 3.2.2. Благоустройство зданий администраций сельских поселений | 2019 гг. | МП «Эффективное управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Нижнедевицкого  муниципального района» | Заместитель главы -руководитель аппарата, заместитель главы по производству, отдел градостроительства и архитектуры |
| 3.2.2.1. Благоустроены фасады и кровля пяти зданий администраций сельских поселений Нижнедевицкого муниципального района | 3 кв.2019 гг. |
| СЗ 3.2.2 | 3.2.3. Проект «Народные инициативы» | 2019-2035 гг. | Увеличение количества реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями до 23 штук в 2019 году  Увеличение количества реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями в 2,2 раза к 2024 году, в 3 раза к 2030 году, в 3,5 раза к 2035 году  Снижение уровня преступности к 2035 году на 37% к 2035 году | МП «Совершенствование муниципального управления»  ГП ВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления на территории Воронежской области» | Заместитель главы -руководитель аппарата |
| 3.2.3.1. Реализованы 23 проекта по благоустройству территории муниципального района, инициированные ТОС, населением и общественными организациями | 4 кв. 2019 г. |
| 3.2.3.2. Реализованы 26 проектов по благоустройству территории муниципального района, инициированные ТОС, населением и общественными организациями | 4 кв. 2020 г. |
| 3.2.3.3. Реализованы 30 проектов по благоустройству территории муниципального района, инициированные ТОС, населением и общественными организациями | 4 кв. 2021 г. |
| 3.2.3.4. Реализованы 180 проектов по благоустройству территории муниципального района, инициированные ТОС, населением и общественными организациями | 2020-2024 гг. |
| 3.2.3.5. Реализованы 324 проекта по благоустройству территории муниципального района, инициированные ТОС, населением и общественными организациями | 2025-2030 г. |
| 3.2.3.6. Реализованы 330 проектов по благоустройству территории муниципального района, инициированные ТОС, населением и общественными организациями | 2031-2035 г. |
| 3.2.4. Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров | 2019-2035 гг. | МП «Защита населения и территории Нижнедевицкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах  МП «Охрана окружающей среды» | Заместитель главы -руководитель аппарата |
| 3.2.5. Укрепление антитеррористической безопасности | 2019-2035 гг. | МП «Развитие образования» | Заместитель главы -руководитель аппарата |
| **Общесистемные мероприятия** | | | | | |
|  | 1.Разработка прогноза социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района на среднесрочный период | 2019-2035 гг. | Оценка изменения внешних и внутренних факторов оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие Нижнедевицкого муниципального района на среднесрочный и долгосрочный периоды |  | Отдел экономики администрации Нижнедевицкого муниципального района |
|  | 2. Корректировка плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района | 2019-2035 гг. |  | Отдел экономики администрации Нижнедевицкого муниципального района |
|  | 3.Корректировка стратегии социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района на период до 2035 года. | 2019-2035 гг. |  | Отдел экономики администрации Нижнедевицкого муниципального района |
|  | 4.Корректировка прогноза социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района на долгосрочный период | 2019-2035 гг. |  | Отдел экономики администрации Нижнедевицкого муниципального района |
|  | 5. Корректировка бюджетного прогноза социально-экономического развития Нижнедевицкого муниципального района на долгосрочный период | 2019-2035 гг. |  | Отдел финансов Нижнедевицкого муниципального района |
|  | 6. Корректировка муниципальных программ Нижнедевицкого муниципального района | 2019-2035 гг. |  | Отдел экономики, структурные подразделения, ответственные за реализацию муниципальных программ |

**4. Перечень муниципальных программ Нижнедевицкого муниципального района.**

1. Развитие образования.

2. Обеспечение доступным и комфортным жильем, транспортными и коммунальными услугами населения.

3. Защита населения и территории Нижнедевицкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах.

4. Развитие культуры.

5. Охрана окружающей среды.

6. Развитие физической культуры и спорта.

7. Экономическое развитие и инновационная экономика.

8. Развитие сельского хозяйства.

9. Энергоэффективность и развитие энергетики.

10. Совершенствование муниципального управления.

11. Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Нижнедевицкого

муниципального района.