Пояснительная записка о реализации муниципальных программ

Нижнедевицкого муниципального района в 2024 году.

1. Наименование программы: Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального района  на 2022-2027гг. «Развитие образования», утверждена постановлением администрации муниципального района от 13.01.2022г. № 13, в редакции постановлений от 10.06.2022 № 1159, от 07.12.2022 № 2954,от 09.01.2023 №8, от 09.01.2024 № 6, от 17.06.2024 № 435, от 01.10.2024 № 684, от 15.01.2025 № 17.

Объем средств, на реализацию в 2024 году мероприятий муниципальной программы, составил 386145,91 тыс. руб. в том числе:

из федерального бюджета – 20933,65 тыс. руб.;

из областного бюджета – 224421,25 тыс. руб.;

из муниципального бюджета- 138291,01 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 2500,0 тыс. руб.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил  371521,63 тыс. руб., в том числе:

из федерального бюджета – 20928,96 тыс. руб.;

из областного бюджета – 221841,79 тыс. руб.;

из муниципального бюджета – 126272,34 тыс. руб.;

из внебюджетных источников - 2478,54 тыс. руб.

Все бюджетные средства, выделенные на реализацию программы, были использованы (96,2% от плана) по целевому направлению. Плановые значения целевых показателей муниципальной программы совпадают с фактически достигнутыми.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- Удельный вес детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет за   2024 год – 52,9% (план на 2024 год – 52,9%);

- отношение среднего балла Единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами Единого государственного экзамена к среднему баллу Единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами Единого государственного экзамена – 2 (план на 2023год – 2);

- Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся– 100 % (план на 2024 год – 95%);

- Доля детей, оставшихся без попечения родителей – всего, в том числе, переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, 100% (план на 2024 год –97,1);

- "Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет" – 97,94% (план на 2024год – 85%);

- Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста– 1059 чел. (план на 2024 год – 835 чел.).

Система образования Нижнедевицкого муниципального района представлена следующими образовательными учреждениями: 10 общеобразовательных учреждений, в том числе восемь со структурными подразделениями дошкольного образования, 1 дошкольное образовательное организация, 2 учреждения дополнительного образования.

Общий контингент обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений составляет 1440 человек, из них 316 человек являются воспитанниками образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, 1126 обучаются в общеобразовательных организациях. Дополнительным образованием охвачено 2463 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.

Численность педагогических работников в общеобразовательных организациях Нижнедевицкого муниципального района составляет 123 человека.  27 педагогических работника района оказывают услугу по дошкольному образованию, в учреждениях дополнительного образования – 38 педагогических работников, из них 8 человек - основные педагогические работники.   С высшей квалификационной категорией – 40 человек, с первой квалификационной – 32 человека, из них один имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 35 педагога - звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» и «Отличник народного просвещения».

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы и 17 основных мероприятий.

Средняя заработная плата в образовательных учреждениях в 2024 году составила:

- педагогических работников общеобразовательных  учреждений – 48688,82 рублей;

- педагогических работников  организаций, реализующих основную общеобразовательную программу  дошкольного образования – 45653 рублей;

- педагогических работников учреждений дополнительного образования – 52896,19 рублей.

В отчетном году на реализацию государственного стандарта общего образования было направлено более 145 млн. рублей, на реализацию государственного стандарта дошкольного образования более 26 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Образование» по проекту «Успех каждого ребенка» в Курбатовской средней школе отремонтирован спортивный зал с объемом финансирования 1 и 8 млн. рублей.

В рамках областной адресной программы капитального ремонта начаты ремонтные работы фасада здания и кабинетов Нижнедевицкой гимназии с объемом финансирования более 19 млн. рублей.

По программе 50 на 50, с привлечением внебюджетных источников  выполнены работы по ремонту спортивного зала Першинской средней школы, частичному ремонту кровли и замене оконных блоков Синелипяговской средней школы на общую сумму более  4 млн. рублей.

За счет средств областной субсидии в сумме 4 и 7 млн. рублей в отчетном году благоустроена территория Нижнедевицкого детского сада. Для оплаты социально-значимых расходов по согласованию с депутатами областной Думы из резервного фонда Правительства Воронежской области получены более 4 млн. рублей. Денежные средства направлены на ремонтные работы, приобретение учебных материалов, технологического оборудования, мебели и оргтехники.

За  счет средств бюджета муниципального района частично отремонтирован спортивный зал в филиале начального звена Нижнедевицкой гимназии, Хвощеватовской средней школе,   частично произведена замена оконных блоков в Синелипяговской средней школе, в Курбатовском детском саду произведена замена водопровода, сделана туалетная комната внутри помещения.

Всего на подготовку учреждений образования к новому 2024-2025 учебному году было выделено и израсходовано 54 млн. рублей.

Во всех школах района реализуется федеральный проект «Здоровое школьное питание». Все обучающиеся начальных школ обеспечиваются бесплатными завтраками. Бесплатное горячее питание получают 408 учеников. Льготным горячим питанием  обеспечены обучающиеся 1-11 классов – это дети участников СВО, дети из многодетных семей, дети с ОВЗ, дети из малоимущих семей, дети вынуждено покинувшие территорию ДНР, ЛНР и территории Украины. Сумма средств направленных на пинание учащихся  в  2024 год составила 19,2 млн. рублей.

На территории муниципального района организован один пункт проведения единого государственного экзамена на базе МБОУ  «Нижнедевицкая гимназия».

В соответствии с требованиями законодательства пункт  оборудован всем необходимым: стационарными и переносным металлодетектором, средством подавления подвижной мобильной связи, онлайн видеонаблюдением,  принтерами для печати КИМ и сканерами в аудиториях, в том числе резервными. Было организовано дежурство сотрудников МРСК «Центра» для обеспечения бесперебойного  элетроснабжения. На всех экзаменах присутствовали сотрудники РЭС.

Во избежание нештатных ситуаций, а также ситуаций, угрожающих  жизни и здоровью участников аттестации и специалистов, привлекаемых к аттестации в пункте сдаче, в 2024 году были  подготовлены безопасные места для укрытия людей при получении сигнала оповещения об угрозе атаки беспилотным воздушным судном и ракетной опасности – помещения с минимальным количеством остекления, обозначены путей следования  в места укрытия.

В 2023-2024 учебном году доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования, составила 95%, по программам основного общего образования – 100%.

12 выпускникам 11 классов общеобразовательных организаций вручены медали за отличную учебу и аттестаты особого образца. 11 выпускников 9 классов получили аттестаты с отличием об окончании основного, общего образования.

Успеваемость в школах района составила 99,8%.

В рамках национального проекта «Образование» на базах общеобразовательных учреждений района функционируют 9 Центров образования технической и естественнонаучной направленности «Точка роста», 10 театральных объединений, 9 школьных спортивных клубов, 10 музеев, открыты 9 первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых». По программе «Орлята России» зарегистрировано 424  учащихся. 169 человек в районе вовлечены в добровольческую деятельность.

Во всех школах района по понедельникам первым уроком проводится цикл информационно-просветительских  занятий «Разговоры о важном».

В  2024 году введен профориентационный курс «Россия – мои горизонты» в 6-11 классах.

С 1 сентября 2024 года в 4 школах района продолжается реализовываться  региональный проект по профориентации «Акселератор», представляющий  сетевое взаимодействие между школой и высшим учебным заведением.

В 2024 г. 981 пользователей подали заявки на вступление в «Движение Первых» в первичные отделения нашего района.

Сеть дошкольных учреждений муниципального района представлена на сегодня: 1 дошкольное  образовательное  организация и 9 структурными подразделениями при общеобразовательных учреждениях, с проектной мощностью на 479 мест, которые посещают 316 детей.  Количество мест для детей в возрасте от 1 до 7 лет составляет 479 ед.

Всего детей в районе от 1 до 6 лет в 2023 году 914 детей, 2024 году 847 детей.

Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в расчете на 100 детей дошкольного возраста в 2024 году  составляет 56,6 %, показатель увеличился из-за снижения рождаемости.

Основным направлением муниципальной политики в сфере дошкольного образования детей является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.

В районе нет очереди детей на определение в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

Общая численность работников дошкольного образования  71 человек, из них: 29 педагогический основных работников и один внешний совместитель и 42 работника административного и младшего обслуживающего персонала.

В целях привлечения внимания педагогической общественности к проблемам развития дошкольного образования был проведен профессиональный   конкурс «Воспитатель года – 2024» в   соответствии с положением. Победителем стала воспитатель МКОУ «Верхнетуровская СОШ»

В региональном этапе олимпиады 59 учащихся района приняли участие  и заняли 4 призовых места: 2  по физической культуре и 2 по технологии  из МБОУ «Нижнедевицкая гимназия».

В отделе по образованию, спорту и работе с молодежью администрации муниципального района, исполняющего функции органа опеки и попечительства несовершеннолетних граждан состоит на учете 51 ребенок сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых:

-проживают в семьях опекунов (попечителей) -19 человек;

-в 12-ти приемных семьях воспитываются - 32 человека.

2. Наименование программы: Муниципальная программа  Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2022-2027гг «Обеспечение доступным и комфортным жильем и муниципальными услугами населения», утверждена постановлением администрации муниципального района от 10.01.2022 № 10, в редакции постановлений от 09.01.2023 № 4, от 09.01.2024 № 4, от 09.01.2025 № 1.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2024 году мероприятий муниципальной программы, составляет 178 739,91 тыс. руб., освоено ассигнований на сумму 178 219,10 тыс. руб., или 99,7 % к плану, в том числе:

из федерального  бюджета – 441,85  тыс. рублей,

из областного бюджета –  143 610,55 тыс. рублей,

из муниципального бюджета – 34 166,70 тыс. рублей,

Основной целью программы является повышение качества жилищного обеспечения населения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области путем повышения доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. Создание условий для сохранности и развития дорожной сети Нижнедевицкого муниципального района в соответствии с социально - экономическими потребностями населения.

Достижение указанных целей реализуется путем решения следующих задач:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в обеспечении жильем;

- реализация основных направлений государственной политики в сфере архитектуры и градостроительной деятельности;

- формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства в Нижнедевицком муниципальном районе, направленной на обеспечение реализации конституционных прав граждан на экологически безопасную среду жизнедеятельности, права на жилище, труд и другие социальные гарантии, а также создание комфортных условий проживания населения и устойчивого развития территорий района;

- создание объектов инженерной инфраструктуры;

- сохранность	и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Нижнедевицкого муниципального района.

За отчетный период достигнуты следующие результаты реализации муниципальной программы:

- введено в эксплуатацию 4521 кв. м. общей площади жилых помещений.  В рамках программы 5 молодых семей получили государственную поддержку на приобретение жилья на общую сумму 2,6 млн. рублей;

- внесены изменения в генеральные планы  Верхнетуровского,  Михневского, Новоольшанского сельских поселений района. Актуализирована схема территориального планирования Нижнедевицкого муниципального района;

- завершена работа по подготовке карт (планов) для установления границ  населенных пунктов района. Доля населенных пунктов, в которых разработаны карты (планы) для установления границ, от общего количества населенных пунктов составила – 100 %;

-произведен капитальный ремонт здания котельной по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Вязноватовка, ул. Мира, 131 (замена кровли, оконных блоков, дверей, устройство отмостки), что позволило улучшить работу котельной и обеспечить качественное теплоснабжение объектов социальной сферы. Приобретено 2 единицы коммунальной специализированной техники (многофункциональная коммунальная машина, тракторный полуприцеп (пескоразбрасыватель)) и навесное оборудование. Данное мероприятие направлено на улучшение санитарного состояния территорий населенных пунктов района;

- за счет средств областной субсидии и средств муниципального дорожного фонда в 15 сельских поселениях района произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Общая протяженность дорог, на которых был проведен ремонт и капитальный ремонт, составила 35,4 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Нижнедевицкого муниципального района соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года составила 58,5 %, что на 8 % больше уровня 2023 года.

Все бюджетные средства, выделенные на реализацию программы, были использованы по целевому направлению. Плановые значения целевых показателей муниципальной программы совпадают с фактически достигнутыми.

3. Наименование программы:  Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2023-2028 годы «Защита населения и территории Нижнедевицкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утверждена постановлением администрации муниципального района от 30.01.2023 № 88. В Программу внесены изменения постановлением администрации Нижнедевицкого муниципального района от  09.01.2024 № 9, от 30.01.2025 № 62.

Целью муниципальной программы  является минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике муниципального района вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задачи муниципальной программы:

- развитие системы оповещения населения;

- развитие системы информирования населения;

- развитие системы мониторинга и прогнозирования ЧС;

- развитие материально-технической базы аварийно-спасательной службы

Нижнедевицкого муниципального района  Воронежской области;

- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;

- развитие материально-технической базы противопожарной службы

Нижнедевицкого муниципального района  Воронежской области;

- развитие и оказание поддержки  добровольным пожарным командам;

- обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на всей территории Нижнедевицкого муниципального района  Воронежской области;

- методическое, организационное и кадровое сопровождение процесса создания  системы «112» и ее функционирования в Нижнедевицком  муниципальном  районе  Воронежской области.

Реализация муниципальной программы в полном объёме позволит:

- повысить уровень защищенности населения и территории района от опасностей и угроз мирного и военного времени;

- повысить эффективность деятельности органов управления муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Воронежской области;

- эффективно использовать средства районного бюджета для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени;

- создать системы комплексной безопасности муниципального уровня от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечить развитие муниципальной комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

- обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить необходимым оборудованием, техникой для выполнения возложенных на сферу защиты задач, обеспечения безопасности и повышения эффективности проведения аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ, борьбы с пожарами, и снижению числа и тяжести происшествий на водных объектах;

- обеспечить эффективную деятельность сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Воронежской области в обеспечении гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2024 году мероприятий муниципальной программы, составляет  300 тыс. руб., освоено ассигнований на сумму 298,857   тыс. руб., или 99,6 % к плану.

Реализация муниципальной программы за отчётный период позволила достичь  следующих результатов:

Снижение количества гибели людей по отношению к 2023 году – 9%.

Снижение количества пострадавшего населения по отношению к 2022 году – 2%.

Количество спасенных на 100 ЧС и происшествий – 10 чел.

Время реагирования на ЧС – 11,5 мин.

Достоверность прогнозирования ЧС – 85%.

Бюджетные средства, выделенные на реализацию программы, были использованы по целевому направлению в объеме 100 % от плановых значений.

За отчётный период в программу внесены изменения в части касающейся уменьшения объёма финансирования.

На основе оценки результативности реализации программы, произведенной на основании сопоставления данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также финансирования по мероприятиям муниципальной программы, программа является эффективной.

4. Наименование программы: Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2022-2027  годы «Развитие культуры», утверждена постановлением администрации муниципального района от 14.01.2022 № 43, в редакции постановлений от 09.01.2023 № 13, от 09.01.2024 № 10, от 24.01.2025 № 58.

Основной целью муниципальной программы является формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Нижнедевицкого муниципального района.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2024 году мероприятий муниципальной программы, составляет 53428,62 тыс. руб., освоено ассигнований на сумму 53265,79 тыс. руб., или 99,7 % к плану, в том числе:

из федерального  бюджета –  58,69  тыс. рублей,

из областного бюджета –  309,55 тыс. рублей,

из муниципального бюджета – 52897,54  тыс. рублей,

На основе оценки результативности реализации программы, произведенной на основании сопоставления данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также финансирования по мероприятиям муниципальной программы, которые выполнены на  99,7 %, программа является эффективной.

5. Наименование программы: Муниципальная программа  Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2022-2028гг «Охрана окружающей среды», утверждена постановлением администрации муниципального района от 23.01.2023 № 39.

Основной целью Программы является стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения Нижнедевицкого муниципального района.

Финансирование мероприятий по экологической тематики проводились в рамках муниципальных программ сельских поселений муниципального района.

6. Наименование программы: Муниципальная программа  Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2022-2027гг «Развитие физической культуры и спорта», утверждена постановлением администрации муниципального района от 30.01.2018г. № 79,  в редакции постановлений от 09.01.2023 № 9, от 09.01.2024 № 7, от 17.06.2024 № 436, от 08.08.2024  № 575, от 15.01.2025 № 18.

Работа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни в городе осуществляется согласно муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Нижнедевицком муниципальном районе на 2022-2027г.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2024 году мероприятий муниципальной программы, составляет 1867,10  тыс. руб., в том числе:

из федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

из областного бюджета – 682,0 тыс. руб.;

из муниципального бюджета-   1185,10 тыс. руб.;

из внебюджетных источников -0 тыс. руб.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2024 года составил 1838,69 тыс. руб., в том числе:

из федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

из областного бюджета – 682,0 тыс. руб.;

из муниципального бюджета- 1156,69 тыс. руб.;

из внебюджетных источников -0 тыс. руб.

Здоровый образ жизни будущего поколения - это одна из самых актуальных проблем сегодняшнего дня. Многочисленными исследованиями установлено, что занятия физической   культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

Основной задачей остаётся сохранение здоровья людей, воспитание здорового молодого поколения, профилактика безнадзорности и молодежной преступности. Именно поэтому развитие спортивной базы района, активизация всех форм спортивной жизни является одной из приоритетных задач районной администрации.

Комплекс спортивных сооружений Нижнедевицкого муниципального района обеспечивает население возможностью заниматься физической культурой и спортом. В настоящее время в районе имеется 50 спортивных сооружений. Из них 38 плоскостных спортивных сооружения (многофункциональные площадки, футбольные поля) и 12 спортивных залов.

-Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 63,2 % (план на 2024г -40,6%, в 2023 году 56,5% увеличился на 6,7%);

- Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся 95 % (план на 2024г -71%, в 2023году -76,2%, показатель увеличился на 18,8%);

- Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 19,6% (план на 2024г -4,5%, в 2023г -15,92%, увеличился показатель на 3,68%);

- Строительство и реконструкция на территории Нижнедевицкого района объектов спорта 1 ед. (план на 2023г -1ед.).

Количество жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом за последние три года в районе увеличилось на 6,7% и составило 8100 человек.

В 2024 году проведено 36 спортивно-массовых мероприятий по 12 видам спорта, из них 28 с учащимися школ. Охват занимающихся в спортивных клубах составляет за последние 5 лет 100%. (За исключением детей-инвалидов).

В мероприятиях комплекса ГТО, проводимых на территории района,  приняло участие 3352 человек. Из них 2337 участника смогли выполнить государственные требования «Комплекса ГТО» на «золотой», «серебряный» и «бронзовый» знаки отличия.  В районе в региональном проекте «Футбол в школе» принимают участие 3 школы с охватом  174 ученика.

В течение календарного года регулярно проводятся районные турниры по мини-футболу, волейболу, баскетболу, лапте, гандболу, настольному теннису и шахматам.

На протяжении нескольких лет на территории Нижнедевицкого муниципального района для жителей  проводятся традиционные спортивные мероприятия: в пос. Курбатово  хоккей  с мячом, в с. Першино  спортивный праздник «Илья-пророк», в с. Нижнедевицк  блицтурнир по шахматам, соревнования по настольному теннису, волейболу, гиревому спорту, а также соревнования по комплексу ГТО – «Триатлон ГТО», в зимний период по лыжному спорту.

В 2024 году команда Нижнедевицкого района второй раз приняла участие в первенстве Воронежской области по футболу среди команд муниципальных образований. Данные соревнования проводились второй раз, и в них приняло участие 28 районов Воронежской области. В итоге футболисты заняли 19 место.

Бюджетные средства, выделенные на реализацию программы, были использованы по целевому направлению в объеме  98,5 % от плановых значений.

На основе оценки результативности реализации программы, произведенной на основании сопоставления данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, программа является эффективной.

7. Наименование программы: Муниципальная программа  Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2022-2027гг «Экономическое развитие и инновационная экономика»,  утверждена постановлением администрации муниципального района от 10.01.2022 № 7, в редакции постановлений от 20.10.2022 № 2207, от 09.01.2023 № 16, от 22.02.2023 № 198, от 11.10.2023 № 1302, от 09.01.2024 № 2, от 01.10.2024 № 679, от 10.01.2025 № 8.

Исходя из основных приоритетов муниципальной  политики, целями муниципальной программы являются:

- создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

- повышение эффективности муниципального управления.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2024 году мероприятий муниципальной программы, составляет 10828,35 тыс. руб., освоено ассигнований на сумму 10556,02  тыс. руб., или  97,5 % к плану.

В районе создан и работает  Координационный Совет по развитию малого бизнеса Нижнедевицкого  района.  В соответствии с Положением  о Координационном совете  ежеквартально проводятся заседания совета, на которых обсуждаются актуальные вопросы развития и деятельности малого бизнеса на территории муниципального района.

В рамках подпрограммы 2  было выплачено три субсидии:

- выдана субсидия  ООО СП «Потудань»  на  компенсацию части затрат по приобретению оборудования - среднего предпосевного культиватора «Tillermaster 11000»;

- выдана субсидия ООО СП «Вязноватовка » на  компенсацию части затрат по приобретению оборудования - опрыскивателя-разбрасывателя самоходного  ТУМАН-3;

- выдана субсидия  ИП Быкановой Г.В. на  компенсацию части затрат по приобретению оборудования - котла  пищеварочного электрического  КПЭМ-160-ОМП.

В рамках подпрограммы также была выплачена субсидия на развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом ООО «Нижнедевицкое АТП» в сумме  6947,8 тыс.рублей или 96,6 % к плану.

В рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» финансовые средства были направлены на межевание земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей. На эти мероприятия были направлены средства муниципального бюджета в размере 1032,75 тыс.рублей или 100 % от плана.

Бюджетные средства, выделенные на реализацию программы, были использованы по целевому направлению в объеме  97,5 % от плановых значений, остальные средства будут как переходящие на следующий год для оказания поддержки субъектам МСП  в 2025 году.

На основе оценки результативности реализации программы, произведенной на основании сопоставления данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, программа является эффективной.

8. Наименование программы: Муниципальная программа  Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2023-2028гг «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением администрации Нижнедевицкого муниципального района от 09.01.2023 г. № 6 (в редакции постановлений от 09.01.2024 № 8, от 17.01.2025 № 25).

Основной целью Программы является повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, устойчивое развитие сельских территорий, воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, создание устойчивого финансового обеспечения деятельности отдела, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, cоздание условий для сохранения устойчивого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Нижнедевицкого муниципального района

Достижение указанных целей реализуется путем решения следующих задач:

- дальнейшее совершенствование структуры посевных площадей, повышение плодородия почв, применение современных средств защиты растений от сорняков, вредителей и болезней;

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;

- поддержка малых форм хозяйствования;

- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве;

- повышение качества жизни сельского населения;

- создание условия для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

- обеспечение выполнения всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами, поставщиками и подрядчиками, а также обеспечение сохранности и использования имущества МКУ «ЦП АПК и СТ»;

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

- предупреждение и ликвидация заразных, в том числе особо опасных, заболеваний животных и птиц, защита населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе от бешенства.

В 2024 году предстояло убрать 35,9 тыс.га зерновых и зернобобовых культур, 24,9 тыс.га технических и 2,5 тыс.га кормовых культур.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил в зачетном весе 155,5 тыс.тонн, при средней урожайности 43,3 ц/га. Это лучшая урожайность в области (28,6 ц/га по области). В том числе: 80,5 тысяч тонн пшеницы, 32,5 тысяч тонн ячменя, 1,2 тысяч тонн  гороха, 40,2 тысяч тонн кукурузы на зерно.

Всего за 2020-2024 годы аграриями района собрано 898 тыс.тонн зерновых и зернобобовых культур.

Из технических культур убрано 8,7 тыс. га подсолнечника при урожайности 23,4 ц/га  (по области 21,8 ц/га), 15,6 тыс. га сои, при урожайности 19,1 ц/га (по области – 16,2) - первый результат по урожайности  в области.

В 2024 году под урожай 2025 года посеяно 13,0 тыс. гектаров озимой пшеницы, что на уровне прошлого года.

Заготовлен семенной материал для ярового сева, заключены и исполняются договора на поставку минеральных удобрений, агрохимикатов, средств защиты растений и ГСМ.

Под урожай 2024 года внесено 5650 тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что составляет 88,0 кг действующего вещества на 1 га посевной площади. Органических удобрений внесено 223619 тонн.

В отрасли животноводства по состоянию на 1 января 2025 года поголовье КРС составило 4875 голов, в том числе коров – 2053 голов. Поголовье свиней – 141187 голов.

Производство молока за 12 месяцев отчетного года составило 11193 тонны, что на 50 тонн больше, чем в 2023 году.

Надой на корову сельхозпредприятий составил 6992 или на 722 кг. больше  чем в 2023 г. в К(Ф)Х продуктивность не изменилась и составила 5540 кг. и в 2023 г.- 6373 кг.

Производство мяса на убой в живом весе по району за 2024 год составило 40825 тонн или 145% к уровню прошлого года.

В 2024 году маточного поголовье овец и коз в СХП и КФХ на 01.01.2025г. составило 217 голов.

В зимовку  2024-2025 гг. заготовлено на одну условную голову по 40 ц к/ед., в том числе зернофуража заготовлено 3422 тонны, силоса 16888 тонны, грубых кормов 3118 тонны, что составляет от потребности соответственно 141%, 151%, 89%.

Общий объем финансирования на поддержку основного мероприятия 5.1. подпрограммы № 5 «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦП АПК и СТ» в 2024 году из местного бюджета было выделено 7 449,0 тыс.руб. Фактически было использовано 7 305,53 тыс.руб., из них:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 4 187,1 тыс.руб.

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд – 3 118,43 тыс.руб.

Объем финансирования подпрограммы № 7 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно – санитарного благополучия на территории Нижнедевицкого муниципального района» в 2024 году из областного бюджета было выделено 283,4 тыс.руб. Фактически было использовано 283,4 тыс.руб.

По итогам работы за 2024 год индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 102 % (индикатор по соглашению с департаментом аграрной политики Воронежской области – 102,8%). Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за 2024 год составил 79%. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве составила 83 091 рубль.

Площадь земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х в 2024 году составляет 274 га.

Выполнен план по профилактическим противоэпизоотическим мероприятиям на 100 %. Регулирование численности безнадзорных животных составляет 65 %.

На основе оценки результативности реализации программы, произведенной на основании сопоставления данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, программа является эффективной (98,1 %).

9. Наименование программы: Муниципальная программа  Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2022-2027гг «Энергоэффективность и развитие энергетики», утверждена постановлением администрации муниципального района от 10.01.2022 № 2. В Программу внесены изменения постановлениями администрации Нижнедевицкого муниципального района от  09.01.2023 №1, от 09.01.2024 № 5, от 09.01.2025 № 3.

Исходя из основных приоритетов муниципальной  политики, целями муниципальной программы являются:

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение энергетической эффективности, модернизация энергетического комплекса района, внедрение инновационных технологий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2024 году мероприятий муниципальной программы, составляет 4140,88 тыс. руб., освоено ассигнований на сумму 4140,88  тыс. руб., или 100 % к плану.

В рамках реализации муниципальной программы Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области  «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022-2027 годы на организацию уличного освещения в 2024 году 15-ти поселениям выделена субсидия в размере 1371,36  тыс. рублей.

Бюджетные средства, выделенные на реализацию программы, были использованы по целевому направлению в объеме 100 % от плановых значений.

На основе оценки результативности реализации программы, произведенной на основании сопоставления данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, программа является эффективной.

10. Наименование программы: Муниципальная программа  Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2022-2027гг «Совершенствование муниципального управления», утверждена постановлением администрации муниципального района от 14.01.2022 № 42, в редакции постановлений от 09.01.2023 № 17, от 22.02.2023 № 199, от 09.01.2024 № 3, от 10.01.2025 № 9.

Основными целями реализации  Программы, которые ориентированы на повышение эффективности работы органов местного самоуправления путем обеспечения совместимости стандартов хранения информации и документооборота, являются обеспечение бесперебойного функционирования органов местного самоуправления,  повышение оперативности и качества работы с документами, упорядочение документооборота, обеспечение контроля исполнения документов; создание условий для перехода от традиционного бумажного документооборота к электронной безбумажной технологии; сокращение сроков прохождения и исполнения документов; повышение уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов Нижнедевицкого муниципального района, принятым нормативным правовым актам Нижнедевицкого муниципального района.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2024 году мероприятий муниципальной программы, составляет 53669,70 тыс. руб., освоено ассигнований на сумму 52831,04  тыс. руб., или 98,4 % к плану.

В рамках программы исполнение мероприятий направлено на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и других расходов, способствующих созданию благоприятных условий для повышения эффективности деятельности администрации Нижнедевицкого муниципального района и совершенствования муниципального управления.

Все бюджетные средства, выделенные на реализацию программы, были использованы по целевому направлению. Плановые значения целевых показателей муниципальной программы совпадают с фактически достигнутыми.

На основе оценки результативности реализации программы, произведенной на основании сопоставления данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, программа является эффективной.

11. Наименование программы: Муниципальная программа  Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2022-2027гг «Управление муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района», утверждена постановлением администрации муниципального района от 14.01.2022 № 42, в редакции постановлений от 09.01.2023 № 19, от 09.01.2024 № 1, от 15.01.2025 № 21.

Цель муниципальной программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Нижнедевицкого муниципального района, создание равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований Нижнедевицкого муниципального района,  повышение качества управления муниципальными финансами Нижнедевицкого муниципального района.

В результате реализации программы за отчетный период достигнуты следующие цели:

- отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом поступлений от  снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района) к годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений не превышает допустимого размера, предусмотренного законодательством и сохраняется на экономически безопасном уровне (не более 5), 2024 год  исполнен с профицитом;

- муниципальный долг Нижнедевицкого муниципального района отсутствует;

- средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района соответствует плановому показателю.

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального района, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;

2. Улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета муниципального района;

3. Соблюдение требований бюджетного законодательства;

4. Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга муниципального района;

5. Эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

6. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса;

7. Создание стимулов для развития налогового потенциала муниципальных образований муниципального района;

8. Сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности муниципальных образований муниципального района;

9. Рост качества управления муниципальными финансами.

Все бюджетные средства, выделенные на реализацию программы, были использованы по целевому направлению. Плановые значения целевых показателей муниципальной программы совпадают с фактически достигнутыми.

На основе оценки результативности реализации программы, произведенной на основании сопоставления данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, программа является эффективной (99,6%).

12. Наименование программы: Муниципальная программа  Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2024-2029гг «Комплексная программа профилактики правонарушений», утверждена постановлением администрации муниципального района от 06.08.2024 № 569, в редакции постановления от 10.01.2025 № 10.

Основной целью муниципальной программы является укрепление законности и правопорядка  в Нижнедевицком муниципальном районе, как необходимого условия признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанной с ней преступности и правонарушений.

Основные задачи программы:

1) разработка мер  и приоритетных направлений по взаимодействию органов власти, учреждений, организаций в работе по профилактике правонарушений и преступлений;

2)  разработка предложений по совершенствованию законодательства сфере профилактики правонарушений;

3) проведение работ по профилактике распространения  наркомании   и  связанных с ней правонарушений;

4) снижение доступности наркотических  средств  и психотропных веществ для незаконного  потребления;

5) развитие информационно-пропагандистской работы;  формирование  негативного  общественного   мнения к немедицинскому потреблению  наркотиков, обстановки  нетерпимости   к   распространителям наркотических средств и психотропных веществ;

6) повышение  роли  семьи  в  вопросах профилактики наркотизации детей и подростков.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2024 году мероприятий муниципальной программы, составляет  (за счет средств муниципального бюджета) 555,0 тыс. руб., освоено ассигнований на сумму 549,8 тыс. руб., или 99,1 % к плану.

На основе оценки результативности реализации программы, произведенной на основании сопоставления данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, программа является эффективной.