**Протокол**

**заседания Управляющего Совета**

**по реализации приоритетных проектов (программ)**

15 октября 2021 года № 7

**Присутствовали:**

Председатель Управляющего Совета – глава Нижнедевицкого муниципального района **В.Н.Просветов**

Секретарь Управляющего Совета – заместитель главы администрации – руководитель аппарата – **Дручинин П.И.**

**Члены Управляющего Совета:**

|  |  |
| --- | --- |
| Быканова Вера Тихоновна | заместитель главы администрации Нижнедевицкого муниципального района по социальным вопросам |
| Лесников Иван Владимирович | заместитель главы администрации Нижнедевицкого муниципального района по производству |
| Петрина Нина Александровна  Фролова Наталья Викторовна | начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Нижнедевицкого муниципального района  начальник отдела экономики администрации Нижнедевицкого муниципального района |
| Шмойлова Ольга Ивановна | руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района |
| Александров Николай Николаевич | общественный представитель ТПП Воронежской области в Нижнедевицком районе и уполномоченный по защите прав потребителей (по согласованию) |
| Бочарова Ирина Николаевна | председатель общественной палаты Нижнедевицкого муниципального района (по согласованию) |
| Товт Иван Михайлович | индивидуальный предприниматель (по согласованию) |

**Повестка дня:**

1. Рассмотреть представленные отчеты о ходе реализации проектов, включенных в Портфель проектов Нижнедевицкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, за 2 квартал 2021 года.

**Слушали:**

Руководитель муниципального проектного офиса Нижнедевицкого муниципального района Дручинин П.И. доложил, что по 5 региональным проектам с муниципальной составляющей и 1 муниципальному проекту, включенным в Портфель проектов Нижнедевицкого муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, а именно:

- Современная школа;

- Успех каждого ребенка;

- Цифровая образовательная среда;

-Культурная среда;

-Капитальный ремонт здания Курбатовского СДК-филиала № 19 МКУК «Районный Дом культуры»**;**

были представлены отчеты о ходе реализации мероприятий проектов за 9 месяцев 2021 года. Отчеты составлены в соответствии с постановлением администрации Нижнедевицкого муниципального района от 14.05.2018 № 382 «Об утверждении методических рекомендаций по мониторингу проектов (программ)». Мониторинг отчетов о ходе реализации проектов проводился в части реализации паспортов проектов и сводных планов проектов. Проекты: Успех каждого ребенка, Культурная среда и Капитальный ремонт здания Курбатовского СДК-филиала № 19 МКУК «Районный Дом культуры»завершены успешно, целевые значения показателей достигнуты, финансирование проектов произведено в срок и в полном объеме. По проектам: «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» ремонтные работы учреждений образований выполнены в полном объеме, ведется поставка оборудования. По мере поступления оборудования ведется оплата. По проекту: «Формирование комфортной городской среды» работы по контракту находятся в стадии завершения, готовность объекта 90 %. Ведется претензиционная работа (написано 4 письма). Финансирование мероприятий проектов планируется завершить в 4 квартале по итогам выполнения работ по заключенным контрактам.

3 проекта завершены успешно.

3 проекта находятся в стадии реализации.

Каждый отчет о ходе реализации проекта за 9 месяцев 2021 года был рассмотрен членами Управляющего совета.

**Члены Управляющего Совета решили:**

1. Принять к сведению информацию руководителя муниципального проектного офиса при администрации Нижнедевицкого муниципального района.
2. Отчеты о ходе реализации проектов, включенных в Портфель проектов Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, утвердить и направить в региональный проектный офис Воронежской области.
3. Руководителям проектов следить за исполнением контрольных точек и промежуточных результатов проекта, не допускать срыва мероприятий сводного плана.
4. Администраторам проектов представлять в муниципальный проектный офис отчеты о ходе реализации проектов, ежеквартально до 5 числа месяца следующим за отчетным периодом.
5. Муниципальному проектному офису осуществлять мониторинг исполнения мероприятий проектов.

Приложение №1: Сводный отчет о ходе реализации портфеля проектов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области прилагается на 11 листах.

Председатель Управляющего Совета В.Н. Просветов

Секретарь П.И.Дручинин