****

#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.09.2024 № 658

 с.Нижнедевицк

**Об утверждении Регламента по**

**сопровождению инвестиционных**

**проектов по принципу «одного окна»**

В соответствии с Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 67-ОЗ «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области» и постановлением правительства Воронежской области от 11.02.2010 № 79 «Об организации подготовки и реализации инвестиционных проектов на территории Воронежской области», в целях активизации процесса привлечения инвестиций в экономику Нижнедевицкого муниципального района, создания благоприятных условий для субъектов инвестиционной деятельности, сокращения сроков проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур при подготовке и реализации инвестиционных проектов на территории Нижнедевицкого муниципального района, администрация муниципального района **постановляет:**

 1. Утвердить прилагаемый Регламент по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике администрации муниципального района и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района В.Н.Просветов

Фролова

 51-2-88

Визирование:

Заместитель главы администрации

руководитель аппарата П.И.Дручинин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 дата

Приложение к

постановлению администрации

Нижнедевицкого муниципального

района Воронежской области

от 19.09.2024 № 658

РЕГЛАМЕНТ

ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» (далее - Регламент) разработан в соответствии со стандартом деятельности органов местного самоуправления Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании, утвержденным приказом департамента экономического развития Воронежской области от 09.10.2013 № 146-О «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению стандарта деятельности органов местного самоуправления Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании».

1.2. Регламент направлен на обеспечение благоприятного инвестиционного климата и снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории Нижнедевицкого муниципального района.

1.3. Регламент основан на принципе «одного окна» устанавливает сроки и последовательность действий структурных подразделений администрации Нижнедевицкого муниципального района по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия субъектам инвестиционной деятельности, реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории Нижнедевицкого муниципального района.

1.4. Для целей настоящего Регламента используются термины и понятия в соответствии с действующим законодательством, а также следующие определения:

- инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

 - инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, а также совокупность документации, представляющей собой технико-экономическое, финансовое и правовое обоснование осуществления инвестиционной деятельности и описание практических действий субъектов инвестиционной деятельности по осуществлению инвестиционной деятельности в целях достижения коммерческого, экономического или социального эффекта;

 - инвесторы - юридические и физические лица, осуществляющие вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование;

- куратор инвестиционного проекта - должностное лицо администрации Нижнедевицкого муниципального района, ответственное за сопровождение инвестиционного проекта;

- руководитель проекта - должностное лицо, отвечающее за результаты и достижение целей проекта;

- реестр инвестиционных проектов района - перечень реализуемых и (или) предложенных к реализации на территории Нижнедевицкого муниципального района инвестиционных проектов;

- площадка - земельный участок, потенциально являющийся местом реализации инвестиционного проекта;

- сопровождение инвестиционного проекта - деятельность, осуществляемая инвестиционным уполномоченным и направленная на организацию успешной реализации инвестиционного проекта на территории муниципального района.

II. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

И НАЗНАЧЕНИЯ КУРАТОРА

2.1. Для организации сопровождения инвестиционных проектов инвестор должен соответствовать следующим требованиям:

- быть зарегистрированным в качестве налогоплательщика на территории Нижнедевицкого района (либо предоставляется письменная гарантия постановки на налоговый учет структурного подразделения или нового юридического лица на территории Нижнедевицкого муниципального района);

- иметь благоприятное финансовое и юридическое положение (не ведется ликвидация организации, отсутствуют решения арбитражного суда о признании банкротом, отсутствует открытие конкурсного производства, отсутствует задолженность по платежам в бюджеты всех уровней).

Соответствие инвестора указанным требованиям подтверждается сведениями, получаемыми администрацией Нижнедевицкого муниципального района в Федеральной налоговой службе в рамках межведомственного взаимодействия (за исключением письменной гарантии инвестора о постановке на налоговый учет структурного подразделения или нового юридического лица на территории Нижнедевицкого района).

2.2. Инвестор в целях организации сопровождения инвестиционного проекта представляет обращение в администрацию Нижнедевицкого муниципального района.

2.3. Одновременно с обращением инвестор представляет бизнес-план и презентацию инвестиционного проекта.

2.4. Инвестор направляет обращение и соответствующие документы в администрацию Нижнедевицкого муниципального района на бумажном носителе или в электронном виде по адресу электронной почты, размещенному на официальном сайте администрации Нижнедевицкого муниципального района в сети Интернет (www.nizhnedevick-r36.gosuslugi.ru) в разделе «Экономика/Инвестиционная политика».

2.5. После получения документов от инвестора отдел организационно- контрольной, кадровой и правовой работы администрации Нижнедевицкого муниципального района в течение 2 рабочих дней осуществляет его регистрацию и направляет их в отдел экономики администрации Нижнедевицкого муниципального района.

2.6. Отдел экономики администрации Нижнедевицкого муниципального района в срок не более 5 рабочих дней со дня получения обращения инвестора проводит проверку документации инвестиционного проекта.

2.7. В случае, если принимается решение о необходимости внесения корректировок в инвестиционный проект, его рассмотрение приостанавливается. О причинах приостановки рассмотрения инвестиционного проекта сообщается инвестору в письменной форме в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

Рассмотрение инвестиционного проекта возобновляется после устранения замечаний, послуживших основанием для принятия решения о приостановке его рассмотрения.

2.8. Отдел экономики администрации Нижнедевицкого муниципального района при соответствии документации направляет инвестиционный проект на рассмотрение заседания Совещательного органа при главе Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области по содействию реализации инвестиционных проектов (далее – Совещательный орган) для принятия решения о целесообразности либо о нецелесообразности реализации, организации сопровождения инвестиционного проекта и назначении куратора.

2.9. В случае принятия Совещательным органом решения о целесообразности реализации инвестиционного проекта назначается куратор и организуется сопровождение инвестиционного проекта администрацией Нижнедевицкого муниципального района.

2.10. Общий срок принятия решения о целесообразности или нецелесообразности реализации, организации сопровождения инвестиционного проекта и назначении куратора не может превышать 30 календарных дней со дня регистрации обращения инвестора (с момента получения полного комплекта документов).

2.11. Решение Совещательного органа направляется куратору (в случае назначения) и инвестору в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия.

2.12. В случае принятия Совещательным органом решения о сопровождении инвестиционного проекта и назначении куратора отдел экономики администрации Нижнедевицкого муниципального района включает инвестиционный проект в реестр инвестиционных проектов Нижнедевицкого муниципального района.

III. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

3.1. По сопровождаемому инвестиционному проекту куратор совместно с инвестором определяют руководителя проекта.

3.2. Руководитель проекта на основании бизнес-плана составляет паспорт проекта в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Нижнедевицком муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Нижнедевицкого муниципального района от 17.05.2019 № 384, (далее - Положение), Методическими рекомендациями по управлению проектами (программами) и направляет на рассмотрение и согласование Совещательному органу.

3.3. Куратор инвестиционного проекта оказывает информационно-консультационное сопровождение инвестиционного проекта путем:

- консультирования инвестора по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта, потенциальными возможностями, которые инвестор может использовать при реализации инвестиционного проекта (кооперация с существующими предприятиями, функционирующими в районе, и т.д.);

- обеспечения инвестора информацией о возможностях размещения инвестиционного проекта (инвестиционные площадки, существующие предприятия, готовые рассматривать предложения о сотрудничестве, и т.д.);

- обеспечения инвестора информацией о социально-экономическом положении Нижнедевицкого муниципального района, кадровом потенциале района, транспортных схемах, природных ресурсах и т.д.;

- обеспечения инвестора информацией о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории Нижнедевицкого муниципального района;

- обеспечения инвестора информацией о земельных участках и других объектах, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть использованы для реализации инвестиционного проекта, и порядке их предоставления;

- обеспечения инвестора информацией о возможных инструментах поддержки инвестиционной деятельности;

- размещения презентации инвестиционного проекта на официальном сайте администрации Нижнедевицкого муниципального района с целью информирования заинтересованных лиц (при желании инвестора).

3.5. Куратор в целях информационно-консультационного сопровождения инвестиционного проекта может направить запрос о предоставлении необходимой информации в структурные подразделения администрации Нижнедевицкого муниципального района. Срок предоставления информации структурными подразделениями - не более 7 рабочих дней.

3.6. Куратор инвестиционного проекта оказывает организационное сопровождение инвестиционного проекта путем:

- оказания содействия в оформлении разрешительной документации, необходимой для реализации инвестиционного проекта, в соответствии с действующим законодательством;

- подготовки предложений и организации предоставления мер поддержки и (или) использования механизмов муниципально-частного партнерства;

- оказания содействия в организации и проведении переговоров, совещаний в рамках реализации инвестиционного проекта, в том числе по вопросам взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Воронежской области, территориальными органами федеральных органов власти, негосударственными институтами поддержки инвестиционной деятельности, в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Куратор осуществляет сопровождение инвестиционного проекта в течение всего периода его реализации.

3.8. Проведение подготовительных, согласительных и разрешительных
процедур осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Нижнедевицкого муниципального района.